阳江市生态环境局委托编制《阳江市核安全与放射性污染防治“十四五”规划》服务

项目方案

为做好阳江市在十四五时期的核安全与放射性污染防治工作，落实国家及广东省“十四五”规划有关核安全与放射性污染防治要求。现阳江市生态环境局拟委托有服务能力的技术服务机构编制《阳江市核安全与放射性污染防治“十四五”规划》。具体要求如下：

1. 目标任务

结合国家及广东省“十四五”规划有关核安全与放射性污染防治要求，有效贯彻落实中国核安全观，将核技术利用项目的发展与安全统筹起来，指导我市在十四五时期的核安全与放射性污染防治工作。同时，通过明确十四五时期核安全与放射性污染防治工作的指导思想、工作目标、重点任务、保障措施等内容，提高我市的核安全与放射性污染防治工作监管能力。

二、服务范围

编制《阳江市核安全与放射性污染防治“十四五”规划》工作

# 三、项目开始时间

2020年12月至2021年5月

四、项目内容

本项目实行网上选购服务单位，由中标单位负责编制完成《阳江市核安全与放射性污染防治“十四五”规划》。服务单位需具备为生态环境环境部门提供技术服务的经验，熟悉核安全及放射性污染防治领域，服务内容主要包括：

1. 收集资料。对照国家及广东省“十四五”规划有关核安全与放射性污染防治内容，调查收集阳江市核安全与放射性污染现状管理等有关情况；
2. 阳江市核安全与放射性现状分析；
3. 编制《阳江市核安全与放射性污染防治“十四五”规划》；
4. 组织专家评审会，按照专家意见进行修改。

五、预算金额

该项目预算金额为20万元。

六、项目实施的保障措施

# 本服务项目由阳江市生态环境局监测和核与辐射安全管理科负责。

《阳江市核安全与放射性污染防治“十四五”规划》需要经市生态环境局审核及专家评审，审核和评审通过后才可验收，确保编制的规划符合国家及广东省核安全与放射性污染防治“十四五”规划要求及阳江市实际情况。

# 监测和核与辐射安全管理科

# 2020年12月21日