附件1

阳江市2013年重点建设项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 至2012年底累计完成投资 | 2013年 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要工程建设内容 |  |
|  | 合计（60项） |  |  |  | 18363552 | 5529638 | 2013000 |  |  |
|  | 一、交通运输工程（共6项） |  |  |  | 1338559 | 78500 | 80000 |  |  |
|  | 投产项目（2项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | S277线海陵大堤段改建工程 | 投产 | 一级公路改建4.183公里 | 2012-2013 | 12625 | 2000 | 10000 | 路基、路面防护工程。 | 市属落户县（市、区）项目 |
| 2 | 阳阳高速至S277线连接线公路工程 | 投产 | 建设公路4.572公里 | 2012-2013 | 10100 | 3500 | 5000 | 路基、桥涵、路面工程。 | 市属落户县（市、区）项目 |
|  | 续建项目（2项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 阳江港#13、#14码头泊位 | 续建 | 建设5万吨级通用码头泊位2个 | 2012-2014 | 86300 | 17000 | 15000 | 水下沉箱安装工程、陆域施工等。 | 高新区项目 |
| 4 | S113线阳春市黎湖至升平一级公路建设项目（含漠阳江五桥） | 续建 | 一级公路10.8公里双六车道，路基、路面、桥函，漠阳江大桥（五桥）长470延米工程 | 2012-2014 | 51000 | 11000 | 10000 | 征地、路基、大桥完成下部工程、完成2/3上部构件预制。 | 阳春市项目 |
|  | 新开工项目（2项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 广东西部沿海铁路阳江段 | 新建 | 铁路90.22公里 | 2013-2017 | 803100 |  | 5000 | 开展项目前期工作。 | 市属落户县（市、区）项目 |
| 6 | 阳江至云浮高速公路罗定至阳春段 | 新建 | 高速公路56.636公里 | 2012-2016 | 375434 | 45000 | 35000 | 路基、桥涵工程。 | 市属落户县（市、区）项目 |
|  | 二、能源保障工程 （共8项） |  |  |  | 8833011 | 3865540 | 1104000 |  |  |
|  | 续建项目（4项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 阳江核电工程 | 续建 | 6×1000MW | 2008-2017 | 7325418 | 3665678 | 1000000 | 1号机组：4月机组热试；7月装料；年底投入商运； 2号机组：8月机组冷试，争取年底开始机组热试； 3号机组：11月压力容器就位，争取年底冷热段焊接完成； 4号机组：核岛厂房内部结构施工至+8米； 5号机组：争取开工。 | 市属落户县（市、区）项目 |
| 8 | 华厦阳西电厂#3、#4机组 | 续建 | 2×600MW | 2011-2014 | 506043 | 143898 | 50000 | 完成#3、#4机组（包括脱硫、脱硝）土建工程及锅炉受热面的安装。 | 市属落户县（市、区）项目 |
| 9 | 500千伏阳江核电出线工程（阳江段） | 续建 | 建设线路长度112公里 | 2011-2013 | 32000 | 16400 | 9000 | 阳江核电站至恩平线路投产（56公里）。 | 市属落户县（市、区）项目 |
| 10 | 220千伏阳江市区登高（高新）输变电工程 | 续建 | 建设线路长度90公里，变电容量18万千伏安 | 2012-2014 | 45280 | 500 | 10000 | 完成变电站土建或线路基础。 | 市属落户县（市、区）项目 |
|  | 新开工项目（4项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 阳江抽水蓄能电站项目 | 新建 | 本期建设规模120万千瓦、远期规划建设规模240万千瓦，上、下水库按远期规模一次建设 | 2013-2020 | 800000 | 27000 | 5000 | 上下库连接公路开工、建管局永久营地建设、移民安置区建设。 | 市属落户县（市、区）项目 |
| 12 | 中航新能源阳西散头咀风电场 | 新建 | 总装机容量为49.5MW | 2013-2014 | 45000 | 2400 | 10000 | 完成升压站、中控、吊装、场内路线。 | 市属落户县（市、区）项目 |
| 13 | 华润阳西菩提山49.8MW风电场 | 新建 | 安装30台风力发电机组，总容量为49.8MW | 2013-2014 | 48989 | 8764 | 10000 | 新建维护站；安装风力发电机组。 | 市属落户县（市、区）项目 |
| 14 | 大唐阳西白沙湾风电场项目 | 新建 | 总装机容量为36MW | 2013-2014 | 30281 | 900 | 10000 | 征地，建设风机基础、集电线路、升压站、进厂道路及场内道路等。 | 市属落户县（市、区）项目 |
|  | 三、现代产业工程（共33项） |  |  |  | 7395852 | 1553527 | 701000 |  |  |
|  | 投产项目（1项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 高新区低辐射镀膜（LOW-E）玻璃生产项目 | 投产 | 年产可钢化低辐射镀膜玻璃90万平方米,阳光控制玻璃50万平方米，中空低辐射镀膜玻璃60万平方米 | 2010-2013 | 30000 | 24980 | 5000 | 建设年产可钢化低辐射镀膜玻璃、阳光控制玻璃、中空低辐射镀膜玻璃生产线。 | 高新区项目 |
|  | 续建项目（18项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 广州（阳江）产业转移工业园（高新区） | 续建 | 规划开发总面积32700亩工业用地，建设以高新科技产业为主体的转移工业园 | 2006-2018 | 280000 | 155003 | 15000 | 规划开发总面积32700亩工业用地，建设以高新科技产业为主体的转移工业园。 | 高新区项目 |
| 17 | 广州（阳江）产业转移工业园银岭科技园区 | 续建 | 项目总占地面积2.6平方公里，主要完善园区内的道路、绿地、人防工程、管道等基础设施 | 2006-2015 | 42000 | 38000 | 4000 | 继续完善园区内的道路、绿地、人防工程、管道等基础设施。 | 江城区项目 |
| 18 | 东莞长安（阳春）产业转移工业园 | 续建 | 园区内基础设施建设，规划总面积10182亩 | 2007-2015 | 136600 | 77500 | 10000 | 园富路、园进路、园裕路、园中大道等道路建及灯光、绿化、排水、排污工程；农民生活用地的土方工程、用水、用电；园富路3公里1万伏通电线路工程。 | 阳春市项目 |
| 19 | 佛山禅城（阳东万象）产业转移工业园 | 续建 | 征地拆迁、基础设施建设 | 2010-2015 | 170000 | 60433 | 10000 | 征地拆迁、平土及基础及基础设施建设。 | 阳东县项目 |
| 20 | 中山火炬（阳西）产业转移工业园 | 续建 | 园区规划用地11000亩用地土地平整、路网、排水排污管网等基础设施建设 | 2006-2020 | 800000 | 202000 | 10000 | 园区二期3000亩土地平整、路网、排水排污管网等基础设施建设。 | 阳西县项目 |
| 21 | 阳春海螺水泥 | 续建 | 建设一条5500t/d新型干法熟料生产线、一条12000t/d新型干法熟料生产线，水泥产能770万吨，配套建设一套27MW余热发电系统 | 2011-2015 | 171405 | 85000 | 40000 | 项目二期熟料生产线及配套余热发电、水泥磨建设，矿山相关工业设施建设等。 | 阳春市项目 |
| 22 | 华润水泥（阳春）项目 | 续建 | 5000t/d熟料新型干法旋窑水泥生产线项目 | 2012-2015 | 84030 | 10824 | 10000 | 鱼叉尾石灰岩矿山建设。 | 市属落户县（市、区）项目 |
| 23 | 江城英格风机制造项目 | 续建 | 占地16万平方米，生产风电机设备 | 2012-2015 | 50000 | 7000 | 5000 | 建设风力发电机主厂房及其配套设施。 | 江城区项目 |
| 24 | 阳西广东厨邦食品有限公司食品生产项目 | 续建 | 占地1024.8亩，年产100万吨系列调味品 | 2012-2016 | 149775 | 21050 | 20000 | 一期调味品工程厂房车间、灌区，建筑面积达81300平方米，厂区内道路、绿化及污水处理等配套设施建设。 | 阳西县项目 |
| 25 | 江城万丰工业原料城 | 续建 | 占地18万平方米，建设集资金流、物流、信息流及商贸流为一体的现代物流平台，为阳江市区及粤西地区制造业提供综合性的供应链商业服务 | 2012-2015 | 100000 | 27000 | 10000 | 建设专业商铺和附属配套工程。 | 江城区项目 |
| 26 | 阳江五金刀剪商贸城 | 续建 | 项目占地26万平方米，建筑面积60万平方米，包括五金刀剪商贸城、五金刀剪研发中心、物流快递周转仓库、综合服务大楼、商务酒店，以及生活配套设施等 | 2012-2016 | 120000 | 250000 | 20000 | 一期工程（五金刀剪商贸城）建设。 | 市直项目 |
| 27 | 阳东一号广场城市综合体项目 | 续建 | 占地20万平方米，建设物流城、酒店、房地产48万平方米 | 2010-2015 | 160000 | 43730 | 10000 | 完成1#-3#馆做二次装修，完善市政道路及园林绿化，完善相关设备等工作，准备明年开业。第二期准备建设酒店工程。 | 阳东县项目 |
| 28 | 阳东华科国际家居生活广场项目 | 续建 | 建设占地31万平方米，建筑面积50万平方米，建设特大型家居建材专业市场及配套建设商场、仓储加工区等设施 | 2010-2015 | 150000 | 75150 | 30000 | 完善展示中心所有工程、家居生活广场施工（包括室外市政工程），完成验收工作及商户装修工作。 | 阳东县项目 |
| 29 | 阳江新都汇时代广场 | 续建 | 占地面积11万平方米，建筑面积27万平方米, 主要建设建材家居商场，综合购物中心，休闲购物广场，高档写字楼等 | 2011-2016 | 150000 | 40000 | 30000 | 建设生活购物超市、商业步行街和时尚婚庆广场等二期工程。 | 江城区项目 |
| 30 | 海陵保利银滩项目 | 续建 | 旅游地产项目，五星级酒店，大型体育文化公园 | 2010-2016 | 300000 | 220000 | 60000 | 保利（海陵岛）皇冠假日酒店建成并投产经营；体育文化公园整体展示造型全部完成；产权式酒店主体竣工。 | 海陵区项目 |
| 31 | 广东东方月亮湾滨海旅游度假项目（首期） | 续建 | 大型综合性复合旅游度假项目，占地面积733公顷 | 2012-2017 | 200000 | 55100 | 20000 | 建设旅游公寓、商品房、酒店等旅游基础设施。 | 阳西县项目 |
| 32 | 高新区南湖国旅凤凰湖国际温泉度假村项目 | 续建 | 五星级酒店、康体保健中心、国际会议中心、温泉疗养院及相关旅游配套功能,建成后每天可容纳5000人的疗养、住宿规模 | 2011-2015 | 200000 | 33700 | 10000 | 建设五星级酒店、康体保健中心、国际会议中心、温泉疗养院及相关旅游配套建设设施。 | 高新区项目 |
| 33 | 阳江核电办公科研后勤基地共青湖项目 | 续建 | 共青湖一期办公项目：两栋六层砼框架结构培训及办公楼；共青湖住宅一期一组团项目：12栋高层住宅塔楼，层数 15-24层；11栋多层住宅， 层数3-7层 | 2012-2015 | 86400 | 6457 | 10000 | 建设培训办公楼，高层住宅楼，多层住宅楼。 | 市直项目 |
|  | 新开工项目（14项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 阳江商会商贸中心 | 新建 | 项目建筑面积132000平方米，主要建设高端商贸区、金融超市区、商务酒店、会所俱乐部等 | 2013-2015 | 100000 |  | 20000 | 开展“三通一平”及地下停车场等设施建设。 | 市直项目 |
| 35 | 阳江市农产品交易物流中心建设项目 | 新建 | 项目总规划面积为506101.29㎡，建筑用地面积为485886㎡，项目分三期建设，一期用地面积为241201㎡，二期用地面积为116688㎡，三期用地面积为127997㎡。主要由信息管理区、农产品交易区、加工仓储区、物流配送区、配套服务区五个功能分区组成 | 2013-2017 | 156274 |  | 10000 | 拟全面启动整个交易物流中心的土建工程，按第一期功能规划的功能（包括交易厅、配送及商业）要求投入。 | 市直项目 |
| 36 | 阳江海洋经济特色产业基地（阳西） | 新建 | 基地总体规划面积35000亩，首期开发5000亩 | 2012-2017 | 880000 | 6000 | 20000 | 基地的阳江港跨港大桥施工便桥、海堤、道路等基础设施建设。 | 阳西县项目 |
| 37 | 阳西博德年产800万平方米高科技环保陶瓷项目 | 新建 | 规划占地总面积2381亩，总投资20亿元，本期计划投资建设4条即800万平方米陶瓷生产线，并配套建设原料加工场、包装厂、仓库、厂区道路、员工宿舍和办公楼等 | 2012-2014 | 200000 | 15000 | 20000 | 完成部分生产线的设备安装并进入调试和试生产。 | 市县共建项目 |
| 38 | 高新区镍合金精炼扩产项目 | 新建 | 建设100万吨镍合金精炼生产线 | 2013-2014 | 70000 |  | 40000 | 建设50万吨镍合金精炼生产线。 | 市属落户县（市、区）项目 |
| 39 | 阳江市立乔实业有限公司LED灯系列产业化项目（高新区） | 新建 | LED灯系列产业化项目 | 2013-2015 | 36000 |  | 12000 | 建设LED绿色照明产品及风光互补产业化。 | 高新区项目 |
| 40 | 阳江国际汽车城 | 新建 | 规划1000亩，定位为粤西地区集国内外品牌轿车、货车、专用车、工程机械整车交易、配件供应、物流配送、维修保养、装饰美容、汽车会展等于一体的汽车贸易及服务中心 | 2013-2016 | 150000 |  | 20000 | 一是完成征地；二是进行土地招挂拍；三是报批建设方案。 | 市直项目 |
| 41 | 万事达领先仓储物流中心 | 新建 | 用地面积43万平方米，建筑面积约11.8万平方米，主要建设集保鲜仓储、物流、批发、保税仓等配套设施于一体的物流基地 | 2012-2017 | 100000 | 15000 | 20000 | 建设首期保税仓工程。 | 江城区项目 |
| 42 | 阳东滨海环保产业园 | 新建 | 基础设施、厂房，占地350万平方米 | 2012-2015 | 260000 | 9000 | 5000 | 建设道路、管网铺设、污水处理厂等。 | 市县共建项目 |
| 43 | 阳江离岸型智能化深水网箱养殖产业化示范项目 | 新建 | 1000只箱规模的离岸型深水网箱产业园区建设、3000万尾卵形鲳鲹鱼等大规格苗种培育场升级改造、年加工能力达8000吨的产品加工与物流体系建设；开展智能化深水网箱养殖、组建深水网箱养殖产业生产体系 | 2013-2015 | 13468 | 3600 | 5000 | 完成示范区总体设计；完成400只深水网箱的海上安装并试行养殖；完成智能化养殖技术装备选型及组态。 | 市直项目 |
| 44 | 阳江恒大御景湾开发项目 | 新建 | 打造一个融居住、旅游度假和服务于一体的、富有现代化生活气息的旅游度假胜地 | 2012-2020 | 1000000 |  | 80000 | 建设住宅、星级酒店、文体设施、休闲公园。 | 海陵区项目 |
| 45 | 海陵敏捷·黄金海岸 | 新建 | 建筑总面积210万平方米，拟建设旅游度假设施、酒店、公寓、住宅 | 2012-2020 | 800000 | 72000 | 60000 | 完成40-60万平方米建筑（其中包括住宅、公寓、酒店、休闲度假设施等产品）。 | 海陵区项目 |
| 46 | 广东阳江大飞洋国际游艇产业度假区项目（海陵） | 新建 | 游艇码头、游艇展销中心、度假酒店、湿地公园、数码游乐场等 | 2013-2016 | 200000 |  | 20000 | 完善旧炮台山地块相关手续；海陵旧炮台山地块、大澳湾地块完成土地控规、用海环评、首期规划、报建等工作；“三通一平”动工；旧炮台山地块沿岸海域、大澳湾地块沿岸海域建设游艇泊位码头。 | 海陵区项目 |
| 47 | 阳江移动分公司GSM网络无线配套扩容、传送网建设工程 | 新建 | 完成GSM17期工程、室分直放站项目、无线网络整治、动力环境整治、2013年度应急通信、GSM新增基站、家宽集客专线业务、WLAN业务等所需汇聚机房、光缆、设备等建设内容 | 2013-2014 | 49900 |  | 40000 | 完成GSM17期工程、室分直放站项目、无线网络整治、动力环境整治、2013年度应急通信GSM新增基站、家宽集客专线业务、WLAN业务等所需汇聚机房、光缆、设备等建设内容。 | 市直项目 |
|  | 四、宜居城乡工程（共4项） |  |  |  | 594777 | 9000 | 49000 |  |  |
|  | 续建项目（1项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 马南河综合整治与市区雨污分流管网改造工程项目 | 续建 | 马南河综合整治河段2.3公里；市区多个路段雨污分流改造。需进行河底清淤51374立方米，铺筑硬底化河床60000平方米，建设水闸1处，设置亲水平台6处，绿化花卉14251平方米，铺筑人行道10900平方米，铺设排水排污管道29883米 | 2012-2014 | 34610 | 9000 | 15000 | 马南河综合整治与市区雨污分流管网建设。 | 市直项目 |
|  | 新开工项目（3项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 市区康泰路、振兴路建设工程 | 新建 | 康泰路：新江北路至振兴路，长2.6公里,宽40米；振兴路：西平北路至康泰路，长约2.6公里，宽80米(含两侧退线各15米）；建设内容:道路、排水、排洪渠、路灯、绿化、交通设施等 | 2013-2016 | 36277 |  | 6000 | 道路、排水、排洪、路灯、绿化、交通设施等。 | 市直项目 |
| 50 | 阳江市第二水厂 | 新建 | 供水10万吨/日水厂一座及25千米配套管网 | 2013-2015 | 23890 |  | 8000 | 征地、招投标、水厂构筑物施工。 | 市直项目 |
| 51 | 阳西县旧城区改造建设项目 | 新建 | 项目用地总面积2265亩，工程内容包括：1、征地补偿及房屋拆迁安置工作；2、奋兴中学迁建和太平小学扩建工程；3、项目道路和桥梁的工程建设；4、项目相关商业开发 | 2012-2017 | 500000 |  | 20000 | 完成征地1300亩，拆迁房屋800户；完成市政道路建设；商业开发108万平方米，其中：回迁房建设23平方米、市场/商场30万平方米、商住楼55万平方米。 | 阳西县项目 |
|  | 五、民生保障工程 （共8项） |  |  |  | 161369 | 13070 | 59000 |  |  |
|  | 投产项目（3项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 阳江市海堤加固达标工程平冈海堤 | 投产 | 工程设计防潮标准为50年一遇设计，工程级别为3级；工程任务是防潮（洪）。加固堤围36.464公里并对该堤段的20座小型涵闸按原规模进行达标加固 | 2011-2013 | 18850 | 11950 | 5000 | 第Ⅳ标段海堤加固达标工程建设。 | 市属落户县（市、区）项目 |
| 53 | 海堤达标加固工程阳西白土连围项目 | 投产 | 加固海堤总长22.102km,新建、重建涵闸45座 | 2013-2013 | 10704 |  | 10000 | 按30年一遇设计标准对现有堤身加固建设。 | 阳西县项目 |
| 54 | 阳江市养老服务中心 | 投产 | 建设养老服务设施 | 2012-2013 | 4700 | 500 | 4000 | 新建颐养楼、改建康乐楼及综合大楼。 | 市直项目 |
|  | 新开工项目（5项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 公共租赁住房项目 | 新建 | 计划建设（筹集）1200套公共租赁住房，总建筑面积约6万平方米 | 2013-2014 | 13800 |  | 10000 | 基础、主体、装饰装修、水电安装、室外电气、绿化、道路、配套等工程。 | 市直项目 |
| 56 | 阳江市人民医院新住院大楼 | 新建 | 建新住院大楼位于医院门诊楼旧址，占地面积约5500平方米，建筑层数为地上16层，地下1层，总建筑面积约73400平方米 | 2013-2015 | 50000 | 620 | 10000 | 完成新住院大楼工程的设计、审图、报建、预算、预算审核、施工招标、造价咨询发包的招标代理及施工和监理的招标工作。 | 市直项目 |
| 57 | 阳江市妇幼保健院新院 | 新建 | 在城南新区建设新院，用地面积2.9万平方米，总建设面积51109平方米，一期拟建建筑面积24809平方米 | 2013-2015 | 30000 |  | 2000 | 勘探、设计、图审、招投标、平整土地。 | 市直项目 |
| 58 | 阳东县东湖灌区改造工程 | 新建 | 改造加固东、西、南干渠93公里 | 2012-2013 | 17615 |  | 10000 | 填筑及护坡混凝土衬砌、防渗、重建渠系建筑物。 | 阳东县项目 |
| 59 | 阳春北河水库灌区改造工程 | 新建 | 渠道三面光建设及渠系建筑物改造 | 2013-2014 | 15700 |  | 8000 | 渠道三面光建设及渠系建筑物改造。 | 阳春市项目 |
|  | 六、文化强市工程 （共1项） |  |  |  | 39984 | 10000 | 20000 |  |  |
|  | 续建项目（1项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 广东两阳中学 | 续建 | 规划用地面积约289.7亩（约193166平方米），建筑面积71558.4平方米 | 2012-2013 | 39984 | 10000 | 20000 | 建设教学楼、宿舍楼及配套设施。 | 市直项目 |