阳江市水利改革发展“十四五”规划

（二次征求意见稿）

阳江市水务局

水利部珠江水利委员会珠江水利综合技术中心

二〇二一年六月

阳江市水利改革发展“十四五”规划

（二次征求意见稿）

批    准：郑冬燕

核    定：林木隆

审    查：陈  梅

项目负责：张  旭

报告编写：杨瑞祥  张  旭  余增鑫  陈雅芬

张德胜

阳江市水务局

水利部珠江水利委员会珠江水利综合技术中心

二〇二一年六月

# 前  言

“十三五”期间，在省水利厅和市委、市政府的坚强领导下，全市水利系统认真贯彻落实中央治水思路，围绕省委“1+1+9”工作部署，着力推进水利改革发展，水利防灾减灾体系不断完善，水资源配置持续优化，农村水利基础设施建设持续夯实，水生态文明建设加快推进，河长制湖长制取得明显实效，阳江市水利发展“十三五”规划确定的各项目标任务稳步实现，为全市经济社会可持续发展提供了强有力的水利支撑和保障。

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。阳江水安全保障工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局和推进高质量发展要求，紧紧围绕党的十九大提出的“两步走”战略目标，锚定到二〇三五年基本实现社会主义现代化远景目标，全面落实“十六字”治水思路，完善水利基础设施网络，强化涉水活动监管，加快构建水旱灾害防御、水资源优化配置、水资源保护和河湖健康保障、行业监督全面加强的水安全保障体系，加快推进水利治理体系和治理能力现代化，助力阳江市经济社会高质量发展。

阳江市水利改革发展“十四五”规划在全面总结我市水利发展“十三五”规划执行情况基础上，深入分析“十四五”经济社会发展面临的新形势对水利工作的新要求，科学设置目标和指标体系，结合“十四五”期间水利资金预期投入情况，科学、合理提出水利改革发展的总体布局、主要任务、重大项目、重大政策、重大改革举措和保障措施。该规划作为重点专项规划之一纳入全市“十四五”规划体系，是指导今后五年我市水利发展的纲领性文件。

在规划编制期间，得到了阳江市水务局及各县（市、区）相关部门的大力支持，在此表示感谢！

# 目  录

一、发展现状与形势	1

（一）发展现状	1

（二）面临形势	9

（三）存在问题	12

二、总体要求	15

（一）指导思想	15

（二）基本原则	16

（三）发展目标	17

（四）总体布局	22

三、补齐短板，完善水利基础设施网络	24

（一）实施防洪提升工程，筑牢防洪屏障	24

（二）强化节约优化配置，保障供水安全	27

（三）夯实农村水利基础，支撑乡村振兴	28

（四）加强河湖生态修复，维护河湖健康	30

（五）加强水利信息化及水文现代化建设，提升智慧化水平	32

四、强化监管，提升涉水事务监管水平	34

（一）完善水法规和监管体系	34

（二）深化江河湖泊监督管理	35

（三）严格节水和水资源监管	36

（四）加强水旱灾害风险防控	36

（五）健全水利工程监督管理	37

（六）强化水土保持监督管理	38

五、改革创新，激发水利发展内生动力	40

（一）健全河湖长制长效机制	40

（二）激活市场促发节水动力	40

（三）拓宽多元化投融资渠道	41

（四）深化工程管理体制改革	41

（五）推进“放管服”改革创新	42

（六）彰显水文化水经济品质	42

（七）强化人才科技创新支撑	43

六、投资规模与重点项目	44

（一）投资规模	44

（二）重点项目	45

七、规划实施效果与环境影响评价	49

（一）规划实施效果	49

（二）规划衔接	50

（三）环境影响评价	50

八、保障措施	52

（一）加强组织领导	52

（二）保障资金投入	52

（三）强化政策支持	53

（四）做好用地保障	53

附表1 “十四五”水利工程补短板项目表	54

附表2 “十四五”水利行业强监管项目表	98

附表3 “十四五”改革举措及政策措施表	100

# 一、发展现状与形势

## （一）发展现状

“十三五”以来，我市水利工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，落实习近平总书记治水重要论述，牢牢把握“水利工程补短板，水利行业强监管”水利改革发展总基调，围绕省委“1+1+9”工作部署，坚决落实市委、市政府治水兴水战略部署，扎实推进水利改革发展各项工作，不断完善我市防洪减灾体系和水资源配置体系，治水兴水取得显著成效，为我市经济社会可持续发展提供了强有力的水利支撑和保障。

### 1.“十三五”水利改革发展主要成就

到2020年11月，我市“十三五”水利累计完成投资约24.9亿元，其中中央投资4.5亿元、省级投资14.0亿元、市县投资6.4亿元。

1）防洪减灾体系不断完善

防洪薄弱环节明显加强。我市通过干支流与中小河流治理、海堤达标加固、病险水库（水闸）除险加固、重点区域排涝能力建设、山洪灾害防治，立足于“防大汛、抗大灾、抢大险”，严密部署，群防群控，科学调度，成功防御了“妮妲”、“天鸽”、“山竹”等十余次台风及强降雨的袭击。

中小河流治理项目建设加快实施。我市列入《广东省中小河流治理（二期）实施方案》、全国中小河流治理专项广东项目的中小河流治理项目共72宗，规划治理河长904.4km，其中完建26宗，治理河长359.1km，“十三五”完成投资5.1亿元；在建18宗，治理河长254.3km，“十三五”完成投资2.8亿元；转“十四五”建设28宗，治理河长291km；“十三五”共完成投资7.9亿元。

海堤加固达标工程建设推进顺利。我市列入《广东省千里海堤加固达标工程建设方案》的海堤达标加固项目共15宗，建设总长195.5km，其中完建6宗，建设总长92.7km，“十三五”完成投资3.2亿元；在建6宗，建设总长93.5km，“十三五”完成投资3.4亿元；转“十四五”建设3宗，建设总长9.3km；十三五”共完成投资6.6亿元。

病险水库（闸）除险加固工程建设成效显著。我市列入《加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》的小型病险水库除险加固项目共11宗，总库容1819万m3，其中完建6宗，总库容610万m3，“十三五”完成投资0.2亿元；在建4宗，总库容604万m3，“十三五”完成投资0.1亿元；转“十四五”建设1宗，总库容605万m3；“十三五”共完成投资0.3亿元。我市列入《全国大中型病险水闸除险加固总体方案》的大中型病险水闸除险加固项目共21宗，其中完建8宗，“十三五”完成投资4.4亿元，市直大型水闸双捷拦河闸重建工程扫尾工程完成，重建后的双捷拦河闸成为我市新的地标建筑和“网红打卡点”；在建7宗，“十三五”完成投资0.5亿元；转“十四五”建设5宗；不建1宗；“十三五”共完成投资4.9亿元。

涝区治理及山洪灾害防治项目基本完成。我市列入省重点区域排涝能力建设项目2宗，其中在建1宗，“十三五”完成投资0.6亿元；转“十四五”建设1宗。开展山洪灾害防治，我市列入省山洪灾害防治项目共2宗，全部完建，“十三五”完成投资0.1亿元；“十三五”完成投资0.7亿元。

防洪减灾基础能力进一步提升。全力推进基层三防办标准化建设，目前全市所有乡镇均完成了三防办标准化达标建设任务。江城区基层防汛预报预警列入广东省农村基层防汛预报预警体系建设项目，已完建，“十三五”完成投资0.1亿元。修编完善水利防汛抗旱应急预案，编制《漠阳江流域洪水防御方案》，组建水利行业技术抢险队伍，全力做好防汛抗旱工作。

2）水资源配置能力进一步提升

大力推动大河引调水工程建设。大河水库引水工程勘察设计外业的测量及钻探工作已全部完成，工程《可行性研究报告》《水资源论证专题报告》《水库功能调整专题报告》《水功能区调整专题报告》《环境影响评价专题报告》《社会稳定风险评估专题报告》等已完成，于2019年4月10日立项，目前先行段（阳江市第一水厂取水口迁建工程）已完成。编制了应急备用水源建设方案，制定了城市应急供水保障预案。

3）农村水利建设逐步夯实

农村供水事业改革发展取得新突破。推动有条件的县（市、区）开展城乡供水一体化。推进了我市村村通自来水工程建设，其中江城区、高新区、海陵区、阳东区已完建，“十三五”完成投资1.3亿元；阳春市和阳西县预计2020年底完建，“十三五”完成投资2.6亿元；“十三五”共完成投资3.9亿元。抓好全域农村供水工作，以推进供水管网进村入户为重点，将目标任务分解落实到县（市、区）级，进一步提高供水入户率。

农田水利基础设施建设有待加强。“十三五”规划的中型灌区续建配套与节水改造项目共11宗，其中在建1宗，“十三五”完成投资0.4亿元；不建1宗；转“十四五”建设9宗，规划灌溉面积4万亩。我市列入规划的“五小”水利工程13宗，全部完建，“十三五”完成投资0.1亿元；“十三五”共完成投资0.5亿元。

4）水生态文明建设初见成效

深入推进“清四乱”“五清”专项行动。出台了《关于在全市江河湖库全面开展“五清”专项行动方案》《阳江市畜禽养殖禁养区、禁建区划定方案》《关于在全市江河湖库全面开展“五清”专项行动工作方案》等一系列专项方案。

大力开展碧道建设，努力打造省级碧道建设试点。编制完成《阳江市高质量碧道规划》，将其中13个项目约178km纳入省级碧道规划。阳东区那龙河东城段碧道工程为全省（1+10）首批示范项目，第一段已完成，第二段已动工建设，第三、四段正进行施工图纸审核。市级碧道试点正在建设，努力将万里碧道打造成为我市亮丽的水生态名片。

落实系统治理理念，着力打造一批生态治河（海）示范性工程。编制完成《漠阳江流域综合整治规划》，全面开展漠阳江流域综合整治，赋予漠阳江新定位，从保护粤西地区战略水源、打造河长制典范、建设绿色生态河流等高度，全力推进各项工作。

5）重大工程建设加快推进

想方设法加快重点水利项目前期工作。漠阳江出海口综合整治工程相关资料已送市发改局立项，正按要求补充用地预审及环评等资料；漠阳江中下游综合治理工程可研报告资料已报省水利厅进行技术审查，编制单位正按省水利水电技术中心的意见对可研报告进行修改完善，先期项目捷西围干流段河流治理建设方案工程二标段已完工。

6）“互联网+现代水利”建设全面提速

搭建智慧水利平台，智慧水利框架已具雏形。依托省建设“互联网+现代水利”平台，推动我市“互联网+防汛”、“互联网+河长制”、“互联网+水文”等，加强业务应用整合，推进智慧水利建设，着力打造“阳江水利一张图”，大幅度提升水利综合监测预警、水利工程调度管理以及行业监管等方面的信息化水平，为水利各项管理和水利高质量发展提供支撑保障。为完善水文站网，组建智慧水利数据中心，我市抓住国家加大水文基础建设的机遇，与省水利厅联合印发《阳江市人民政府 广东省水利厅关于设立广东省水文局阳江水文分局的请示》呈报省委编委。

以点带面深入宣传，营造水利事业发展良好氛围。创新宣传方法，充分利用微信微博等新媒体，采用群众喜闻乐见的方式，广泛动员群众积极配合、参与、支持河长制与水利工作。我局与市广播电视台等单位合作，通过多种形式加大河长制宣传力度，营造全民参与的良好氛围；积极开展“世界水日”“中国水周”、安全宣传咨询日、水利系统扫黑除恶等主题宣传活动，注重先进典型宣传。

7）重点领域改革不断深化

深化“放管服”改革，履职服务群众水平进一步提高。对照我局新三定方案优化行政许可事项办理流程，清理和核准行政许可事项，规范行政许可行为和行政管理行为，规范涉水项目审批管理，妥善处理群众来信来访。加大依法行政、依法治水力度，修订完善《阳江市河道采砂暂行办法》和《阳江市河道采砂暂行办法实施细则》。

8）全面推行河长制落地见效。

坚持改革创新，全面推行河长制落地见效。市委、市政府以两办名义印发《阳江市全面推行河长制工作方案》。全面建立市、县、镇、村四级河长体系，高位配置河长及设立河长制工作办公室，全面构建河长制组织体系。完善相关制度和措施。市、县两级制定了河长会议制度、河长巡查制度、工作督察制度等制度，镇级制定了河长会议、河长巡查、工作督查等制度。2018年度我市全面推行河长制湖长制工作考核等次为优秀。

加快河长制信息化建设。建立河长制工作管理信息系统，强化河长制管理工作信息化手段。修改完善河湖名录和电子标绘，将成果应用到河长制信息化管理工作中，开展“一河（湖）一档”建立工作，全面摸清河流（水库）的自然属性、河（湖）长、取用水、排污、河湖水质、水生态、岸线开发利用、河道利用、涉水工程和设施等信息，开通了“阳江河长制”微信公众号。

### 2.“十三五”规划指标完成情况

《阳江市水利发展“十三五”规划》共规划指标17项，其中约束性指标12项，预期性指标5项。各项目标指标完成情况基本符合规划预期，尤其是水资源保障目标指标超额完成。

表1 阳江水利发展“十三五”规划目标完成情况

| 指标分类 | 指标名称 | 单位 | “十三五”规划目标 | 2019年实际完成 | 预估“十三五”末 | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、防洪减灾 | 城市防洪工程达标率 | % | 95 | 90 | 95 | 预期性 |
|  | 中小河流治理长度 | km | 780 | 359 | 405 | 约束性 |
| 二、水生态环境保护 | 水功能区水质达标率 | % | 80 | 70 | 80 | 约束性 |
|  | 跨界河流的水质达标率 | % | 95 | 100 | 100 | 预期性 |
|  | 城镇供水水源地水质达标率 | % | 95 | 95 | 95 | 约束性 |
|  | 水土流失治理率 | % | 50 | 40 | 50 | 约束性 |
| 三、水资源保障 | 用水总量 | 亿m³ | 14.2 | 12.2 | 12.1 | 约束性 |
|  | 万元工业增加值用水量 | m3/万元 | 13.6 | 11.7 | 10.7 | 约束性 |
|  | 万元GDP用水量 | m3/万元 | 97.8 | 77.2 | 76 | 约束性 |
|  | 城镇供水保证率 | % | 97 | 97 | 97 | 约束性 |
| 四、农村水利保障 | 农田灌溉水有效利用系数 |  | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 约束性 |
|  | 农村自来水普及率 | % | 90 | 78.4 | 91.4 | 约束性 |
|  | 大中型灌区计量设备安装率 | % | 15 | - | - | 预期性 |
|  | 节水灌溉面积 | 千ha | 65 | 56 | 65 | 预期性 |
| 五、水利科技人才保障 | 乡镇水利机构专业人员数量 | 人 | 98 | - | - | 约束性 |
|  | 水利职工队伍整体文化水平 | % | 70 | - | - | 约束性 |
| 六、水利法规制度保障 | 制定（修订）的法规数量 | 个 | 2 | 2 | 2 | 预期性 |
| 备注：万元GDP用水量和万元工业增加值用水量均采用2015年可比价。 |  |  |  |  |  |  |

## （二）面临形势

“十四五”时期是全面建设社会主义现代化的开启期，也是深化改革开放、实现高质量发展的攻坚期。水利部准确把握当前水利改革发展所处的历史方位，清醒认识治水主要矛盾的深刻变化，加快转变治水思路和方式，将工作重心转到水利工程补短板、水利行业强监管上来。广东省提出在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列。经济社会发展新阶段、新理念、新格局及治水思路的转变，对我市水安全保障提出了更高要求。

### 1.经济社会的高质量发展要求提供更强的水安全保障

我市区位优势明显，粤港澳大湾区、北部湾城市群等国家重大发展战略以及广东省沿海经济带发展战略为我市经济社会发展提供了不可多得的机遇与条件。随着我市融入“珠中江+阳江”经济圈等政策落实，阳江经济社会高质量发展必有新面貌。然而我市既存在洪（潮）涝灾害频发的老问题，又在经济社会发展过程中暴露出水资源供需矛盾、水生态损害、水环境污染等新问题，亟需从全局角度谋划布局防洪减灾体系、水资源配置体系、水生态治理体系，建设一批基础性、枢纽性、战略性重大项目，构建现代水网，提升水安全保障能力，为我市经济社会快速发展保驾护航。

### 2.加快城乡融合发展及推进乡村振兴战略为阳江水利建设带来了新的机遇

当前我国农业农村基础差、底子薄、发展滞后的状况尚未根本改变，经济社会发展中最明显的短板仍然在“三农”，现代化建设中最薄弱的环节仍然是农业农村。广东省也将深入实施“粤东西北振兴发展”战略，落实全面对口帮扶，大力促进粤东西北地区振兴发展。加快推进城乡融合发展，落实乡村振兴战略要求，要求加大农村水利工作力度，开展城乡供水管网一体化建设，推进大中型灌区新建及续建配套，实施农村水利工程的提标升级，尽快解决水利基础设施城乡布局不平衡问题，这将为我市水利建设带来了新的机遇。

### 3.推进生态文明建设要求加强江河湖泊保护治理

当前，我国生态文明建设已进入提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要的攻坚期，也到了有条件有能力解决生态环境突出问题的窗口期。阳江市作为著名的旅游城市，要准确把握“重在保护、要在治理”的战略要求，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，以流域为单元，统筹上下游、左右岸、干支流、城市乡村，加强漠阳江干支流综合治理和生态保护修复，加快解决人民群众最关心最直接最现实的饮水、防洪、生态环境等问题，在保护中发展、在发展中保护，更好地满足人民对美好生活的向往。

### 4.践行水利改革发展的总基调要求调整工作重心

基于治水矛盾的转变，水利部提出了水利改革发展总基调，正确处理人与自然的关系，通过补短板治河理水、调整自然关系的同时，把工作重心转移到强监管纠偏扶正、调整社会关系上来。落实强监管的各项要求,既要准确把握生态文明建设、习近平“十六字”治水思路等战略要求，也要落实最严格水资源管理、国家节水行动等各项政策要求，通过建立健全监管法制体制机制，不断强化江河湖泊监管、水资源监管、水利工程监管、水土保持监管、水旱灾害防御监管及政务资金监管，牢牢守住管理红线，认真落实各项职责，不断提高监管能力和监管水平。

### 5.开启全面建设社会主义现代化要求推进水治理体系和治理能力现代化

“十四五”时期是全面建设社会主义现代化的开启期，也是深化改革开放、实现高质量发展的攻坚期。适应开启全面建设社会主义现代化新要求，要积极推动完善适合本地特色的水治理制度，积极推动形成市场、社会组织和公众参与的水治理体系；要加强水管理的配套规范性文件和规划体系建设，形成适合我市需求的水法规体系;要积极培养造就数量充足、结构合理、富有活力、勇于创新的高素质专业化水利人才队伍；要加强基础设施能力建设，全面提升流域监管的信息化、自动化、智能化水平；不断推动阳江水治理体系和治理能力现代化。

## （三）存在问题

### 1.防洪减灾短板较为突出

阳江市作为广东省主要的台风登陆点之一，防洪排涝建设是关系国计民生的首要任务。但目前仅主城区部分堤段防洪标准达到50年一遇，低于省内同类城市，已不符合相关规划防洪标准要求。漠阳江防洪减灾工程体系尚不完善，漠阳江出海口综合整治工程、漠阳江中下游综合治理工程等防洪减灾核心项目均尚未实施；江城区、阳东区、阳春市涝区排涝能力建设工程等主要城区治涝项目仍待加快推进；大河水库、石河水库等大中型水库除险加固任务仍十分艰巨。同时我市高质量、高标准、生态化的海堤建设需求迫切，海堤亟需开展达标加固。

### 2.水资源保障形势依然严峻

阳江市水资源保障形势依然严峻。一方面工程性缺水明显，工程调蓄能力不足，全市小（二）型以上水库兴利库容合计仅6.45亿m3（其中中型以上水库兴利库容5.08亿m3），占全市径流量的6.0%，水库径流调节能力低于全国及广东省平均水平；而且，优质水源缺乏，现状各县（市、区）供水水源除阳西县外仍以河道取水为主，阳西县作为城镇用水水源的水库，设计任务为灌溉，我市急需建设大中型水库增加区域水资源保障能力。另一方面，我市灌溉水利用系数不高，节水力度不足。纳入省专项规划的灌区续建配套改造项目实施进度滞后，未来灌区续建配套及节水改造任务较重。

### 3.水生态保障需求迫切

阳江市生态本底较好，是全国著名的旅游城市。但随着经济社会发展，水生态治理体系与治理能力不适应阳江旅游城市发展要求的问题逐渐显现。阳江市主要为独流入海河流，源短流急，水体环境容量不足，水环境保护压力大。部分城市河道治理与生态化要求差距明显，水生态系统和服务质量下降；农村水系治理尚未铺开。急需加强重点小流域综合治理，实施河流、水库源头生态修复工程治理，提升水生态水环境保障水平，助力打造“沿海经济带的重要战略支点、建设宜居宜业宜游的现代化滨海城市”。

### 4.水利信息化总体滞后

阳江市水利行业信息化发展总体滞后，监管信息化手段仍较缺乏，基础设施不强、透彻感知不够、业务需求分析和应用水平不高、资源开发利用不足、安全防护能力薄弱，水利信息化滞后制约水行政管理职能履行。水雨情自动测报、水生态水环境监测、工程安全监测等覆盖范围和要素内容不全，卫星遥感、无人机（船）、智能终端等现代化感知技术手段应用程度不高。业务应用覆盖面和智能化水平不高，水工程安全运行、水工程建设、城乡供水、节水、江河湖泊、水利监督等方面的应用系统尚属空缺，应用系统之间的信息交互和协同共享不够。

### 5.水治理能力有待加强

阳江市水利建设与管理体制还有待完善，“重建轻管”、“重规模轻效益”、“重骨干轻配套”、“重经济轻生态”等问题还不同程度存在；水利投融资体制和水利工程产权制度改革等有待进一步深化；农村水利改革进展相对缓慢，基层水管单位机制不活，运行管理和维修养护经费不足，管理设施陈旧落后。水利行业管理基础支撑能力不足，现有监测感知、决策支持等方面能力手段难以满足治理体系和治理能力现代化对管理机构提出的要求，水利科技创新能力相对薄弱，高水平创新人才队伍建设有待进一步加强。

# 二、总体要求

## （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及国家“十四五”规划《纲要》，准确把握新发展阶段，坚定不移贯彻新发展理念，围绕加快构建新发展格局、推动高质量发展的战略要求，全面落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，把水安全风险防控作为底线，把水资源承载力作为刚性约束上限，把提升河湖生态系统质量和稳定性作为重要任务，牢牢抓住防洪减灾、水资源优化配置、水生态治理与保护三大主线，按照重在保护、要在治理的要求，突出系统治理、整体谋划推进，突出打牢基础，着力补齐短板，推动“一库两堤三廊道，一头一尾两引水”七项重大工程建设，加快推进我市水利治理体系和治理能力现代化，为我市经济社会快速发展保驾护航。

一库：龙门水库；

两堤：出海口综合整治、漠阳江中下游治理；

三廊道：建设百里漠江、百里漠海工程，构建沿漠阳江、沿海、环海陵岛三条主要碧道廊道；

一头一尾两引水：源头的大河引水工程、尾部的环北部湾广东水资源配置工程。

## （二）基本原则

坚持全面、协调、可持续发展的规划理念，以问题为导向，聚焦“补短板”与“强监管”，统筹谋划，科学安排“十四五”水利改革发展各项工作。

坚持以人为本，服务民生原则。坚持以为人民谋幸福作为治理的使命，围绕着保障和改善民生，在满足人民群众对除水害兴水利的需求基础上，进一步更好地满足人民群众对水资源水生态水环境的需求，不断增强水利公共服务供给，让水利改革发展成果更多更公平惠及全市人民。

坚持问题导向，聚焦短板原则。针对水利发展中不平衡不充分问题，坚持问题导向，聚焦防洪排涝、供水保障、水生态保护与修复、水利信息化等重点领域，结合生态文明建设、重要区域发展战略、乡村振兴等重点需求，针对性的规划一批急需的水利基础设施，补上水利基础设施建设短板。

坚持依法治水，监管有力原则。根据全面深化水利改革的要求，完善我市水利管理法规体系，完善强监管制度措施，强化监测预警等基础能力建设，强化对水资源、水生态、水环境依法管控，加大追责问责力度，全方位提升监管的水平和质量。

坚持科学合理、科技兴水原则。根据水利工作部署、各地水资源状况和经济社会发展条件，按照需要与可能，区分轻重缓急，科学合理确定规划建设内容；要贯彻落实创新驱动发展战略，健全水利科技创新，加强水利基础研究与技术研发，力争在水利重点领域、关键环节和核心技术上取得突破，努力提升治水管水的科学水平。

## （三）发展目标

到2025年，按照经济社会高质量发展要求，聚焦“补短板、强监管”，推进水利基础设施网络现代化，加快防洪排涝工程建设，不断完善我市防灾减灾体系，实现防洪保安全；持续提升我市供水保障能力，促进水资源合理配置与节约利用，实现优质水资源；坚持人与自然和谐共生，大力推进水生态文明建设，实现健康水生态和宜居水环境；加强水利行业监督管理，提升水利信息化水平；我市水安全保障能力基本达到国内较高水平。

防洪潮体系建设迈上新台阶。防洪工程体系进一步完善，全市主要江河堤防达标率提高至85%以上，中小河流防洪能力整体提升。我市城市中心区防洪（潮）能力不低于100年一遇，县级中心区防洪（潮）能力不低于50年一遇。海堤达标率提高至80%以上。消除现有及新增的病险水库安全隐患。山洪灾害监测预警体系更加完善。洪涝灾害预报预警调度与应急协同处置能力显著增强，防范应对超标准洪水风险能力进一步提高。

供水保障能力得到新提高。水资源刚性约束制度基本建立，节水型生产生活方式基本形成，全市年供用水总量控制在15.04亿m3以内，万元国内生产总值用水量下降、万元工业增加值用水量下降均达到省下达要求。水资源调配能力进一步增强，逐步形成多源互济、优水优用、城乡同网同质的一体化供水格局，新增供水能力2亿m3。

农村水利治理取得新成效。农村饮水安全量质水平得到巩固提升，全市自然村实现集中供水全覆盖，农村自来水普及率达到99%以上，农村供水规模化覆盖人口比例达到85%。耕地灌溉面积增加到128万亩，农田灌溉水有效利用系数提高到0.535。绿色小水电科学有序可持续发展，农村水系综合治理取得良好开局。

水生态文明建设实现新进步。河湖长制改革持续深化，河湖管护水平明显提升。高质量建成碧道长度超200km，重点河段骨干碧道网络基本成形。河湖水域空间保有率为5.75%，重点河湖基本生态流量达标率提高到95%。水土保持率达到91%以上。县级及以上集中式饮用水源水质达到或优于III类水比例为100%。主要江河湖库水生态系统基本得到修复，水生态环境更加优美宜居，逐步实现河湖秀水长清。

水利行业监管能力取得新提升。涉水监管法制体制机制日趋完善，水行政执法能力显著提高。重要河湖水域岸线监管率达到95%以上。最严格水资源管理制度考核体系逐步完善，水资源节约、开发、利用、保护等环节得到全面有效监管。实现大中型水利工程安全监测全覆盖，水利工程监管标准化、智能化水平显著提高，安全风险防控能力明显提升。

水利改革创新开创新局面。水利重点领域改革稳步推进，水价和水市场机制改革持续推进，水利工程管护体制改革取得实效，政府主导、金融支持、社会参与的水利投融资机制更加完善，水利科技创新能力持续增强，水文化得到进一步弘扬，水经济及水产业迅速发展。全市水治理体系和治理能力现代化水平显著提高。

展望2035年，基本实现水治理体系和治理能力现代化，建成系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的水利基础设施网络体系和科学规范、运行高效、管控有力、智慧赋能的涉水监管体系，水网格局初步形成，共建共治共享的治水制度基本完善。我市基本实现水利现代化，水安全保障能力达到国内较高水平。

表2 阳江市水利改革发展“十四五”规划指标体系

| 序号 | 主要指标 | 单位 | 现状 （2019年） | “十四五” 目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-5级主要江河堤防达标率 | % | 75 | 85 | 预期性 |
|  | 其中：3级及以上堤防 | % | - | 88 |  |
| 2 | 新增水库总库容 | 亿m3 | - | [1] | 预期性 |
|  | 其中：新增防洪库容 | 亿m3 | - | [0.25] |  |
| 3 | 全市用水总量控制 | 亿m3 | 12.3 | 15.04 | 约束性 |
| 4 | 万元国内生产总值用水量下降 | % | [24] | 按省下达要求 | 约束性 |
|  | 其中：万元工业增加值用水量下降 | % | [31] |  |  |
| 5 | 农田灌溉水有效利用系数 | / | 0.50 | 0.535 | 预期性 |
| 6 | 新增水利工程供水能力 | 亿m3 | [0.15] | [2] | 预期性 |
| 7 | 农村自来水普及率 | % | 78.4 | >99 | 预期性 |
| 8 | 耕地灌溉面积 | 万亩 | 128 | 128 | 预期性 |
|  | 其中：万亩以上灌区 | 万亩 | 81 | 81 |  |
| 9 | 水土保持率 | % | 90 | 91 | 预期性 |
| 10 | 重点河湖基本生态流量达标率 | % | - | 95 | 预期性 |
| 11 | 重要河湖水域岸线监管率 | % | - | 95 | 约束性 |
| 12 | 海堤达标率 | % | - | 80 | 预期性 |
| 13 | 小水电清退数 | 宗 | - | - | 预期性 |
| 14 | 重点流域水质达到或优于Ⅲ类水河长比例 | % | - | - | 预期性 |
| 15 | 高质量碧道建设长度 | km | [34] | 200 | 预期性 |
|  | 其中：碧道河段水质达到或优于Ⅲ类水河长比例 | % | - | - | 预期性 |
| 16 | 河湖水域空间保有率 | % | - | 5.75 | 预期性 |
| 备注：带[]为累计值，从五年规划第一年开始累计；其余为当年值。 |  |  |  |  |  |

指标说明：

1. 1-5级主要江河堤防达标率：以市管河道为对象，1-5级以上堤防长度中达标堤防长度占比。其中3级及以上堤防是指3级以上堤防长度中达标堤防长度占比。

2. 新增水库总库容：新建成或扩建的水库的总库容，其中新增防洪库容是指新增水库总库容中用于防洪的库容。

3. 全市用水总量控制：以最严格水资源管理“三条红线”为控制，确定2025年用水总量。

4. 万元GDP用水量下降：以最严格水资源管理制度用水效率控制，确定2025年万元GDP用水量相对2020年下降率，其中万元工业增加值用水量下降是指2025年万元工业增加值用水量相对2020年下降率。

5. 农田灌溉水有效利用系数：灌入田间可被作物吸收利用的水量与灌溉系统取用的灌溉总水量的比值。

6. 新增水利工程供水能力：新增供水能力包括新建工程增加的供水能力和现有工程通过加固、配套、挖潜、改造和扩建等增加的供水能力，一般采用此工程的实际年供水量。

7. 农村自来水普及率：某区域农村集中式供水工程和城市供水管网延伸工程供水自然村的农村人口占农村供水总人口的比例。

8. 耕地灌溉面积：灌溉工程或设备已基本配套，有一定水源，土地较平整，在一般年景可以进行正常灌溉的农田或耕地灌溉面积。其中万亩以上灌区耕地灌溉面积是指面积为万亩或以上的灌区其耕地的灌溉面积。

9. 水土保持率：不存在水土流失的面积占国土总面积的比率。

10. 重点河湖基本生态流量达标率：达到保障率的重要河湖个数占评价的重要河湖总数的比率。重要河湖是指实施了生态流量管控的河流。

11. 重要河湖水域岸线监管率：划定了河湖水域岸线管理范围、明确了岸线功能分区和管理要求的重要河湖长度占重要河湖总长度的比率。重要河湖是指设立了市级河长及集雨面积为1000km2以上的河流、常年水面面积1km2以上的湖泊。

12. 海堤达标率：达标海堤长度占海堤总长度的比率。

13. 小水电清退数：截止当年小水电退出宗数。

14. 重点流域水质达到或优于III类水河长比例：以市管河道为对象，水体水质达到或优于III类水的河长占评价总河长的比例。

15. 高质量碧道建设长度：截止当年建成碧道总长度。其中碧道河段水质优于III类水长度比例是指碧道河段水质优于III类水长度占碧道规划建设长度的比例。

16. 河湖水域空间保有率：江河湖库水域面积与国土总面积的比率。

## （四）总体布局

基于阳江市自然状况特点、城市总体规划和发展战略布局，针对河湖水系特点、水利改革发展存在问题及需求，在促进水生态、水安全、水资源、水智慧等均衡保障基础上提出“一廊两区”的水利改革发展总体布局，即漠阳江生态廊道、南部滨海丘陵区和北部山地丘陵区。

### 1.漠阳江生态廊道

该区包括漠阳江干流及主要支流，是阳江市防洪减灾、生态修复与治理核心廊道。“十四五”期间，该区以完善防洪减灾体系、加强水生态保护，打造秀美水景观为主要目标，重点实施漠阳江出海口综合整治、漠阳江中下游综合治理工程，开展江海堤达标加固，全面提高漠阳江泄洪排涝能力；高标准建设百里漠江特色碧道，加强漠阳江沿岸景观打造；加强沿河取排水管理，进一步改善河流水生态环境，全面打造秀美漠阳江。

### 2.南部滨海丘陵区

该区包括江城区、海陵区、高新区、阳东区和阳西县，包含全市的政治、经济、文化、交通中心，国际知名的旅游生态海岛，省级高新技术产业开发区，五金刀剪产业集群，沿海电力能源产业基地。“十四五”期间，该区以完善防洪安全、供水保障、水生态保护为主要目标，重点开展江海堤达标加固及生态化建设、大中型病险水库（水闸）除险加固、涝区排涝能力建设工程，全面提高区域城市防洪（潮）排涝能力；依托上游水源和外调水源构建互联互通供水体系，新建龙门水库引水、大河水库引水、环北部湾广东水资源配置工程的配套水厂及管网，突出水资源开发利用一体化建设；高标准建设百里漠海等碧道，加强那龙河等中小河流治理、推动阳西县等开展农村水系综合整治，进一步改善区域水生态环境，推动阳江沿海景观带建设。

### 2.北部山地丘陵区

该区包括阳春市，分布有原材料、装备制造、医药、食品四大产业集群。因此，“十四五”期间，该区以水资源开发利用为主，充分利用难得的山水条件，大力推进龙门水库（大型）前期工作，争取“十四五”期间开工建设；建设大河水库引水工程，构建蓄引调配套的供水保障体系建设，在保障阳春用水基础上，向南部滨海丘陵区供给水资源，保障全市重点区域饮水安全；重点实施潭水河等中小河流治理工程及大中型病险水库除险加固；开展北河灌区等中型灌区续建配套与现代化改造，发展现代特色农业，提高水资源利用效率；着力加强区域水土保持治理，有效防止人为水土流失，保护源头优质水源。

# 三、补齐短板，完善水利基础设施网络

立足我市规划体系，聚焦防洪减灾、城乡供水、水生态水环境保护短板，以“一库两堤三廊道，一头一尾两引水”七项重大工程建设为基础，加快构建完善我市水利基础设施网络。

## （一）实施防洪提升工程，筑牢防洪屏障

### 1.完善漠阳江防洪体系

进一步落实《漠阳江流域综合整治规划》，加快漠阳江流域综合整治。实施漠阳江中下游综合治理工程，保护人口11.0万人、耕地12.5万亩等安全，“十四五”估算投资3.9亿元，进一步提高漠阳江中下游防洪（潮）能力；实施漠阳江出海口综合整治工程，保护人口41.5万人、耕地41.3万亩等安全，“十四五”估算投资33.9亿元，进一步保障漠阳江出海口泄洪纳潮安全。

### 2.强化防洪薄弱环节建设

完善主要江河防洪体系，开展江城区徐大寨堤段、阳春市漠阳江阳春段岗南围等6宗堤防加固工程，“十四五”估算投资2.8亿元。

根据《广东省中小河流治理（二期）实施方案》等规划，以县城、乡镇、农田及乡村防护为主，开展江城区漠西防洪排涝河、高新区麻蒙河、阳东区那龙河、阳春市漠阳江（春湾镇段）、阳西县车田河（大村段）等82宗中小河流治理工程，“十四五”估算投资20.0亿元，优先治理防洪问题突出、近年来发生过较大洪涝灾害的重要河段，适时开展中小河流三期治理，逐步实现全市中小河流治理全覆盖。

以保护我市沿海地区重点经济区、重要基础设施为重点，结合城市景观和水生态环境保护需求，以大海陵湾区为重点，加快推进海陵区北面海堤、高新区两东海堤、阳东区新清寿联围、阳西县红埠联围等30宗海堤达标建设工程，“十四五”估算投资7.1亿元。着力巩固提高我市沿海地区防潮减灾能力，建设满足宜居宜业宜游优质生活圈要求的海堤工程。建设生态海堤，大力推动海岸带保护修复工程的实施，复核修订我市沿海设计潮位成果。

考虑我市暴雨条件，高标准建设城市及其他农村地区排涝体系，按照易涝地区的涝水特征和致涝成因，以城乡重点易涝区系统治理为目标，进一步推进江城区中心洲联围涝区、高新区平冈联围涝区、阳东区台平联围涝区、阳春市春城城区涝区等36宗主要易涝区内涝治理，“十四五”估算投资34.7亿元。通过骨干排涝泵站和自排闸建设，以及围内河道渠系综合治理等措施，增强重点区域排涝能力。

重点对漠阳江上游等山洪灾害易发地区进行山洪灾害预防和山洪沟治理，完善各级山洪灾害监测预警系统，修订各级山洪灾害防御预案，持续开展群测群防体系建设，提高山丘区群众主动防灾避险意识和能力，全面提高山洪灾害防御能力。

### 3.逐步消除防洪安全隐患

研究制定病险水库（水闸）动态评估机制，建立库、闸维护更新良性循环及水库降等、报废机制。完成现有的病险水库、水闸除险加固，对新增的病险水库水闸，及时进行除险加固，消除安全隐患。实施阳春市大河大型水库除险加固项目，“十四五”估算投资1.0亿元；实施江城区石河、阳东区江河、阳春市北河、阳西县新湖等8宗中型水库除险加固项目，“十四五”估算投资4.3亿元；实施58宗小型水库除险加固项目，“十四五”估算投资2.7亿元。开展江城区那蓬、阳东区英村、阳西县渡头仔等22宗病险水闸除险加固项目，“十四五”估算投资7.3亿元。制定和完善水库、水闸调度运行方案和安全管理应急预案，进一步健全水库（水闸）管理机构。

### 4.加强防洪监测预警调度

针对我市应对超标准洪水存在的问题，从加强超标准洪水预案编制、防洪工程体系联合调度能力、行蓄洪空间治理等方面，提出超标准洪水应对方案，强化流域防洪预警预报及调度，建设重要水工程防洪调度一体化平台。研究建立以风险管理为核心的洪水管理制度，推进洪水风险图编制及成果应用，加强实时洪水风险分析应用；针对气候变化带来的海平面上升等问题，完善沿海地区的防洪风险管理。实施江城区、阳西县洪水风险管理建设工程，“十四五”估算投资0.4亿元。

## （二）强化节约优化配置，保障供水安全

### 1.推进重点领域节水

围绕农业、工业和城镇等重点领域节水和取、供、输、用、排水各环节，强化农业节水增效，推进工业节水减排，加强城镇节水降损，加强非常规水源利用，提升水资源利用效率和效益。开展国家节水行动方案实施、用水总量强度双控、节约用水攻坚战、节水监管、节水型社会建设、节水宣传教育、用水户用水管理等方面的工作。实施各县（市、区）节水型社会建设工程、阳春市供水管网改造工程，“十四五”估算投资13.4亿元。加强我市重点取用水户计划用水管理，组织市县级水利行业节水机关创建以及指导推进水效标识、合同节水、节水认证等市场机制创新工作。

### 2.增强水资源调蓄能力

加强重点区域水源工程建设，推进龙门水库及其配套引水工程、陂底水库扩容工程、茅垌水库水系连通扩容工程建设，“十四五”估算投资42.9亿元。着力提高水资源调蓄能力。充分挖掘水库水源潜力，通过科学配置和优化调度，发挥各类水源调节互补的作用。

### 3.优化区域水资源配置体系

根据广东省沿海经济带重大战略及区域经济社会发展对水资源保障的要求，以保障经济社会用水合理需求和生态环境健康稳定为目标，以水资源承载能力为刚性约束，以保障阳江市区、阳春城区、阳西县城等核心区的供水安全为重点，加快建设高质量区域供水基础设施网络。加快推进大河水库引水工程等3宗重点水源工程建设，“十四五”估算投资2.2亿元。推进环北部湾广东水资源配置阳江配套工程、阳春市自来水厂扩容工程及阳西引陂供水工程建设，“十四五”估算投资30.1亿元，优化区域水资源空间配置，提高我市水资源保障能力。

### 4.加快应急备用水源建设

在现有供水水源挖潜改造的基础上，统筹考虑在建和规划水源，合理确定城市应急备用水源方案。统筹推进河道型、水库型应急备用水源建设和水源互联互备，研究双捷拦河闸、江河水库等作为应急备用水源的方案，重点保障市区供水安全，完善水资源配置体系，有效应对突发污染事故、咸潮和特殊干旱等供水安全风险。加快乡镇抗旱水源建设，提高供水应急保障能力。

## （三）夯实农村水利基础，支撑乡村振兴

### 1.加快农村供水改革

着力推进农村供水改革，推动全市自然村集中供水全覆盖，有条件地区开展城乡供水一体化建设，实施各县（市、区）农村饮水安全巩固提升工程，“十四五”估算投资17.7亿元，改善农村用水情况、提升我市农村供水保障水平。推进实现农村供水达标创优工程建设，形成集规模化、标准化、智慧化、专业化于一体的农村供水新格局。

### 2.推进灌区现代化改造

根据《广东省农村水利治理规划（2018-2027年）》，推动中型灌区工程改造，实施江城区埠场灌区、高新区银田灌区、阳东区双捷灌区、阳春市北河灌区、阳西县新湖灌区等26宗中小型灌区续建配套与现代化改造工程，“十四五”估算投资10.2亿元。并结合灌区信息化建设和规范化、标准化管理等工作，建立工程体系完善、管护机制健全的农村灌排体系。分区域规模化推进高效节水灌溉，逐步提高农业用水计量率。

### 3开展农村水生态系统整治

根据《广东省农村水利治理规划（2018-2027年）》和水利部农村水系综合整治工作要求，结合农村人居环境整治，对我市农村地区流域面积200km2以下的河流水系进行综合整治，重点推进江城区及阳西县农村水系综合整治工程，“十四五”估算投资0.6亿元。按照山水林田湖草系统治理的总体要求，以河湖水系为脉络、以村庄为节点、以乡镇为项目单元，采取河道清障、清淤疏浚、生态护岸护坡、水系沟通等综合措施，试点先行，示范带动，扎实推进农村水系综合整治，以加快补齐农村水利短板，保障农村水安全，恢复自然生态水系，改善农村水系面貌和人居环境。逐步落实小水电工程生态流量泄放措施，加快推进小水电绿色转型升级，阳春市8宗小水电站积极创建绿色小水电站。

## （四）加强河湖生态修复，维护河湖健康

### 1.高质量建设万里碧道

高质量建设阳江市百里漠江、百里漠海等碧道，“十四五”估算投资18.2亿元。形成漠阳江中下游及沿海生态廊道，优化廊道的生态、生活、生产空间格局，形成碧水畅流、江河安澜的行洪通道，水清岸绿、鱼翔浅底的生态廊道，融入自然、畅享健康的休闲漫道，成为人民群众美好生活的好去处，“绿水青山就是金山银山”的好样板、践行习近平生态文明思想的好窗口。

### 2.保障河湖生态流量

确定漠阳江流域河湖生态流量目标，明确相关涉水工程保障生态流量的调度要求。协调好上下游、干支流关系，在确保防洪安全的前提下，统筹生态保护与供水、发电、航运等任务，制定重要河流生态流量调度方案，因河施策保障河流生态流量。加快推动阳江水文分局成立，落实重要控制断面监测站点建设，强化河湖生态流量监管，建立重要河湖生态流量监测预警和信息发布机制，将生态流量保障情况纳入最严格水资源管理制度考核。

### 3.加强水资源保护

强化大江大河源头水体保护，加大重点水源水库的水资源保护力度，全力提升优良水体水质等级和达标稳定性。加强水量水质监测，及时通报水源地存在的风险和隐患，保障饮用水安全。继续做好重要饮用水水源地安全保障达标建设。

### 4.实施河湖水生态修复

结合碧道建设及农村水系治理，以漠阳江等河道为主干廊道，以大小河流为连通网线，湿地公园为生态节点，连通河流、河涌、湖泊、湿地等，促进水系联动，增强河涌自净能力。加强漠阳江等干支流重点河道岸线管理及河道整治与生态修复，构筑绿色生态屏障，推进绿色生态水网建设。科学规划全市重要水利基础设施布局，“十四五”估算投资0.2亿元。

### 5.推进水土流失综合防治

坚持以预防为主、防治结合，强化水土流失防治，将水土保持生态建设与乡村振兴结合，发挥综合效益，满足群众宜居、宜业、宜游的需求。对阳春市、阳西县水土流失较严重的地区，实施水土保持重点治理工程，水土流失轻微的地区以及重要水源地、城市周边，以自然修复为主，“十四五”估算投资0.2亿元。完善水土保持监测站点建设，狠抓水土保持监管责任落实，建立水土保持监督检查与行政综合执法的联动机制。

## （五）加强水利信息化及水文现代化建设，提升智慧化水平

### 1.提升水利行业信息化水平

推进我市智慧水利融合工程建设，努力实现水治理体系和治理能力现代化。依托数字政府技术支撑体系，有机整合我市水利信息化建设成果，充分利用5G、大数据、云计算等新一代信息技术，促进新一代信息技术与水利设施和水利业务深度融合，解决在江河湖泊、水利工程、水利管理、水利监督等方面存在的信息化短板问题。建成一个集全面感知、数据共享和智能应用于一体的智慧水利平台体系，全面提升水利监管信息获取、动态监控、协同监督能力。建成数据资源共建共享与管理机制，整合完善一张图空间数据资源，实现共享开放的水利一张图应用服务。进一步完善水利业务网络，扩展网络带宽，提升网络交换能力，提升通信应急能力，改造升级现有网络安全防护体系，全面提升我市水利行业信息化水平和行业治理能力，“十四五”估算投资6.6亿元。

### 2.全面提升水文支撑能力

以阳江市水文分局成立为契机，全面加强水文现代化建设。进一步充实完善水文水资源监测站点，加快现有水文水资源监测站网升级改造。全面提升我市水雨情、水质自动监测能力。整合我市大中型水库、重点水文站、重要河流等已有的视频监控点，实现基于统一视频监控平台的视频监视、共享和管理。逐步构建水利遥感一体化管理服务平台，提升遥感提升水利遥感数据资源统筹获取、存储管理和共享服务能力。针对重要河流、水源地、水利工程以及水生态空间管控，开展无人机（船）定期巡查工作。扩大水利对象感知范围，完善洪涝灾害、水资源综合管理、水土保持、水工程建设运行以及水生态、水利管理活动等要素监测内容，全面提升水文支撑能力，“十四五”估算投资2.0亿元。

# 四、强化监管，提升涉水事务监管水平

## （一）完善水法规和监管体系

完善水法律法规体系。坚持目标引领、问题导向，以依法治水、管水为重点，以问责为抓手，通盘考虑，分层设计，建立健全水法规制度体系，研究推动重要工程库区管理办法等立法工作，形成适合我市水情、配套协调的水法规体系，使各项涉水事务有法可依，奠定行业强监管制度保障基础。

完善水利行业监督体系。建立完善包括监管业务管理等制度的强监管制度体系，明确监管权责清单、工作流程、评价标准等。建立监管问题清单，并及时滚动更新。逐步建立完善水行业行政监察各项规章制度，推进我市水利监督常态化、规范化、法治化建设。制定督办约谈办法，强化巡查督查。

提升水政执法能力。健全执法队伍，进一步提高水行政监察队伍执法能力和人员素质。逐步建立完善水行政监察各项规章制度，加大对水行政违法行为的查处力度。推进水行政执法与水利行业强监管有效衔接，构建全方位监管体系，提升社会服务水平。创新执法方式，充分利用“互联网+水政执法”作为执法新技术，推动执法监管工作进入智能化时代。规范全市水务行政执法队伍装备建设，统一装备配置标准，提升水行政执法装备技术水平，提高水行政执法工作质量和效率。

## （二）深化江河湖泊监督管理

加强河湖水域岸线管控。发挥河长制湖长制作用，聚焦管好盛水的“盆”和管好“盆”里的水，推进河湖水域空间管控。划定河湖管理范围，建立空间台账，开展统一登记，设立界桩标示，严格河湖空间管控，恢复、保持河湖空间形态。加快推进河流岸线保护区、保留区、控制利用区和开发利用区的划定，严格用途管制。

推进河湖监管信息化。严格规范涉河建设项目许可，在优化审批流程、提高审批效率的前提下，强化涉河项目建设的全过程监管。依托“广东智慧河长”项目，逐步将河湖岸线功能分区、涉河建设项目等信息纳入“水利一张图”，推进信息化管理。

强化河道采砂监管。划定河道采砂禁采期禁采区，严格采砂总量控制，规范河道采砂秩序。加大河道疏浚砂综合利用力度，组织开展水库淤积砂利用试点，推进河道采砂与河道治理相结合，积极盘活河砂存量。开展常态化河湖督查工作，持续开展河湖“清四乱”“五清”等监管行动，集中力量解决“四乱”等问题，还河湖干净、整洁的空间。采取明查暗访、随机抽查等方式，加强现场检查力度。

## （三）严格节水和水资源监管

加强节水监管。深入落实最严格水资源管理制度，按照合理分水、管住用水、系统治水的要求，强化水资源刚性约束。建立用水统计调查基本单位名录库，督促各取用水户填报取用水户信息。加大节水监管力度，落实主要领域用水指标。加强规划和建设项目节水评价，突出节水的优先地位，对标省内外同类地区（行业）先进用水水平，促进规划和建设项目高效用水，从严叫停节水评价未通过的项目。

强化合理分水。推动我市江河流域水量分配工作，加强江河流域水量分配与调度等水资源约束管理措施实施。加强水量调度规范化和高效化建设，实施水资源开发利用分区管控，提出分区管理方案。完善水资源开发利用程度监测预警机制，实行差别化管控政策。

严抓管住用水。加强规划和建设项目水资源论证，严格取水许可审批，全面开展取水许可审批执行情况监督检查。推进取水口核查、登记及监控，形成取水工程基础信息库。加快用水计量监控能力建设，建立供水用水过程精细化管理平台及管控体系。严格执行计划用水管理制度，做好用水统计调查数据填报，加强用水统计数据质量审核。

## （四）加强水旱灾害风险防控

加强水安全风险识别。强化风险意识，注重事后处置向风险防控转变、从减少灾害损失向降低安全风险转变。加强水利工程巡查排险，强化水利工程风险管控。开展水旱灾害风险普查。

制定完善水旱灾害防御方案、预案。制订完善预案，尽量使各利益相关方、有关专家及有实际应急救援经验的人员共同参与编制应急预案。开展相关预案的演练，确保预案方案科学合理、简明实用。

建立健全应急处置机制。建立健全应急处置机制，发生应急情况及时向市委、市政府报告，组织专家对责任单位提出的应急措施及方案提供技术支持，根据需要迅速调集资源和力量，指导突发事件事发单位开展现场处置和救援工作。

## （五）健全水利工程监督管理

强化水利工程建设监管。推行水利工程全生命周期监管，压实各方主体责任，建立良性运行机制。健全水利工程建设管理体系，探索建立新时期水利工程质量与安全监督工作机制，逐步建立我市水利工程建设项目管理系统，全面掌握我市重点水利工程建设基础信息，实现水利工程建设管理与规划计划、运行管理数据的全面整合与共享，逐步实现水利工程全生命周期管理。

加强水利建设市场监管。健全水利市场监管机制，推进水利建设市场信用体系和信用信息系统建设，完善水利建设市场主体守信激励、失信惩戒机制，规范水利建设市场主体和从业人员市场行为。推进信息化监管，完善水利建设市场监管服务平台，大力推进水利建设项目电子化招投标，保证水利建设项目进场交易率。

抓好水利工程质量与安全监督。加强全市水行政主管部门质量监督履职及在建水利工程质量管理情况的巡查和督导。优化质量监督工作措施，抓好重点水利项目现场质量监督。强化水利工程建设领域安全监管，构建更加严密的安全生产责任体系、强化重点领域安全生产专项治理、推进安全生产标准化、信息化建设工作。

健全水利工程运行管理。加强我市防洪供水大型水库、中型高坝水库、重要堤防等工程的安全运行监管，抓好小型水库、农村饮水安全、灌区“最后一公里”等水利工程的运行安全与生态监管，消除安全隐患与生态风险。推进我市防洪供水重要工程在线监测，消除安全运行隐患，确保工程长期稳定发挥效益。

## （六）强化水土保持监督管理

健全水土保持行业监管。制定水土保持权责清单，明确各级水行政主管部门的水土保持权责事项。加强水土保持监督管理情况的检查工作，监督指导各项制度落实。

加强人为水土流失监管。注重防治结合，对重大生产建设项目水土保持工作实行全过程监管。逐步推进生产建设活动的“天地一体化”动态监管，对大中型生产建设项目重要时段、重点部位推行在线视频实时监管，确保水土保持“三同时”制度落实到位。推动建立水土保持信用体系，全面实行水土保持信用监管。

提高水土保持监测支撑能力。采取遥感监管、现场检查、书面检查、“互联网+监管”相结合的方式，实现在建项目全覆盖。加快完善水土保持信息管理系统，规范监测成果的审核、报送、使用与发布。

# 五、改革创新，激发水利发展内生动力

## （一）健全河湖长制长效机制

以规范制度建设为根本，构建完善多层次制度体系。将河长制工作任务细化分解，将责任逐级落实到单位、个人，形成层层抓落实的责任体系。以多部门联动为保障，逐步建立协同合作长效机制。建立河长联席会议机制，变“多头治水”为联合执法，实施联络员单位制度。针对河长制工作全过程管理，研究制定涉及职责分工、考核评比、督查履职、追责问效等环节的制度办法。开展日常化、制度化河湖管护，坚持将梳理管护事项、明确管护流程、严格管护要求作为标准化管理创建的核心。通过健全完善河湖管护工作标准体系和技术标准体系，实现河湖管护有标可依、有章可循，引领和规范河湖管护工作。

## （二）激活市场促发节水动力

建立健全节水政策法规体系，积极发挥财政职能作用，激活节水产业有效需求，增强节水内生动力。建立以奖促节管理机制，明确奖励适用范围、奖励标准、申报条件、执行部门、具体程序和评审办法。通过激励约束与奖励机制的建立，激发节水的内生动力。加强节水宣传，提升全社会节水意识。按照因地制宜、分类指导、经济适用原则，建立健全节水型企业、公共机构、居民小区等节水型载体创建标准体系，带动全社会节水积极性。推动完善水价形成机制，充分发挥价格调节作用，建立健全补偿成本、合理盈利、激励提升供水质量、促进节约用水的水价形成机制和动态调整机制。充分发挥市场配置水资源作用，加强政府监管和用途管制。

## （三）拓宽多元化投融资渠道

坚持政府主导，社会协同的原则，进一步完善以公共财政投入为主、金融政策支持、社会资本参与的水利投融资机制改革，充分利用金融市场对水利的政策支持、鼓励和引导社会资本参与水治理等。积极探索多元化的水利投入稳定增长机制，建立健全保障有力的政府投入机制、充满活力的投融资机制和共赢发展的社会资本合作机制。通过投资补助、价格政策、税收优惠等措施，完善项目投资回报机制和相关制度安排。支持社会资本通过资产收购、特许经营、参股控股等多种形式参与水利工程建设和经营。

## （四）深化工程管理体制改革

全面加强水利工程划界，明确河道和水利工程管理范围，保障河道工程正常运行和安全行洪。加快明晰小型水利工程产权，有序推动水利工程产权制度改革，明确管护主体和管护责任，由县（市、区）水利部门会同财政等部门组织乡镇政府进行工程产权界定，发放小型水利工程产权证书。按照产权归属，明确小型水利工程的管护主体，落实管护责任。各级主管部门和管护主体要多渠道筹集工程管护经费，建立稳定的管护经费保障机制。要大力推进水利工程智慧化、标准化、物业化管理和养护，提升水利工程管理效能。

## （五）推进“放管服”改革创新

落实“放管服”改革和优化营商环境的部署要求，深入推进行政审批改革，持续精简行政许可事项，完善政府权责清单制度，压缩审批时限，精减审批环节，下放审批权限，大力推行“双随机、一公开”工作，深化完善简政放权体制机制。加强事中事后监管，创新监管方式，通过加强信用监管、社会监管、执法监管，推动建立事前预防、事中检查、事后查处有机结合的监管机制。推进“全程网办”，全面推行取水许可电子证照，实行取水许可电子证照跨地区、跨部门共享互认。优化申报材料，全面清理行政许可和公共服务事项申请条件和申报材料。完善“一站式”服务，让行政审批和公共服务事项的办理过程不出窗口。

## （六）彰显水文化水经济品质

开展水文化普查，保护利用好水文化遗产，丰富提升水利工程的品味和内涵。推动传统水文化创造性转化和创新性发展，建设水文化展览馆、治水成就展示馆等水文化教育基地，加强水文化交流、合作与传承。将水利风景区建设成为提升水文化内涵的示范工程，打造水利科普教育基地。结合万里碧道建设，打造具有特色的水文化公园，将历史文化、山水文化与城乡社会经济发展相融合，持续发展生态旅游产业。探索发展水上运动、水利旅游等文化旅游产品，促进水经济发展。

## （七）强化人才科技创新支撑

依托重点任务、重点工程，加强与高等院校、科研院所的交流与合作，培养造就数量充足、结构合理、富有活力、勇于创新的高素质专业化水利创新人才队伍。试点实施“订单式”培养计划，选取定向招生、专班培养、定向就业等方式，大力培养基层专业人才、技能人才。重视选拔培养职业技能人才，引导和激励专业人员钻研技能。拓展与国内高校、科研单位、国内行业组织的交流渠道，积极创造条件鼓励科技骨干参与学术交流，逐步提升水利科技水平。

# 六、投资规模与重点项目

## （一）投资规模

根据水利部《加快水利基础设施补短板的指导意见》，按要求查准短板，精准施策、统筹谋划好“十四五”水利补短板项目。对于阳江市水利发展“十三五”规划结转、纳入防汛抗旱水利提升工程实施方案中的重点项目，可直接纳入本规划项目库。对于拟新增的项目，按照“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，综合考虑规划依据充分、符合开发利用条件、与国土空间规划相衔接、前期工作基础较好、地方建设积极性高的项目，合理安排实施项目。经测算，阳江市水利改革发展“十四五”规划项目328宗，总投资354.4亿元，其中“十四五”规划完成投资265.3亿元。

表3 阳江市水利改革发展“十四五”规划项目投资分类表

| 项目大类 | 项目小类 | 项目数 （宗） | 总投资 （亿元） | “十四五”投资 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水利工程补短板项目 | 防洪提升工程 | 246 | 120.5 | 119.0 |
|  | 供水保障能力建设工程 | 40 | 154.2 | 103.1 |
|  | 水生态保护与修复工程 | 6 | 55.5 | 19.0 |
|  | 水利信息化及其他 | 13 | 10.6 | 10.6 |
|  | 小计 | 305 | 340.8 | 251.7 |
| 水利行业强监管项目 |  | 21 | 13.1 | 13.1 |
| 改革举措及政策措施 |  | 2 | 0.5 | 0.5 |
| 合计 |  | 328 | 354.4 | 265.3 |

规划实施项目总盘子，需要中央和地方按照事权划分，多渠道筹集资金，有序安排项目建设。对于已有中央投资渠道的项目，按照相关规划和方案，建议请省水利厅积极商国家发展改革委、财政部等有关部门，争取加大中央投入力度，分年安排建设。对于目前没有投资渠道的新增项目，拟纳入正在编制的有关规划和方案组织实施。各地要多渠道落实好地方建设资金，有序推进项目建设，并请省水利厅积极商有关部门，争取中央投资支持。

## （二）重点项目

拟列入阳江市水利改革发展“十四五”重点项目7宗，总投资190.9亿元，其中“十四五”规划完成投资110.0亿元。

表4 阳江市水利改革发展“十四五”重点项目投资

| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 总投资 （亿元） | “十四五”投资 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防洪提升工程 | 漠阳江出海口综合整治工程 | 33.9 | 33.9 |
| 2 | 防洪提升工程 | 漠阳江中下游综合治理工程 | 3.9 | 3.9 |
| 3 | 供水保障能力建设工程 | 龙门水库 | 29.9 | 29.7 |
| 4 | 供水保障能力建设工程 | 环北部湾广东水资源配置工程阳江配套工程 | 54.0 | 27.0 |
| 5 | 供水保障能力建设工程 | 大河水库引水工程 | 24.6 | 1.5 |
| 6 | 水生态保护与修复工程 | 阳江市百里漠江碧道 | 30.4 | 10.1 |
| 7 | 水生态保护与修复工程 | 阳江市百里漠海碧道 | 14.2 | 3.9 |
| 合计 |  |  | 190.9 | 110.0 |

### 1.漠阳江出海口综合整治工程

漠阳江出海口综合整治工程规划依据为《漠阳江流域综合整治规划》，目前可研已批。工程范围包括漠阳江西支流起点、东支流起点和那龙河支流石仑村位置至漠阳江出海口，主要对中心洲联围、四朗联围和埠场联围进行堤围加固升级，整治堤围长74.37km，对台平三丫围堤顶路面改造22.26km，并对中心洲涝区、四朗涝区和埠场涝区进行综合整治。“十四五”期间工程投资为33.9亿元。

### 2.漠阳江中下游综合治理工程

漠阳江中下游综合治理工程规划依据为《漠阳江流域综合整治规划》，目前可研（修编）在审。工程治理范围为漠阳江中下游春城至出海口（北津港）段，治理河长96km，其中中游为春城至双捷段，河长38km，下游为双捷至北津港段，包括干流河长11km、西支流河长25km、东支流河长22km。“十四五”期间工程投资为3.9亿元。

### 3.阳江市龙门水库

阳江市龙门水库规划依据为《环北部湾广东水资源配置总体方案》，目前拟开展项目建议书的编制工作。龙门水库为Ⅱ等大（2）型水库，总库容11800万m3，兴利库容8600万m3，集雨面积97km2，多年平均径流量1.75亿m3；新建水库大坝、溢洪道、输水涵管，主坝长1850m，副坝长88m。主城区输水管线，坝址至城区第二水厂，直线距离42.8km。“十四五”期间工程投资为29.7亿元。

### 4.环北部湾广东水资源配置工程

环北部湾广东水资源配置工程规划依据为《珠江流域综合规划（2012-2030年）》，目前方案已批。环北部湾广东水资源配置工程输水至茅垌水库最大流量为6m3/s，2035年多年平均供水量为1.25亿m3，97%频率供水量为1.65亿m3。“十四五”期间工程投资为237.0亿元，其中阳江分摊投资27.0亿元。

### 5.阳江市大河水库引水工程

阳江市大河水库引水工程规划依据为《阳江市区给水专项规划（2014-2030）》，目前可研已批。大河水库引水工程输水管线总长57.53km，2035年本工程共向大河水库日平均取水88万m3/d，年取水量为32120万m3。“十四五”期间工程投资为1.5亿元。

### 6.阳江市百里漠江碧道

阳江市百里漠江碧道规划依据为《阳江市高质量碧道规划》，目前规划已报。百里漠江碧道包括从漠阳江出海口至源头全线共57段总长439.2km碧道。其中“十四五”期间规划建设内容有漠阳江碧道江城区、那蓬河碧道、漠阳江碧道阳东区、漠阳江碧道阳春市段等25段共128.1km碧道。“十四五”期间工程投资为10.1亿元。

### 7.阳江市百里漠海碧道

阳江市百里漠海碧道规划依据为《阳江市高质量碧道规划》，目前规划已报。百里漠海碧道包括渔家风情魅力海岸带及海陵岛海丝文化旅游休闲带等共29段总长233.2km碧道。其中“十四五”建设南部滨海碧道、寿长河碧道、海塱河碧道、九姜河碧道、三丫河碧道、儒洞河碧道、上洋河碧道、五围沟碧道、环海陵岛碧道、新盐联围碧道等16段共65.5km碧道。“十四五”期间工程投资为3.9亿元。

# 七、规划实施效果与环境影响评价

## （一）规划实施效果

规划实施后，主要实施效果体现在以下五方面：

防洪减灾方面，漠阳江及其主要支流防洪工程体系基本形成，可显著提高全市抗御洪灾、旱灾的能力，减少洪、旱灾害造成的不稳定因素和不利的政治影响，减轻防汛抢险压力、维护正常社会秩序，维护人民群众的生命财产安全。

供水保障方面，全市各县（市、区）供水工程体系基本形成，城乡供水安全保障程度和应急备用能力提高，支撑经济社会发展的能力逐渐增强。

农村水利方面，民生水利工程得到进一步巩固，城乡供水一体化水平、农村饮水安全得到巩固提升，农村人居环境持续改善，农田灌溉用水保障程度逐步提高。

水生态保护与修复方面，规划的水资源开发利用及水资源保护与水生态修复等工程实施后，可以有效提高河流生态用水保障程度，改善河流水生态环境，促进恢复河流水域生物多样性，有助于水资源的可持续利用和水生态环境的健康发展。

行业监管方面，全市进一步完善水利基础设施网络、提升涉水事务监管水平、发挥政府与市场的协同作用。我市水治理体系和水治理能力现代化建设取得重大进展，水安全保障综合能力显著增强。

## （二）规划衔接

规划编制过程中，已与全市水利基础设施空间布局规划、国土空间规划和生态红线调整方案充分衔接。规划实施过程中将以国土空间规划“一张图”为依据，构建水利基础设施空间布局规划成果空间信息平台，实现水利基础设施规划“一张图”。建立与国土空间规划动态协调机制，根据重大水利基础设施空间布局变化动态调整和优化空间信息。

## （三）环境影响评价

规划通过防洪、供水、农村水利、水生态等重点补短板项目的实施，可大大提高我市城乡供水安全保障能力，切实解决群众的饮水困难；可提高区域农业灌溉用水保证率，保障干旱区域粮食安全；可提高区域土壤涵养水源能力和水土保持功能，有助于改善区域生态环境。但大型水库、跨流域调水工程等项目实施，会带来土地淹没、占用、移民安置等社会问题。

规划实施过程中，各类工程的论证与选址选线应坚持生态优先、绿色发展的理念和“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，严格落实“三线一单”约束和生态空间保护要求，并与国土空间规划、生态环境保护规划等相衔接。

总体来说，规划的实施有助于推进我市民生水利的建设，改善区域生产生活条件，对促进我市经济社会可持续发展具有重要战略意义。在严格采取环保措施的条件下，规划对各方面的影响均在环境容量允许的范围内，没有影响规划实施的重大环境制约因素。因此，从环境角度考虑，本规划的方案是合理可行的。

# 八、保障措施

## （一）加强组织领导

各级水行政主管部门要高度重视阳江市水利改革发展“十四五”规划工作，采取切实可行的保障措施，把规划确定的总体目标、建设任务纳入国民经济和社会发展规划之中。强化政府在规划实施中的主导地位，加强规划实施的组织领导和统筹协调。各级人民政府应充分利用河湖长制，加强组织推动，落实工作责任，充分发掘水利建设覆盖范围大、产业链条长、带动能力强的优势，更好发挥水利投资在推动我市经济高质量发展中的作用。

## （二）保障资金投入

加快完善重大水利工程建设领域资金投入、金融支持等方面的政策支持体系。对重大水利基础设施建设项目，依法优先保障资金等需求。加大水利工程运行维护和管理投入。尽快形成公益性基础设施财政补贴的制度性安排，建立健全中央与地方投资联动机制。规范推广政府和社会资本合作（PPP）模式，引导社会资本参与我市水利工程建设和管理。加大政策性、开发性等金融机构信贷资金支持力度，扩大直接融资规模，支持保险资金通过债权、股权等多种方式参与水安全保障工程建设。

## （三）强化政策支持

牢牢把握水利工程建设作为当前扩大有效投资突出重点的重大机遇，加快水利工程前期工作。各级水行政主管部门要根据规划目标提前安排水利项目前期工作，制订前期工作方案，明确工作目标，逐项落实责任，切实保障经费投入，妥善解决好生态环境保护、移民征地、区域水量分配、利益协调等问题，合理确定建设方案，严格执行工程建设有关强制性标准和规程规范，确保项目前期工作质量和深度。积极与市委、市政府协调，对重大项目和重点工程的审批提供相应的政策支持，保障规划项目顺利实施，达到规划预期建设目标。加强事关全局的重大水利项目前期研究，不断扩大防洪、水资源配置以及惠及民生的各项水利工程项目储备。

## （四）做好用地保障

坚持最严格的耕地保护制度和节约用地制度的前提下，切实做好大中型水利水电工程建设用地保障和服务。加强部门协同，保障水利水电工程建设用地需求。适应水利水电工程用地特点，改进用地报批工作。做好水利水电建设征地补偿安置。实行先行用地政策，确保水利水电工程及时开工建设。

# 附表1 “十四五”水利工程补短板项目表

| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 项目大类二级 | 项目建设性质和前期工作情况 |  |  |  | 项目投资（万元） |  | 规划依据 | 项目任务和建设内容 |  | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 项目建设性质 | 前期工作进展 | 开工年份 | 总工期 | 总投资 | “十四五”估算投资 |  | 工程任务 | 主要建设内容 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 3408142 | 2516392 |  |  |  |  |
| 一 | 防洪提升工程 |  |  |  |  |  |  | 1205387 | 1189760 |  |  |  |  |
| （一） | 大江大河大湖堤防建设与河道整治 |  |  |  |  |  |  | 377624 | 377611 |  |  |  |  |
| 1 | 漠阳江出海口综合整治工程 | 江城区 | 大江大河大湖堤防建设与河道整治 | 拟建 | 可研已批 | 2021年 | 30个月 | 338800 | 338769 | 漠阳江流域综合整治规划 | 保护人口41.5万人、耕地41.3万亩等安全 | 工程范围包括漠阳江西支流起点、东支流起点和那龙河支流石仑村位置至漠阳江出海口，主要对中心洲联围、四朗联围和埠场联围进行堤围加固升级，整治堤围长74.37km，对台平三丫围堤顶路面改造22.26km，并对中心洲涝区、四朗涝区和埠场涝区进行综合整治 | 1 |
| 2 | 漠阳江中下游综合治理工程 | 江城区 | 大江大河大湖堤防建设与河道整治 | 拟建 | 可研（修编）在审 | 2021年 | 18个月 | 38842 | 38842 | 漠阳江流域综合整治规划 | 保护人口11.0万人、耕地12.5万亩等安全 | 工程治理范围为漠阳江中下游春城至出海口（北津港）段，治理河长96km，其中中游为春城至双捷段，河长38km，下游为双捷至北津港段，包括干流河长11km、西支流河长25km、东支流河长22km | 2 |
| （二） | 江河主要支流及独流入海河流治理项目 |  |  |  |  |  |  | 28200 | 28200 |  |  |  |  |
| 3 | 漠阳江阳春段岗南围、岗西围达标加固工程 | 阳春市 | 江河主要支流及独流入海河流治理项目 | 拟建 | 可研在审 | 2021年 | 36个月 | 12300 | 12300 | 漠阳江流域综合整治规划 | 防洪减灾 | 堤围加固 | 1 |
| 4 | 中心洲联围阮东阮西堤段加固工程 | 江城区 | 江河主要支流及独流入海河流治理项目 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 12个月 | 6000 | 6000 | 漠阳江流域综合整治规划 | 保护人口、耕地等安全 | 堤围加固 | 2 |
| 5 | 岗列街道四朗联围岸东及对岸堤段加固工程 | 江城区 | 江河主要支流及独流入海河流治理项目 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 2500 | 2500 | 漠阳江流域综合整治规划 | 保护人口、耕地等安全 | 堤围加固 | 3 |
| 6 | 中洲街道山津堤段加固工程 | 江城区 | 江河主要支流及独流入海河流治理项目 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 3005 | 3005 | 漠阳江流域综合整治规划 | 保护人口、耕地等安全 | 堤围加固 | 4 |
| 7 | 白沙街道福岗堤段加固工程 | 江城区 | 江河主要支流及独流入海河流治理项目 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 2000 | 2000 | 漠阳江流域综合整治规划 | 保护人口、耕地等安全 | 堤围加固 | 5 |
| 8 | 城西街道徐大寨堤段加固工程 | 江城区 | 江河主要支流及独流入海河流治理项目 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 2395 | 2395 | 漠阳江流域综合整治规划 | 保护人口、耕地等安全 | 堤围加固 | 6 |
| （三） | 中小河流治理工程 |  |  |  |  |  |  | 213053 | 200453 |  |  |  |  |
| 9 | 车田河（大村段）治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 续建 | 初设已批 | 2020年 | 10个月 | 1723 | 803 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长9km | 1 |
| 10 | 织篢河（星光段）治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 续建 | 初设已批 | 2020年 | 10个月 | 1955 | 989 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长10.2km | 2 |
| 11 | 马潭河（镇区段）治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 续建 | 初设已批 | 2020年 | 10个月 | 1651 | 677 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长8km | 3 |
| 12 | 漠西排涝河综合治理工程 | 江城区 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 初设在编 | 2021年 | 24个月 | 7116 | 7066 | 漠阳江流域综合整治规划 | 清淤疏浚 | 漠西排涝河治理河道清淤疏浚长度31.5km、平均清淤深度0.9m、平均清淤宽度30m、护岸加固长度28.5km，护岸高度4m | 4 |
| 13 | 三合河治理工程 | 阳东区 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 初设已报 | 2021年 | 12个月 | 8160 | 7660 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 清淤疏浚河道，加固护岸，美化景观等 | 治理河长40.8km，护岸长度40.8km，清淤疏浚20km | 5 |
| 14 | 漠阳江（春城区牛肚朗渠、深坪渠）治理工程 | 阳春市 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 初设在编 | 2021年 | 12个月 | 2200 | 2200 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 河道治理 | 河道疏浚护岸加固等 | 6 |
| 15 | 西山河（陂面镇段）治理工程 | 阳春市 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 初设在编 | 2021年 | 12个月 | 2900 | 2900 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 河道治理 | 河道疏浚护岸加固等 | 7 |
| 16 | 潭水河（八甲镇段）治理工程 | 阳春市 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 初设在编 | 2021年 | 12个月 | 1150 | 1150 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 河道治理 | 河道疏浚护岸加固等 | 8 |
| 17 | 潭水河（潭水镇段）治理工程 | 阳春市 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 初设在编 | 2021年 | 12个月 | 2125 | 2125 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 河道治理 | 河道疏浚护岸加固等 | 9 |
| 18 | 东河治理工程 | 阳东区 | 中小河流治理工程 | 续建 | 初设已批 | 2021年 | 12个月 | 2876 | 709 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 清淤疏浚河道，加固护岸，美化景观等 | 治理河长14.9km，护岸长度14.9km，清淤疏浚14km | 10 |
| 19 | 雷冈河治理工程 | 阳东区 | 中小河流治理工程 | 续建 | 初设已批 | 2021年 | 12个月 | 1933 | 446 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 清淤疏浚河道，加固护岸，美化景观等 | 治理河长10km，护岸长度10km，清淤疏浚7.6km | 11 |
| 20 | 朝金河治理工程 | 阳东区 | 中小河流治理工程 | 续建 | 初设已批 | 2021年 | 12个月 | 3753 | 1220 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 清淤疏浚河道，加固护岸，美化景观等 | 治理河长17.6km，护岸长度14km，清淤疏浚5km | 12 |
| 21 | 那吉河治理工程 | 阳东区 | 中小河流治理工程 | 续建 | 初设已批 | 2021年 | 12个月 | 2572 | 1160 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 清淤疏浚河道，加固护岸，美化景观等 | 治理河长13.8km，护岸长度13.8km，清淤疏浚3.3km | 13 |
| 22 | 林利河治理工程 | 阳东区 | 中小河流治理工程 | 续建 | 初设已批 | 2021年 | 12个月 | 2607 | 566 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 清淤疏浚河道，加固护岸，美化景观等 | 治理河长13.4km，护岸长度13.4km，清淤疏浚8.1km | 14 |
| 23 | 漠阳江捷西围干流段河流治理工程 | 江城区 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 12个月 | 5070 | 5070 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 河道治理 | 河道疏浚护岸加固等 | 15 |
| 24 | 周亨河治理工程 | 阳东区 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 12个月 | 3922 | 3922 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 清淤疏浚河道，加固护岸，美化景观等 | 治理河长19.5km，护岸长度19.5km，清淤疏浚16.3km | 16 |
| 25 | 大河治理工程（北桂河） | 阳东区 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 12个月 | 2410 | 2410 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 清淤疏浚河道，加固护岸，美化景观等 | 治理河长17km，护岸长度11.4km，清淤疏浚17km | 17 |
| 26 | 漠阳江（春湾镇段）治理工程 | 阳春市 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 初设在编 | 2022年 | 6个月 | 3600 | 3600 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 河道治理 | 河道疏浚护岸加固等 | 18 |
| 27 | 漠阳江（河朗镇段）治理工程 | 阳春市 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 初设在编 | 2022年 | 6个月 | 2000 | 2000 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 河道治理 | 河道疏浚护岸加固等 | 19 |
| 28 | 漠阳江（石望镇段）治理工程 | 阳春市 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 初设在编 | 2022年 | 6个月 | 2000 | 2000 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 河道治理 | 河道疏浚护岸加固等 | 20 |
| 29 | 西山河（永宁镇段）治理工程 | 阳春市 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 初设在编 | 2022年 | 6个月 | 1000 | 1000 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 河道治理 | 河道疏浚护岸加固等 | 21 |
| 30 | 福禄河治理工程 | 阳春市 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 初设在编 | 2022年 | 6个月 | 1050 | 1050 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 河道治理 | 河道疏浚护岸加固等 | 22 |
| 31 | 潭水河（双滘镇段）治理工程 | 阳春市 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 初设在编 | 2022年 | 6个月 | 1200 | 1200 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 河道治理 | 河道疏浚护岸加固等 | 23 |
| 32 | 大陈河治理工程 | 阳春市 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 初设在编 | 2022年 | 6个月 | 1200 | 1200 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 河道治理 | 河道疏浚护岸加固等 | 24 |
| 33 | 长峰河治理工程 | 阳春市 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 初设在编 | 2022年 | 6个月 | 1600 | 1600 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 河道治理 | 河道疏浚护岸加固等 | 25 |
| 34 | 云廉河治理工程 | 阳春市 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 初设在编 | 2022年 | 6个月 | 2400 | 2400 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 河道治理 | 河道疏浚护岸加固等 | 26 |
| 35 | 圭岗河治理工程 | 阳春市 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 初设在编 | 2022年 | 6个月 | 3400 | 3400 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 河道治理 | 河道疏浚护岸加固等 | 27 |
| 36 | 小水河治理工程 | 阳春市 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 初设在编 | 2022年 | 6个月 | 1800 | 1800 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 河道治理 | 河道疏浚护岸加固等 | 28 |
| 37 | 漠阳江（春城）治理工程 | 阳春市 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 初设在编 | 2022年 | 6个月 | 3750 | 3750 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 河道治理 | 河道疏浚护岸加固等 | 29 |
| 38 | 潭水河（河口镇段）治理工程 | 阳春市 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 初设在编 | 2022年 | 6个月 | 1500 | 1500 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 河道治理 | 河道疏浚护岸加固等 | 30 |
| 39 | 潭水河（七星河段）治理工程 | 阳春市 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 初设在编 | 2022年 | 6个月 | 1150 | 1150 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 河道治理 | 河道疏浚护岸加固等 | 31 |
| 40 | 牛迳桥下游河道整治工程 | 阳春市 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 可研在审 | 2022年 | 9个月 | 3000 | 3000 |  | 防洪减灾 | 河渞治理 | 32 |
| 41 | 鱼皇石大桥至蟠龙河交汇口左岸综合整治工程 | 阳春市 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 可研在审 | 2022年 | 24个月 | 22900 | 22900 |  | 防洪减灾 | 堤围加固 | 33 |
| 42 | 春州电站至漠阳江四桥综合整治工程 | 阳春市 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 可研在审 | 2022年 | 36个月 | 35000 | 35000 |  | 防洪减灾 | 堤围加固 | 34 |
| 43 | 麻蒙河小流域治理 | 高新区 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 10个月 | 968 | 968 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长10km | 35 |
| 44 | 草尾洋河小流域治理 | 高新区 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 10个月 | 680 | 680 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长3.5km | 36 |
| 45 | 岗腰河小流域治理 | 高新区 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 10个月 | 761 | 761 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚，治理河长3.9km | 37 |
| 46 | 儒洞河（东水段）治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 10个月 | 1500 | 1500 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长15km | 38 |
| 47 | 儒洞河（河角段）治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 10个月 | 1000 | 1000 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长10km | 39 |
| 48 | 织篢山塘河治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 10个月 | 1200 | 1200 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长12km | 40 |
| 49 | 溪头双水河治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 10个月 | 1200 | 1200 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长12km | 41 |
| 50 | 织篢月河河治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 10个月 | 1000 | 1000 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长10km | 42 |
| 51 | 溪头马村河治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 10个月 | 700 | 700 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长7km | 43 |
| 52 | 陂底水库排洪河治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 10个月 | 700 | 700 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长7km | 44 |
| 53 | 云霖河治理工程 | 阳春市 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 初设在编 | 2023年 | 6个月 | 1700 | 1700 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 河道治理 | 河道疏浚护岸加固等 | 45 |
| 54 | 爱国河治理工程 | 阳春市 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 初设在编 | 2023年 | 6个月 | 1200 | 1200 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 河道治理 | 河道疏浚护岸加固等 | 46 |
| 55 | 石根支流治理工程 | 阳春市 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 初设在编 | 2023年 | 6个月 | 1400 | 1400 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 河道治理 | 河道疏浚护岸加固等 | 47 |
| 56 | 铁垌河治理工程 | 阳春市 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 初设在编 | 2023年 | 6个月 | 2100 | 2100 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 河道治理 | 河道疏浚护岸加固等 | 48 |
| 57 | 林湾河治理工程 | 阳春市 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 初设在编 | 2023年 | 6个月 | 2871 | 2871 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 河道治理 | 河道疏浚护岸加固等 | 49 |
| 58 | 湖垌河治理工程 | 阳春市 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 初设在编 | 2023年 | 6个月 | 1400 | 1400 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 河道治理 | 河道疏浚护岸加固等 | 50 |
| 59 | 那陈河治理工程 | 阳春市 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 初设在编 | 2023年 | 6个月 | 1400 | 1400 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 河道治理 | 河道疏浚护岸加固等 | 51 |
| 60 | 坪郊河综合治理工程 | 江城区 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 10个月 | 1150 | 1150 | 阳江市小流域综合治理规划 | 疏通河道建防护堤等 | 疏浚、生态防护等，治理河长7.5km | 52 |
| 61 | 茅垌水库排洪河治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 10个月 | 600 | 600 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长6km | 53 |
| 62 | 长角水库排洪河治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 10个月 | 1100 | 1100 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长11km | 54 |
| 63 | 新湖水库排洪河治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 10个月 | 700 | 700 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长7km | 55 |
| 64 | 程村竹排河治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 10个月 | 700 | 700 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长7km | 56 |
| 65 | 儒洞巴斗河治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 10个月 | 900 | 900 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长9km | 57 |
| 66 | 塘口上垌河治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 10个月 | 700 | 700 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长7km | 58 |
| 67 | 溪头响水河治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 10个月 | 1000 | 1000 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长10km | 59 |
| 68 | 溪头白土河治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 10个月 | 1100 | 1100 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长11km | 60 |
| 69 | 织篢河南河治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 10个月 | 800 | 800 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长8km | 61 |
| 70 | 那龙河综合治理工程 | 阳东区 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 方案在编 | 2024年 | 24个月 | 10500 | 10500 | 流域面积200-3000km²中小河流治理项目备案 | 河道清淤疏浚、加固护岸，水清景绿、防洪排涝、生态美化等 | 治理河道30.3km，右岸碧道、生态景观提升建设、左岸岸坡加固等 | 62 |
| 71 | 沙湾河治理工程 | 阳东区 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 方案在编 | 2024年 | 12个月 | 2300 | 2300 | 流域面积200-3000km²中小河流治理项目备案 | 河道清淤疏浚、加固护岸，水清景绿、防洪排涝、生态美化等 | 治理河道10.1km，护岸加固、岸坡治理，碧道建设、生态景观提升等 | 63 |
| 72 | 大迳河治理工程 | 阳东区 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 方案在编 | 2024年 | 12个月 | 2600 | 2600 | 流域面积200-3000km²中小河流治理项目备案 | 河道清淤疏浚、加固护岸，水清景绿、防洪排涝、生态美化等 | 治理河道13km，护岸加固、岸坡治理，碧道建设、生态景观提升等 | 64 |
| 73 | 蛤沟河治理工程 | 阳东区 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 方案在编 | 2024年 | 12个月 | 3400 | 3400 | 流域面积200-3000km²中小河流治理项目备案 | 河道清淤疏浚、加固护岸，水清景绿、防洪排涝、生态美化等 | 治理河道16.9km，护岸加固、岸坡治理，碧道建设、生态景观提升等 | 65 |
| 74 | 笏朝河治理工程 | 阳东区 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 方案在编 | 2024年 | 12个月 | 2300 | 2300 | 流域面积200-3000km²中小河流治理项目备案 | 河道清淤疏浚、加固护岸，水清景绿、防洪排涝、生态美化等 | 治理河道11.5km，护岸加固、岸坡治理，碧道建设、生态景观提升等 | 66 |
| 75 | 中六河治理工程 | 阳东区 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 方案在编 | 2024年 | 12个月 | 3200 | 3200 | 流域面积200-3000km²中小河流治理项目备案 | 河道清淤疏浚、加固护岸，水清景绿、防洪排涝、生态美化等 | 治理河道16km，护岸加固、岸坡治理，碧道建设、生态景观提升等 | 67 |
| 76 | 马尾河治理工程 | 阳东区 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 方案在编 | 2024年 | 12个月 | 3500 | 3500 | 流域面积200-3000km²中小河流治理项目备案 | 河道清淤疏浚、加固护岸，水清景绿、防洪排涝、生态美化等 | 治理河道17.4km，护岸加固、岸坡治理，碧道建设、生态景观提升等 | 68 |
| 77 | 珠环河治理工程 | 阳东区 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 方案在编 | 2024年 | 12个月 | 2500 | 2500 | 流域面积200-3000km²中小河流治理项目备案 | 河道清淤疏浚、加固护岸，水清景绿、防洪排涝、生态美化等 | 治理河道12.3km，护岸加固、岸坡治理，碧道建设、生态景观提升等 | 69 |
| 78 | 溪头滑桥河治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 10个月 | 800 | 800 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长8km | 70 |
| 79 | 新墟旧仓公岭河治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 10个月 | 1400 | 1400 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长14km | 71 |
| 80 | 塘口牛南河治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 10个月 | 800 | 800 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长8km | 72 |
| 81 | 溪头石口河治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 10个月 | 1000 | 1000 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长10km | 73 |
| 82 | 上洋长滩河治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 10个月 | 600 | 600 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长6km | 74 |
| 83 | 织篢塘村河治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 10个月 | 800 | 800 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长8km | 75 |
| 84 | 程村茅咀河治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 10个月 | 600 | 600 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长6km | 76 |
| 85 | 溪头崩沙陂河治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 10个月 | 900 | 900 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长9km | 77 |
| 86 | 织篢牛岭河治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2025年 | 10个月 | 600 | 600 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长6km | 78 |
| 87 | 织篢联塘河治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2025年 | 10个月 | 700 | 700 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长7km | 79 |
| 88 | 程村平中河治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2025年 | 10个月 | 600 | 600 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长6km | 80 |
| 89 | 上洋独树朗河治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2025年 | 10个月 | 600 | 600 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长6km | 81 |
| 90 | 上洋车陂河治理工程 | 阳西县 | 中小河流治理工程 | 拟建 | 规划在编 | 2025年 | 10个月 | 600 | 600 |  | 改善河道现状，提高河道防洪能力，保护两岸安全 | 清淤疏浚、岸坡防护，治理河长6km | 82 |
| （四） | 海堤建设 |  |  |  |  |  |  | 70761 | 70761 |  |  |  |  |
| 91 | 文笔联围工程 | 阳西县 | 海堤建设 | 续建 | 初设已批 | 2022年 | 12个月 | 978 | 978 |  | 建设防洪标准海堤，保护沿岸安全 | 建设海堤2.1km | 1 |
| 92 | 红埠联围加固达标工程 | 阳西县 | 海堤建设 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 3240 | 3240 |  |  |  | 2 |
| 93 | 鹅褚埠围加固达标工程 | 阳西县 | 海堤建设 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 2708 | 2708 |  |  |  | 3 |
| 94 | 双水联围加固达标工程 | 阳西县 | 海堤建设 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 1064 | 1064 |  |  |  | 4 |
| 95 | 高潮联围加固达标工程 | 阳西县 | 海堤建设 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 3154 | 3154 |  |  |  | 5 |
| 96 | 丰头围加固达标工程 | 阳西县 | 海堤建设 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 3534 | 3534 |  |  |  | 6 |
| 97 | 白水联围加固达标工程 | 阳西县 | 海堤建设 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 1140 | 1140 |  |  |  | 7 |
| 98 | 马村联围加固达标工程 | 阳西县 | 海堤建设 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 2195 | 2195 |  |  |  | 8 |
| 99 | 那朗联围加固达标工程 | 阳西县 | 海堤建设 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 2461 | 2461 |  |  |  | 9 |
| 100 | 北寮联围加固达标工程 | 阳西县 | 海堤建设 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 1387 | 1387 |  |  |  | 10 |
| 101 | 永安围加固达标工程 | 阳西县 | 海堤建设 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 1596 | 1596 |  |  |  | 11 |
| 102 | 潮建朗加固达标工程 | 阳西县 | 海堤建设 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 200 | 200 |  |  |  | 12 |
| 103 | 咸水朗加固达标工程 | 阳西县 | 海堤建设 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 380 | 380 |  |  |  | 13 |
| 104 | 黄什围加固达标工程 | 阳西县 | 海堤建设 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 2394 | 2394 |  |  |  | 14 |
| 105 | 河北石门围加固达标工程 | 阳西县 | 海堤建设 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 3135 | 3135 |  |  |  | 15 |
| 106 | 福湖围加固达标工程 | 阳西县 | 海堤建设 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 409 | 409 |  |  |  | 16 |
| 107 | 红坎头围加固达标工程 | 阳西县 | 海堤建设 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 295 | 295 |  |  |  | 17 |
| 108 | 谭仔联围加固达标工程 | 阳西县 | 海堤建设 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 1017 | 1017 |  |  |  | 18 |
| 109 | 爆叉海联围加固达标工程 | 阳西县 | 海堤建设 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 1758 | 1758 |  |  |  | 19 |
| 110 | 渡头围加固达标工程 | 阳西县 | 海堤建设 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 122 | 122 |  |  |  | 20 |
| 111 | 两东海堤加固达标工程 | 高新区 | 海堤建设 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 12个月 | 10000 | 10000 | 阳江市水利“十三五”规划项目 | 加固达标率100% | 两东海堤加固达标，需要完成土方27万m3，石方10.5万m3，混凝土5.3万m3 | 21 |
| 112 | 北面海堤达标建设工程 | 海陵区 | 海堤建设 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 24个月 | 10000 | 10000 |  |  | 海陵区北面海堤 | 22 |
| 113 | 新清寿联围加固达标工程 | 阳东区 | 海堤建设 | 拟建 | 方案在编 | 2025年 | 6个月 | 1748 | 1748 |  |  |  | 23 |
| 114 | 花村围加固达标工程 | 阳东区 | 海堤建设 | 拟建 | 方案在编 | 2025年 | 6个月 | 988 | 988 |  |  |  | 24 |
| 115 | 赤坎围加固达标工程 | 阳东区 | 海堤建设 | 拟建 | 方案在编 | 2025年 | 6个月 | 2043 | 2043 |  |  |  | 25 |
| 116 | 四乡围加固达标工程 | 阳东区 | 海堤建设 | 拟建 | 方案在编 | 2025年 | 6个月 | 4731 | 4731 |  |  |  | 26 |
| 117 | 东村围加固达标工程 | 阳东区 | 海堤建设 | 拟建 | 方案在编 | 2025年 | 6个月 | 6204 | 6204 |  |  |  | 27 |
| 118 | 北环围加固达标工程 | 阳东区 | 海堤建设 | 拟建 | 方案在编 | 2025年 | 6个月 | 1245 | 1245 |  |  |  | 28 |
| 119 | 口洋围加固达标工程 | 阳东区 | 海堤建设 | 拟建 | 方案在编 | 2025年 | 6个月 | 272 | 272 |  |  |  | 29 |
| 120 | 海朗围加固达标工程 | 阳东区 | 海堤建设 | 拟建 | 方案在编 | 2025年 | 6个月 | 363 | 363 |  |  |  | 30 |
| （五） | 病险水库除险加固工程 |  |  |  |  |  |  | 80352 | 80286 |  |  |  |  |
| 121 | 赤黎岭水库除险加固工程 | 阳东区 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2021年 | 12个月 | 422 | 422 | 防汛抗旱水利提升工程建设方案 | 病险水库除险加固 |  | 1 |
| 122 | 大往水库除险加固工程 | 阳东区 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2021年 | 12个月 | 453 | 453 | 防汛抗旱水利提升工程建设方案 | 病险水库除险加固 |  | 2 |
| 123 | 鬼坑水库除险加固工程 | 阳东区 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2021年 | 12个月 | 316 | 316 | 防汛抗旱水利提升工程建设方案 | 病险水库除险加固 |  | 3 |
| 124 | 黄牛坪水库除险加固工程 | 阳东区 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2021年 | 12个月 | 347 | 311 | 防汛抗旱水利提升工程建设方案 | 病险水库除险加固 |  | 4 |
| 125 | 金山水库除险加固工程 | 阳东区 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2021年 | 12个月 | 804 | 804 | 防汛抗旱水利提升工程建设方案 | 病险水库除险加固 |  | 5 |
| 126 | 马岭水库除险加固工程 | 阳东区 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2021年 | 12个月 | 729 | 729 | 防汛抗旱水利提升工程建设方案 | 病险水库除险加固 |  | 6 |
| 127 | 长令水库除险加固工程 | 阳东区 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2021年 | 12个月 | 839 | 839 | 防汛抗旱水利提升工程建设方案 | 病险水库除险加固 |  | 7 |
| 128 | 樟木坑水库除险加固工程 | 阳西县 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 初设已批 | 2021年 | 12个月 | 928 | 928 |  | 解决水库存在的病险问题，保证水库的安全运行 | 加固大坝、坝体灌浆，加固溢道、输水涵管、增置水文设施等 | 8 |
| 129 | 黄颈水库除险加固工程 | 阳西县 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 初设已批 | 2021年 | 12个月 | 763 | 763 |  | 解决水库存在的病险问题，保证水库的安全运行 | 加固大坝、坝体灌浆，加固溢道、输水涵管、增置水文设施等 | 9 |
| 130 | 射水水库除险加固工程 | 阳西县 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 初设已批 | 2021年 | 12个月 | 465 | 465 |  | 解决水库存在的病险问题，保证水库的安全运行 | 加固大坝、坝体灌浆，加固溢道、输水涵管、增置水文设施等 | 10 |
| 131 | 双水水库除险加固工程 | 阳西县 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 初设已批 | 2021年 | 12个月 | 1921 | 1921 |  | 解决水库存在的病险问题，保证水库的安全运行 | 加固大坝、坝体灌浆，加固溢道、输水涵管、增置水文设施等 | 11 |
| 132 | 长沙水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 初设在编 | 2022年 | 18个月 | 5000 | 5000 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 12 |
| 133 | 连环水库除险加固工程 | 江城区 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 12个月 | 5000 | 5000 |  |  |  | 13 |
| 134 | 漠地垌水库除险加固工程 | 阳东区 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 24个月 | 5000 | 5000 |  | 病险水库除险加固 |  | 14 |
| 135 | 新湖水库除险加固工程 | 阳西县 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 12个月 | 5000 | 5000 |  |  |  | 15 |
| 136 | 东湖下水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 320 | 320 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 16 |
| 137 | 那梭水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 210 | 210 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 17 |
| 138 | 青山寺水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 180 | 180 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 18 |
| 139 | 沙表北水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 220 | 220 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 19 |
| 140 | 簕竹角水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 260 | 260 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 20 |
| 141 | 围河水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 210 | 210 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 21 |
| 142 | 六围水库除险加固工程 | 阳西县 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 10个月 | 670 | 670 |  | 解决水库存在的病险问题，保证水库的安全运行 | 加固大坝、坝体灌浆，加固溢道、输水涵管、增置水文设施等 | 22 |
| 143 | 新迳水库除险加固工程 | 阳西县 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 10个月 | 860 | 860 |  | 解决水库存在的病险问题，保证水库的安全运行 | 加固大坝、坝体灌浆，加固溢道、输水涵管、增置水文设施等 | 23 |
| 144 | 含后水库除险加固工程 | 阳西县 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 10个月 | 610 | 610 |  | 解决水库存在的病险问题，保证水库的安全运行 | 加固大坝、坝体灌浆，加固溢道、输水涵管、增置水文设施等 | 24 |
| 145 | 正坑水库除险加固工程 | 阳西县 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 10个月 | 230 | 230 |  | 解决水库存在的病险问题，保证水库的安全运行 | 加固大坝、坝体灌浆，加固溢道、输水涵管、增置水文设施等 | 25 |
| 146 | 江河水库除险加固工程 | 阳东区 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 初设已报 | 2023年 | 24个月 | 7755 | 7755 | 全国防汛抗旱水利提升工程建设方案、漠阳江流域综合整治规划 | 保护下游9.3万人口和7.8万亩耕地安全 | 库容8806万m3，加固后库容9702.45万m3，主要坝体加厚、溢洪道加固、重建输水涵管、加固迎水面砼护坡等 | 26 |
| 147 | 大河水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2023年 | 36个月 | 9500 | 9500 |  | 病险水库除险加固 |  | 27 |
| 148 | 北河水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 初设在审 | 2023年 | 24个月 | 5600 | 5600 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 28 |
| 149 | 仙家洞水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2023年 | 12个月 | 5000 | 5000 |  | 病险水库除险加固 |  | 29 |
| 150 | 石河水库除险加固工程 | 江城区 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 初设在编 | 2023年 | 24个月 | 4600 | 4570 |  | 除险加固 | 对水库大坝、输水建筑物、溢洪道、下游泄洪渠道进行除险加固、重建办公楼及完善配套设施等 | 30 |
| 151 | 大人懂水库除险加固工程 | 阳东区 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2023年 | 6个月 | 100 | 100 |  |  | 进行除险加固 | 31 |
| 152 | 大岭水库除险加固工程 | 进行除险加固 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2023年 | 6个月 | 170 | 170 |  |  | 进行除险加固 | 32 |
| 153 | 佛仔坑水库除险加固工程 | 进行除险加固 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2023年 | 6个月 | 150 | 150 |  |  | 进行除险加固 | 33 |
| 154 | 莲塘水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2023年 | 6个月 | 180 | 180 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 34 |
| 155 | 木蔃坑水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2023年 | 6个月 | 220 | 220 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 35 |
| 156 | 浦壳塘水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2023年 | 6个月 | 280 | 280 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 36 |
| 157 | 必冲水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2023年 | 6个月 | 190 | 190 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 37 |
| 158 | 黎迫坑水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2023年 | 6个月 | 160 | 160 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 38 |
| 159 | 岗美三丫塘水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2023年 | 6个月 | 140 | 140 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 39 |
| 160 | 麦垌水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2023年 | 6个月 | 120 | 120 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 40 |
| 161 | 石龙岭水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2023年 | 6个月 | 180 | 180 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 41 |
| 162 | 潭必塘水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2023年 | 6个月 | 250 | 250 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 42 |
| 163 | 爱国水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2023年 | 6个月 | 230 | 230 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 43 |
| 164 | 那且水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2023年 | 6个月 | 240 | 240 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 44 |
| 165 | 塘坎水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2023年 | 6个月 | 210 | 210 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 45 |
| 166 | 挞石坑水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2023年 | 6个月 | 170 | 170 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 46 |
| 167 | 下茅坪水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2023年 | 6个月 | 250 | 250 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 47 |
| 168 | 边海陂重建工程 | 阳西县 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 12个月 | 4800 | 4800 |  | 老旧水陂拆除重建，保证蓄水安全 | 水陂拆除重建 | 48 |
| 169 | 车田河三步车陂重建工程 | 阳西县 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 10个月 | 550 | 550 |  | 老旧水陂拆除重建，保证蓄水安全 | 水陂拆除重建 | 49 |
| 170 | 银田水库除险加固工程 | 高新区 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2023年 | 12个月 | 5000 | 5000 |  |  |  | 50 |
| 171 | 羊笪水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2024年 | 6个月 | 220 | 220 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 51 |
| 172 | 枕头坑水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2024年 | 6个月 | 190 | 190 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 52 |
| 173 | 中间塘水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2024年 | 6个月 | 130 | 130 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 53 |
| 174 | 湴垌水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2024年 | 6个月 | 120 | 120 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 54 |
| 175 | 白木坑水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2024年 | 6个月 | 130 | 130 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 55 |
| 176 | 龙虎坑水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2024年 | 6个月 | 140 | 140 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 56 |
| 177 | 道厚水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2024年 | 6个月 | 160 | 160 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 57 |
| 178 | 大坑塘水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2024年 | 6个月 | 130 | 130 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 58 |
| 179 | 长塘水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2024年 | 6个月 | 170 | 170 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 59 |
| 180 | 蛇龙塘水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2025年 | 6个月 | 110 | 110 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 60 |
| 181 | 虎爪坪水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2025年 | 6个月 | 150 | 150 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 61 |
| 182 | 湴濛仔水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2025年 | 6个月 | 130 | 130 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 62 |
| 183 | 计塘水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2025年 | 6个月 | 120 | 120 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 63 |
| 184 | 黄金塘水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2025年 | 6个月 | 130 | 130 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 64 |
| 185 | 石望三丫塘水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2025年 | 6个月 | 130 | 130 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 65 |
| 186 | 砂底坑水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2025年 | 6个月 | 230 | 230 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 66 |
| 187 | 仙岗坑水库除险加固工程 | 阳春市 | 病险水库除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2025年 | 6个月 | 160 | 160 |  | 病险水库除险加固 | 土坝溢洪道等除险加固 | 67 |
| （六） | 病险水闸除险加固工程 |  |  |  |  |  |  | 75791 | 73311 |  |  |  |  |
| 188 | 元山水闸重建工程 | 阳东区 | 病险水闸除险加固工程 | 续建 | 初设已批 | 2020年 | 12个月 | 1231 | 431 | 阳江市水利发展十三五规划 | 保护人口2万人，农田1.02万亩 | 完成水闸水下主体工程建设 | 1 |
| 189 | 三丫水闸重建工程 | 阳东区 | 病险水闸除险加固工程 | 续建 | 初设已批 | 2020年 | 12个月 | 2294 | 794 | 阳江市水利发展十三五规划 | 保护人口2.37万人，农田1.27万亩 | 完成水闸水下主体工程建设 | 2 |
| 190 | 渡头仔水闸重建工程 | 阳西县 | 病险水闸除险加固工程 | 拟建 | 初设在审 | 2020年 | 12个月 | 6833 | 6833 | 全国病险水闸除险加固专项规划 | 发挥原有功能，挡潮闸、排（退）水闸 | 水闸重建，30年一遇标准，8孔、单孔净宽2.50米 | 3 |
| 191 | 长坪水闸重建工程 | 阳西县 | 病险水闸除险加固工程 | 拟建 | 初设在审 | 2020年 | 12个月 | 4071 | 4071 | 全国病险水闸除险加固专项规划 | 发挥原有功能，挡潮闸、排（退）水闸 | 水闸重建，30年一遇标准，10孔、单孔净宽2.8米 | 4 |
| 192 | 文笔岭水闸重建工程 | 阳西县 | 病险水闸除险加固工程 | 拟建 | 初设在审 | 2020年 | 12个月 | 4198 | 4198 | 全国病险水闸除险加固专项规划 | 发挥原有功能，挡潮闸、排（退）水闸 | 水闸重建，30年一遇标准，12孔、单孔净宽2.50米 | 5 |
| 193 | 龙涛大水闸重建工程 | 江城区 | 病险水闸除险加固工程 | 续建 | 初设已批 | 2020年 | 12个月 | 1754 | 1674 |  | 发挥原有功能 | 水闸重建 | 6 |
| 194 | 虎头山水闸重建工程 | 江城区 | 病险水闸除险加固工程 | 续建 | 初设已批 | 2020年 | 12个月 | 3170 | 3070 |  | 发挥原有功能 | 水闸重建 | 7 |
| 195 | 蒲壳山水闸重建工程 | 高新区 | 病险水闸除险加固工程 | 续建 | 初设已批 | 2020年 | 6个月 | 3460 | 3460 | 全国大中型病险水闸除险加固总体方案 |  | 原址重建蒲壳山水闸 | 8 |
| 196 | 沙扒水闸重建工程 | 阳西县 | 病险水闸除险加固工程 | 拟建 | 初设已批 | 2021年 | 12个月 | 2603 | 2603 |  | 发挥原有功能，挡潮闸、排（退）水闸 |  | 9 |
| 197 | 陇西水闸重建工程 | 阳西县 | 病险水闸除险加固工程 | 拟建 | 初设已批 | 2021年 | 12个月 | 2141 | 2141 |  | 发挥原有功能，挡潮闸、排（退）水闸 |  | 10 |
| 198 | 新冲水闸重建工程 | 高新区 | 病险水闸除险加固工程 | 拟建 | 可研已批 | 2021年 | 6个月 | 2737 | 2737 | 全国大中型病险水闸除险加固总体方案 |  | 原址重建新冲水闸 | 11 |
| 199 | 骑鳌水闸重建工程 | 高新区 | 病险水闸除险加固工程 | 拟建 | 可研已批 | 2021年 | 6个月 | 2699 | 2699 | 全国大中型病险水闸除险加固总体方案 |  | 原址重建骑鳌水闸 | 12 |
| 200 | 英村水闸重建工程 | 阳东区 | 病险水闸除险加固工程 | 拟建 | 初设已批 | 2022年 | 12个月 | 1500 | 1500 | 漠阳江流域综合整治规划、阳江市水利发展十三五规划 | 捍卫人口1万和0.1万亩耕地安全 | 重建水闸、管理房，修建消力池、翼墙、护坦、海漫等 | 13 |
| 201 | 中洲街道华龙水闸重建工程 | 江城区 | 病险水闸除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 12个月 | 1100 | 1100 | 漠阳江流域综合整治规划 | 发挥原有功能 | 水闸重建 | 14 |
| 202 | 那蓬水闸重建工程 | 江城区 | 病险水闸除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 12个月 | 4000 | 4000 | 漠阳江流域综合整治规划 | 发挥原有功能 | 水闸重建 | 15 |
| 203 | 四朗联围三洲东堤水闸及新朗西堤水闸重建工程 | 江城区 | 病险水闸除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 12个月 | 2000 | 2000 | 漠阳江流域综合整治规划 | 发挥原有功能 | 水闸重建 | 16 |
| 204 | 麻汕桥头水闸重建工程 | 阳东区 | 病险水闸除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2023年 | 12个月 | 2500 | 2500 |  |  | 对水闸主体进行重建 | 17 |
| 205 | 新盐水闸重建工程 | 海陵区 | 病险水闸除险加固工程 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 12个月 | 1450 | 1450 |  | 解决水闸存在的病险问题，保证水闸的安全运行 | 水闸重建，30年一遇标准，闸孔设6孔，单孔净宽2.2m，总净宽13.2m | 18 |
| 206 | 阮西水闸重建工程 | 江城区 | 病险水闸除险加固工程 | 拟建 | 方案在编 | 2023年 | 12个月 | 6000 | 6000 | 漠阳江流域综合整治规划 | 发挥原有功能 | 水闸重建 | 19 |
| 207 | 兰章联围1号至5号涵闸改造加固工程 | 海陵区 | 病险水闸除险加固工程 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 8个月 | 350 | 350 |  | 解决水闸存在的病险问题，保证水闸的安全运行 | 1到5号涵闸闸门升降方式由手动改为电动葫芦3t， | 20 |
| 208 | 江城区小型病险水闸重建工程 | 江城区 | 病险水闸除险加固工程 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 12个月 | 14700 | 14700 |  | 改造病险水闸，保障灌溉、防洪安全 | 35宗，水闸重建或除险加固 | 21 |
| 209 | 阳春市小型水闸重建及除险加固工程 | 阳春市 | 病险水闸除险加固工程 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 12个月 | 5000 | 5000 | 漠阳江流域综合整治规划 | 水闸除险加固 | 56宗，主要建筑物除险加固 | 22 |
| （七） | 涝区排涝能力建设工程 |  |  |  |  |  |  | 346638 | 346638 |  |  |  |  |
| 210 | 四围涝区整治工程 | 江城区 | 涝区排涝能力建设工程 | 拟建 | 初设在编 | 2021年 | 36个月 | 10198 | 10198 |  | 排涝治涝 | 河涌整治 | 1 |
| 211 | 马鞍山防洪排涝综合整治工程 | 阳春市 | 涝区排涝能力建设工程 | 续建 | 初设在编 | 2021年 | 24个月 | 22000 | 22000 |  | 排涝治涝 | 修建排洪渠 | 2 |
| 212 | 城西街道阮西电排站建设工程 | 江城区 | 涝区排涝能力建设工程 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 12个月 | 12000 | 12000 |  |  | 新建电排站及配套 | 3 |
| 213 | 马鞍山水系防洪排涝综合整治工程一期 | 阳春市 | 涝区排涝能力建设工程 | 储备 | 方案在编 | 2022年 | 12个月 | 34564 | 34564 | 广东省住建厅转发关于做好县城排水防涝设施建设有关工作的通知 | 排涝治涝 | 治理防洪排涝渠道4km | 4 |
| 214 | 埠场排洪河治理工程 | 江城区 | 涝区排涝能力建设工程 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 6个月 | 4000 | 4000 | 漠阳江流域综合整治规划 | 保护人口、耕地等安全 | 清淤、护岸等 | 5 |
| 215 | 龙湾电排站工程 | 江城区 | 涝区排涝能力建设工程 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 12个月 | 4000 | 4000 | 漠阳江流域综合整治规划 | 发挥原有功能 | 新建电排站 | 6 |
| 216 | 黎湖泵站新建工程 | 阳春市 | 涝区排涝能力建设工程 | 储备 | 方案在编 | 2022年 | 12个月 | 5400 | 5400 | 广东省住建厅转发关于做好县城排水防涝设施建设有关工作的通知 | 排涝治涝 | 新建设计流量为26m3/s的排涝泵站 | 7 |
| 217 | 城北泵站扩建工程 | 阳春市 | 涝区排涝能力建设工程 | 储备 | 方案在编 | 2022年 | 12个月 | 3900 | 3900 | 广东省住建厅转发关于做好县城排水防涝设施建设有关工作的通知 | 排涝治涝 | 扩建为设计流量为17.5m3/s的排涝泵站 | 8 |
| 218 | 平冈联围涝区治理工程 | 高新区 | 涝区排涝能力建设工程 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 12个月 | 3850 | 3850 |  | 通过涝区治理，改善城市排涝现状，提高城市防洪排涝能力 | 治理涝区面积：编制涝区治理规划，建立项目库建立，应急排涝服务队，配备机动排涝设备 | 9 |
| 219 | 漠西联围涝区治理工程 | 高新区 | 涝区排涝能力建设工程 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 12个月 | 5560 | 5560 |  | 通过涝区治理，改善城市排涝现状，提高城市防洪排涝能力 | 治理涝区面积：编制涝区治理规划，建立项目库建立，应急排涝服务队，配备机动排涝设备 | 10 |
| 220 | 中心洲联围排洪河治理工程 | 江城区 | 涝区排涝能力建设工程 | 拟建 | 方案在编 | 2023年 | 12个月 | 3500 | 3500 | 漠阳江流域综合整治规划 | 保护人口、耕地等安全 | 清淤、护岸等 | 11 |
| 221 | 龙涛大水闸电排站工程 | 江城区 | 涝区排涝能力建设工程 | 拟建 | 方案在编 | 2023年 | 12个月 | 7000 | 7000 | 漠阳江流域综合整治规划 | 发挥原有功能 | 新建电排站 | 12 |
| 222 | 白沙街道南洋垌内涝治理工程 | 江城区 | 涝区排涝能力建设工程 | 拟建 | 方案在编 | 2023年 | 12个月 | 12000 | 12000 | 广东省阳江市治涝规划 | 完善涝区排涝设施，提升防洪能力，保护周边人民生命财产安全 | 建设排涝泵站及配套设施 | 13 |
| 223 | 城中村内涝（含污水）治理工程（二期） | 江城区 | 涝区排涝能力建设工程 | 拟建 | 方案在编 | 2023年 | 12个月 | 14000 | 14000 | 广东省阳江市治涝规划 | 完善涝区排涝设施，提升防洪能力，保护周边人民生命财产安全 | 建设排涝泵站及管道 | 14 |
| 224 | 马鞍山水系防洪排涝综合整治工程二期 | 阳春市 | 涝区排涝能力建设工程 | 储备 | 方案在编 | 2023年 | 12个月 | 3000 | 3000 | 广东省住建厅转发关于做好县城排水防涝设施建设有关工作的通知 | 排涝治涝 | 治理防洪排涝渠道2.5km | 15 |
| 225 | 新开河整治工程 | 阳春市 | 涝区排涝能力建设工程 | 储备 | 方案在编 | 2023年 | 12个月 | 2200 | 2200 | 广东省住建厅转发关于做好县城排水防涝设施建设有关工作的通知 | 排涝治涝 | 疏浚扩宽防洪排涝渠道6km | 16 |
| 226 | 龙湾河整治工程 | 阳春市 | 涝区排涝能力建设工程 | 储备 | 方案在编 | 2023年 | 12个月 | 1000 | 1000 | 广东省住建厅转发关于做好县城排水防涝设施建设有关工作的通知 | 排涝治涝 | 疏浚整治排洪河道4.2km | 17 |
| 227 | 城北排洪渠整治工程 | 阳春市 | 涝区排涝能力建设工程 | 储备 | 方案在编 | 2023年 | 12个月 | 1200 | 1200 | 广东省住建厅转发关于做好县城排水防涝设施建设有关工作的通知 | 排涝治涝 | 疏浚整治排洪渠道3km | 18 |
| 228 | 河东1#排渠建设工程 | 阳春市 | 涝区排涝能力建设工程 | 储备 | 方案在编 | 2023年 | 12个月 | 1152 | 1152 | 广东省住建厅转发关于做好县城排水防涝设施建设有关工作的通知 | 排涝治涝 | 新建排洪渠道1km | 19 |
| 229 | 双捷镇白鹤朗垌内涝治理工程 | 江城区 | 涝区排涝能力建设工程 | 拟建 | 方案在编 | 2023年 | 12个月 | 12000 | 12000 | 广东省阳江市治涝规划 | 完善涝区排涝设施，提升防洪能力，保护周边人民生命财产安全 | 建设排涝泵站及管道 | 20 |
| 230 | 阳春大道雨污综合治理工程 | 阳春市 | 涝区排涝能力建设工程 | 储备 | 方案在编 | 2023年 | 12个月 | 4100 | 4100 | 广东省住建厅转发关于做好县城排水防涝设施建设有关工作的通知 | 排涝治涝 | 新建阳春大道排水（污）管道6.2km | 21 |
| 231 | 莲平路雨污综合治理工程 | 阳春市 | 涝区排涝能力建设工程 | 储备 | 方案在编 | 2023年 | 12个月 | 4176 | 4176 | 广东省住建厅转发关于做好县城排水防涝设施建设有关工作的通知 | 排涝治涝 | 新建莲平路排水（污）管道4.2km | 22 |
| 232 | 九姜围西围涝区治理工程 | 高新区 | 涝区排涝能力建设工程 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 12个月 | 4750 | 4750 |  | 通过涝区治理，改善城市排涝现状，提高城市防洪排涝能力 | 治理涝区面积：编制涝区治理规划，建立项目库建立，应急排涝服务队，配备机动排涝设备 | 23 |
| 233 | 麻津电排站工程 | 江城区 | 涝区排涝能力建设工程 | 拟建 | 方案在编 | 2024年 | 12个月 | 10000 | 10000 | 漠阳江流域综合整治规划 | 发挥原有功能 | 新建电排站 | 24 |
| 234 | 城东大道雨污综合治理工程 | 阳春市 | 涝区排涝能力建设工程 | 储备 | 方案在编 | 2024年 | 12个月 | 1680 | 1680 | 广东省住建厅转发关于做好县城排水防涝设施建设有关工作的通知 | 排涝治涝 | 新建城东大道排水（污）管道3.5km | 25 |
| 235 | 朝阳路雨污综合治理工程 | 阳春市 | 涝区排涝能力建设工程 | 储备 | 方案在编 | 2024年 | 12个月 | 1014 | 1014 | 广东省住建厅转发关于做好县城排水防涝设施建设有关工作的通知 | 排涝治涝 | 新建朝阳路排水（污）管道2.1km | 26 |
| 236 | 东沿江路雨污综合治理工程 | 阳春市 | 涝区排涝能力建设工程 | 储备 | 方案在编 | 2024年 | 12个月 | 3780 | 3780 | 广东省住建厅转发关于做好县城排水防涝设施建设有关工作的通知 | 排涝治涝 | 新建东沿江路排水（污）管道4.5km | 27 |
| 237 | 西沿江路雨污综合治理工程 | 阳春市 | 涝区排涝能力建设工程 | 储备 | 方案在编 | 2024年 | 12个月 | 3055 | 3055 | 广东省住建厅转发关于做好县城排水防涝设施建设有关工作的通知 | 排涝治涝 | 新建西沿江路排水（污）管道5.8km | 28 |
| 238 | 春洲大道雨污综合治理工程 | 阳春市 | 涝区排涝能力建设工程 | 储备 | 方案在编 | 2024年 | 12个月 | 2770 | 2770 | 广东省住建厅转发关于做好县城排水防涝设施建设有关工作的通知 | 排涝治涝 | 新建春洲大道排水（污）管道5.4km | 29 |
| 239 | 迎宾大道雨污综合治理工程 | 阳春市 | 涝区排涝能力建设工程 | 储备 | 方案在编 | 2024年 | 12个月 | 1272 | 1272 | 广东省住建厅转发关于做好县城排水防涝设施建设有关工作的通知 | 排涝治涝 | 新建迎宾大道排水（污）管道2.65km | 30 |
| 240 | 阳东区城区涝区治理工程 | 阳东区 | 涝区排涝能力建设工程 | 储备 | 规划已批 | 2024年 | 12个月 | 21638 | 21638 | 广东省阳江市治涝规划 | 完善涝区排涝设施，提升防洪能力，保护周边人民生命财产安全 | 治理东城镇的两报、丹载、端陶、金村等4个涝片 | 31 |
| 241 | 台平联围涝区治理工程 | 阳东区 | 涝区排涝能力建设工程 | 储备 | 规划已批 | 2024年 | 12个月 | 38975 | 38975 | 广东省阳江市治涝规划 | 完善涝区排涝设施，提升防洪能力，保护周边人民生命财产安全 | 治理平岚涝片、笏朝涝片、华表涝片、台丹涝片、潮蒲石塘涝片等5个涝片 | 32 |
| 242 | 阳东区打捆涝区治理工程 | 阳东区 | 涝区排涝能力建设工程 | 储备 | 规划已批 | 2025年 | 12个月 | 3533 | 3533 | 广东省阳江市治涝规划 | 完善涝区排涝设施，提升防洪能力，保护周边人民生命财产安全 | 治理四朗涝片、林利涝片 | 33 |
| 243 | 石滩河涝区治理工程 | 高新区 | 涝区排涝能力建设工程 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 12个月 | 4680 | 4680 |  | 通过涝区治理，改善城市排涝现状，提高城市防洪排涝能力 | 治理涝区面积：编制涝区治理规划，建立项目库建立，应急排涝服务队，配备机动排涝设备 | 34 |
| 244 | 三合河涝区治理工程 | 阳东区 | 涝区排涝能力建设工程 | 储备 | 规划已批 | 2025年 | 12个月 | 39982 | 39982 | 广东省阳江市治涝规划 | 完善涝区排涝设施，提升防洪能力，保护周边人民生命财产安全 | 治理赤坎涝片、花村涝片、东村涝片、大塘涝片、三丫涝片、清水港涝片等6个涝片 | 35 |
| 245 | 捷东堤围涝区治理工程 | 阳东区 | 涝区排涝能力建设工程 | 储备 | 规划已批 | 2025年 | 12个月 | 38709 | 38709 | 广东省阳江市治涝规划 | 完善涝区排涝设施，提升防洪能力，保护周边人民生命财产安全 | 治理新村仔涝片、宁光涝片、南龙地朗涝片、塘再涝片、漩洲涝片、麻汕涝片、潮观涝片、垌塘涝片、新洲涝片、红丰塘围涝片等10个涝片 | 36 |
| （八） | 其他 |  |  |  |  |  |  | 12500 | 12500 |  |  |  |  |
| 246 | 潭水旗鼓水电站 | 阳春市 | 其他 | 拟建 | 可研在编 | 2022年 | 36个月 | 12500 | 12500 | 河流规划 | 枢纽控制 | 小水电站建设 | 1 |
| 二 | 供水保障能力建设工程 |  |  |  |  |  |  | 1541977 | 1031187 |  |  |  |  |
| （一） | 重点水源工程 |  |  |  |  |  |  | 681960 | 450800 |  |  |  |  |
| 1 | 龙门水库 | 阳春市 | 重点水源工程 | 拟建 | 规划已审 | 2024年 | 24个月 | 299000 | 299000 |  | 主要任务为供水、灌溉，兼顾防洪、发电等任务，供水对象主要为阳江市区城镇生活和城镇生产，以及库区周边灌区需水 | 工程大坝，水库坝顶高程45.6m，坝址底高程23m，主坝长1850m，副坝长88m，主城区输水管线，坝址至城区第二水厂，直线距离38.65km | 1 |
| 2 | 大河水库引水工程 | 阳春市 | 重点水源工程 | 拟建 | 可研已报 | 2023年 | 60个月 | 246160 | 15000 | 阳江市区给水专项规划（2014-2030） | 一期工程阳春市共向大河水库日平均取水23万m3/d，年取水量为8395万m3 | 引水设施、库区工程、管理用房等 | 2 |
| 3 | 茅垌水库水系连通扩容工程 | 阳西县 | 重点水源工程 | 拟建 | 方案在编 | 2023年 | 24个月 | 60000 | 60000 |  | 提高茅垌水库供水能力，改善水库水质 | 由河道引水至茅垌水库，水库扩容 | 3 |
| 4 | 江城区52宗电排、灌站建设工程 | 江城区 | 重点水源工程 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 24个月 | 5500 | 5500 | 广东省机电排灌规划（2011-2020） | 电排站、灌站改造，恢复灌溉能力，保障农业用水 | 泵房及其建筑物等，共计14383kw | 4 |
| 5 | 陂底水库扩容工程 | 阳西县 | 重点水源工程 | 拟建 | 方案在编 | 2025年 | 60个月 | 70000 | 70000 |  | 提高陂底水库供水能力，改善水库水质 | 大坝、引水设施、库区工程、管理用房等 | 5 |
| 6 | 海陵区草王山水库备用水源污染防治与清淤整治工程 | 海陵区 | 重点水源工程 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 12个月 | 1300 | 1300 |  | 发挥原有功能水库功能 | 水源污染防治与清淤整治工程 | 6 |
| （二） | 引调水工程 |  |  |  |  |  |  | 570677 | 300677 |  |  |  |  |
| 7 | 环北部湾广东水资源配置工程阳江配套工程 | 江城区、阳西县 | 引调水工程 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 60个月 | 540000 | 270000 |  |  |  | 1 |
| 8 | 阳春市自来水厂扩容工程 | 阳春市 | 引调水工程 | 拟建 | 可研已报 | 2021年 | 22个月 | 9677 | 9677 | 阳春市城市总体规划 | 解决城市供用水矛盾 | 1、新建规模20万m3/d取水系统；2、新建规模7万m3/d常规处理系统；3、新建规模15万m3/d配套污泥处理系统；4、改造现有仓库规模15万m3/d消毒加药脱水间一座等 | 2 |
| 9 | 引陂供水工程 | 阳西县 | 引调水工程 | 拟建 | 可研已报 | 2021年 | 18个月 | 21000 | 21000 |  |  |  | 3 |
| （三） | 农村饮水安全巩固提升工程 |  |  |  |  |  |  | 186498 | 177498 |  |  |  |  |
| 10 | 阳东区全域人居自然村集中供水工程 | 阳东区 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 续建 | 方案已批 | 2021年 | 12个月 | 21000 | 12000 |  | 改善农村用水情况、提升阳江市阳东区农村供水保障水平 | 改善农村用水情况、提升阳江市阳东区农村供水保障水平 | 1 |
| 11 | 江城区农村饮水安全巩固提升工程 | 江城区 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 拟建 | 方案在编 | 2021年 | 12个月 | 6000 | 6000 | 阳江市江城区“十四五”农村供水保障规划 | 保障供水能力和安全 | 新建供水管线和老旧工程改造 | 2 |
| 12 | 阳春市农村饮水安全巩固提升工程 | 阳春市 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 拟建 | 方案在编 | 2021年 | 12个月 | 100498 | 100498 |  |  |  | 3 |
| 13 | 阳西县农村饮水安全巩固提升工程 | 阳西县 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 拟建 | 方案在编 | 2021年 | 12个月 | 38000 | 38000 |  |  |  | 4 |
| 14 | 阳东区“十四五”农村供水保障规划 | 阳东区 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 拟建 | 规划已批 | 2025年 | 36个月 | 21000 | 21000 |  | 改善农村用水情况、提升阳江市阳东区农村供水保障水平 | 乡镇水厂及管网升级改造提高水厂的供水覆盖自然村数和覆盖人口、边远山区村独立供水建设和部分镇自然村巷道管网建设工程 | 5 |
| （四） | 灌区续建配套与现代化改造工程 |  |  |  |  |  |  | 102842 | 102212 |  |  |  |  |
| 15 | 漠地垌水库灌区改造工程 | 阳东区 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 续建 | 初设已批 | 2022年 | 9个月 | 1522 | 1522 | 广东省中型灌区续建配套与节水改造工程规划（2011-2020） | 加固改造整治干渠8383米 | 加固改造干渠总长8383米，其中总干渠长261米，东干渠2369米，西干渠5357米，改造、改建、重建及新建渠系建筑物74座 | 1 |
| 16 | 北河灌区技术改造工程 | 阳春市 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 初设已报 | 2022年 | 12个月 | 20000 | 20000 |  | 改造 | 改造干渠总长44.48km，建筑物拆除重建165座，新增渠系建筑物14座 | 2 |
| 17 | 上水水库灌区改造工程 | 阳东区 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 可研已批 | 2022年 | 12个月 | 1890 | 1890 | 广东省中型灌区续建配套与节水改造工程规划（2011-2020） | 改善农村灌溉及供水条件，促进农业增产和农民增收，有利于开展其他更高附加值生产活动 | 改造渠道总长度约20km等，恢复到灌溉面积1.68万亩 | 3 |
| 18 | 夏水水库灌区改造工程 | 阳东区 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 可研已批 | 2022年 | 12个月 | 1908 | 1908 | 广东省中型灌区续建配套与节水改造工程规划（2011-2020） | 改善农村灌溉及供水条件，促进农业增产和农民增收，有利于开展其他更高附加值生产活动 | 改造渠道总长度约18.31km等，恢复到灌溉面积1.5万亩 | 4 |
| 19 | 岗美水库灌区续建配套与节水改造工程 | 阳春市 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 可研已报 | 2022年 | 12个月 | 3800 | 3800 |  | 改造 | 改造灌溉渠道40千米，改造和新建渠系建筑物80座 | 5 |
| 20 | 合水灌区续建配套与节水改造工程 | 阳春市 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 可研已报 | 2022年 | 12个月 | 3000 | 3000 |  | 改造 | 改造干渠总长度18.08km，重建或加固渠系建筑物63座 | 6 |
| 21 | 西山陂灌区续建配套与节水改造工程 | 阳春市 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 可研已报 | 2022年 | 12个月 | 18000 | 18000 |  | 改造 | 改造主干渠道34km，改造及新建渠系建筑物40座 | 7 |
| 22 | 陂底水库灌区续建配套与现代化改造工程 | 阳西县 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 可研在编 | 2022年 | 12个月 | 6861 | 6861 | 广东省中型灌区续建配套与节水改造工程规划（2011-2020） | 改善农村灌溉及供水条件，促进农业增产和农民增收，有利于开展其他更高附加值生产活动 | 渠系及渠系建筑物改造 | 8 |
| 23 | 新湖水库灌区续建配套与现代化改造工程 | 阳西县 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 可研在编 | 2022年 | 12个月 | 7372 | 7372 | 广东省中型灌区续建配套与节水改造工程规划（2011-2020） | 改善农村灌溉及供水条件，促进农业增产和农民增收，有利于开展其他更高附加值生产活动 | 渠系及渠系建筑物改造 | 9 |
| 24 | 塘口引水陂灌区续建配套与现代化改造工程 | 阳西县 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 可研在编 | 2022年 | 12个月 | 3566 | 3566 | 广东省中型灌区续建配套与节水改造工程规划（2011-2020） | 改善农村灌溉及供水条件，促进农业增产和农民增收，有利于开展其他更高附加值生产活动 | 渠系及渠系建筑物改造 | 10 |
| 25 | 边海陂灌区续建配套与现代化改造工程 | 阳西县 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 可研在编 | 2022年 | 12个月 | 5500 | 5500 | 广东省中型灌区续建配套与节水改造工程规划（2011-2020） | 改善农村灌溉及供水条件，促进农业增产和农民增收，有利于开展其他更高附加值生产活动 | 渠系及渠系建筑物改造 | 11 |
| 26 | 木竹根陂灌区续建配套与现代化改造工程 | 阳西县 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 可研在编 | 2022年 | 12个月 | 4800 | 4800 | 广东省中型灌区续建配套与节水改造工程规划（2011-2020） | 改善农村灌溉及供水条件，促进农业增产和农民增收，有利于开展其他更高附加值生产活动 | 渠系及渠系建筑物改造 | 12 |
| 27 | 埠场灌区改造工程 | 江城区 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 可研在编 | 2022年 | 12个月 | 4300 | 4300 | 漠阳江流域综合整治规划 | 改善农村灌溉及供水条件，促进农业增产和农民增收，有利于开展其他更高附加值生产活动 | 渠系及渠系建筑物改造 | 13 |
| 28 | 江河水库灌区改造工程 | 阳东区 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 初设已报 | 2022年 | 12个月 | 5563 | 5563 | 广东省中型灌区续建配套与节水改造工程规划（2011-2020） | 改善农村灌溉及供水条件，促进农业增产和农民增收，有利于开展其他更高附加值生产活动 | 改造渠道总长度42千米，渠系建筑物141座，设计灌溉面积4.5万亩，改造后的灌溉面积恢复到4.5万亩 | 14 |
| 29 | 银田灌区改造工程 | 高新区 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 12个月 | 1865 | 1865 |  | 改善农村灌溉及供水条件，促进农业增产和农民增收，有利于开展其他更高附加值生产活动 | 渠道、渠系建筑物、信息化改造 | 15 |
| 30 | 茅垌水库灌区续建配套与现代化改造工程 | 阳西县 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 可研在编 | 2023年 | 12个月 | 3330 | 2700 | 广东省中型灌区续建配套与节水改造工程规划（2011-2020） | 改善农村灌溉及供水条件，促进农业增产和农民增收，有利于开展其他更高附加值生产活动 | 渠系及渠系建筑物改造 | 16 |
| 31 | 旱塘水库灌区续建配套与现代化改造工程 | 阳西县 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 可研在编 | 2023年 | 12个月 | 3545 | 3545 | 广东省中型灌区续建配套与节水改造工程规划（2011-2020） | 改善农村灌溉及供水条件，促进农业增产和农民增收，有利于开展其他更高附加值生产活动 | 渠系及渠系建筑物改造 | 17 |
| 32 | 黄颈水库灌区续建配套与现代化改造工程 | 阳西县 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 可研在编 | 2023年 | 12个月 | 2500 | 2500 | 广东省中型灌区续建配套与节水改造工程规划（2011-2020） | 改善农村灌溉及供水条件，促进农业增产和农民增收，有利于开展其他更高附加值生产活动 | 渠系及渠系建筑物改造 | 18 |
| 33 | 麻鹤潭灌区改造工程 | 高新区 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 12个月 | 200 | 200 |  | 改善农村灌溉及供水条件，促进农业增产和农民增收，有利于开展其他更高附加值生产活动 | 渠道、渠系建筑物、信息化改造 | 19 |
| 34 | 沙头垄电灌区改造工程 | 高新区 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 12个月 | 160 | 160 |  | 改善农村灌溉及供水条件，促进农业增产和农民增收，有利于开展其他更高附加值生产活动 | 渠道、渠系建筑物、信息化改造 | 20 |
| 35 | 大魁电灌区改造工程 | 高新区 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 12个月 | 95 | 95 |  | 改善农村灌溉及供水条件，促进农业增产和农民增收，有利于开展其他更高附加值生产活动 | 渠道、渠系建筑物、信息化改造 | 21 |
| 36 | 东一灌区改造工程 | 高新区 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 12个月 | 130 | 130 |  | 改善农村灌溉及供水条件，促进农业增产和农民增收，有利于开展其他更高附加值生产活动 | 渠道、渠系建筑物、信息化改造 | 22 |
| 37 | 东二骑敖灌区改造工程 | 高新区 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 12个月 | 145 | 145 |  | 改善农村灌溉及供水条件，促进农业增产和农民增收，有利于开展其他更高附加值生产活动 | 渠道、渠系建筑物、信息化改造 | 23 |
| 38 | 草王山水库灌区改造工程 | 海陵区 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 12个月 | 1450 | 1450 |  | 改善农村灌溉及供水条件，促进农业增产和农民增收，有利于开展其他更高附加值生产活动 | 渠道8.769km、渠系建筑物、信息化改造 | 24 |
| 39 | 鸡坑水库灌区改造工程 | 海陵区 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 12个月 | 580 | 580 |  | 改善农村灌溉及供水条件，促进农业增产和农民增收，有利于开展其他更高附加值生产活动 | 渠道6km、渠系建筑物、信息化改造 | 25 |
| 40 | 水响水库灌区改造工程 | 海陵区 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 12个月 | 760 | 760 |  | 改善农村灌溉及供水条件，促进农业增产和农民增收，有利于开展其他更高附加值生产活动 | 渠道8km、渠系建筑物、信息化改造 | 26 |
| 三 | 水生态保护与修复工程 |  |  |  |  |  |  | 555118 | 189785 |  |  |  |  |
| （一） | 万里碧道工程 |  |  |  |  |  |  | 547318 | 181985 |  |  |  |  |
| 1 | 阳江市百里漠江碧道 | 江城区、阳东区、阳春市 | 万里碧道工程 | 拟建 | 规划已批 | 2021年 | 48个月 | 304139 | 101351 | 阳江市高质量碧道规划 | 改善当地居住环境、生态环境和投资环境，促进人水和谐和社会稳定 | “十四五”建设建设25段共128.1km，连围河碧道、漠阳江碧道江城区段-1、漠阳江碧道江城区段-2、漠阳江碧道江城区段-3、漠阳江碧道江城区段-4、漠阳江碧道江城区段-8、石河水库碧道-1、那蓬河碧道-1、漠阳江碧道阳东区、龙心河碧道、漠阳江碧道阳春市段-1、漠阳江碧道阳春市段-2、漠阳江碧道阳春市段-3、漠阳江碧道阳春市段-5、乔连河碧道-1、高流河碧道-1、蟠龙河碧道-1、东湖上下水库碧道、凌霄河下游河段碧道、漠阳江碧道阳春市段-4、八甲河碧道-1、三甲河碧道-1、潭水河碧道-1、长尾河碧道-1、三甲河碧道-2 | 1 |
| 2 | 阳江市百里漠海碧道 | 江城区、阳东区、阳西县、高新区、海陵区 | 万里碧道工程 | 拟建 | 规划已批 | 2021年 | 48个月 | 141459 | 38898 | 阳江市高质量碧道规划 | 改善当地居住环境、生态环境和投资环境，促进人水和谐和社会稳定 | “十四五”建设建设16段共65.5km，南部滨海碧道-1、寿长河碧道-1、海塱河碧道-1、九姜河碧道-1、九姜河碧道-2、三丫河碧道、南部滨海碧道-2、儒洞河碧道-1、儒洞河碧道-2、儒洞河碧道-3、上洋河碧道、五围沟碧道-1、环海陵岛碧道-1、五围沟碧道-2、环海陵岛碧道-2、新盐联围碧道 | 2 |
| 3 | 阳江市碧道建设项目 | 阳东区、阳西县 | 万里碧道工程 | 拟建 | 规划已批 | 2021年 | 48个月 | 101720 | 41736 | 阳江市高质量碧道规划 |  | “十四五”建设那龙河碧道-1、那龙河碧道-2、雷冈河碧道、那吉河碧道、田畔河碧道、丹江碧道-1、丹江碧道-2、丹江碧道-3、丰头河碧道-1、马山河碧道、丹江碧道-4 | 3 |
| （二） | 水土流失综合治理 |  |  |  |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  |
| 4 | 江城区水土流失治理工程 | 江城区 | 水土流失综合治理 | 拟建 | 规划 | 2021年 | 10个月 | 1500 | 1500 |  | 预防和治理水土流失，改善生态环境，保障水土安全 | 水土流失预防措施、治理措施 | 1 |
| （三） | 农村水系综合整治 |  |  |  |  |  |  | 6300 | 6300 |  |  |  |  |
| 5 | 江城区河道清理工程 | 江城区 | 农村水系综合整治 | 拟建 | 规划 | 2021年 | 24个月 | 1500 | 1500 |  | 恢复河道生态，改善河道环境，增强防洪、供水能力 | 清理河道 | 2 |
| 6 | 江城区农村水系综合整治工程 | 江城区 | 农村水系综合整治 | 拟建 | 规划 | 2022年 | 24个月 | 4800 | 4800 |  | 完善农田水利设施，提高农业生产效益 | 农村水系治理；小水陂、山塘、灌溉渠道、小泵站等“五小”水利工程建设 | 1 |
| 四 | 水利信息化及其他 |  |  |  |  |  |  | 105660 | 105660 |  |  |  |  |
| （一） | 水利信息化建设 |  |  |  |  |  |  | 65660 | 65660 |  |  |  |  |
| 1 | 阳江市智慧水务工程建设 | 全市 | 水利信息化建设 | 拟建 | 方案在编 | 2021年 | 60个月 | 30000 | 30000 |  |  |  | 1 |
| 2 | 阳春市智慧水务建设 | 阳春市 | 水利信息化建设 | 拟建 | 方案在编 | 2021年 | 60个月 | 10000 | 10000 |  |  |  | 2 |
| 3 | 阳春市113宗小型水库安全运行标准化建设 | 阳春市 | 水利信息化建设 | 拟建 | 方案已报 | 2021年 | 36个月 | 2600 | 2600 |  | 信息化建设 | 标准化建设 | 3 |
| 4 | 阳春市384宗农村水电站安全生产标准准化建设 | 阳春市 | 水利信息化建设 | 拟建 | 方案在编 | 2021年 | 60个月 | 14240 | 14240 |  | 信息化建设 | 标准化建设 | 4 |
| 5 | 阳春市创建8宗绿色小水电站建设 | 阳春市 | 水利信息化建设 | 拟建 | 方案在编 | 2021年 | 60个月 | 350 | 350 |  | 信息化建设 | 绿色小水电站建设 | 5 |
| 6 | 仙家洞水库自动化、安全监测综合改造工程 | 阳春市 | 水利信息化建设 | 拟建 | 方案在编 | 2021年 | 24个月 | 780 | 780 |  | 信息化建设 | 水库信息化建设，全库域水情监测，大坝安全监测，视频监测，自动调度等物联网+水库一张图的智慧管控系统 | 6 |
| 7 | 江城区水利监管系统、山洪灾害预警系统等水利信息化建设工程 | 江城区 | 水利信息化建设 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 24个月 | 2500 | 2500 |  | 建设水利信息化工程，强化工程监管，保障运行安全 | 完善水利工程监管系统、升级灾害预警系统 | 7 |
| 8 | 海陵区水利监管系统、11宗水库一体化标准建设、统等水利信息化建设工程 | 海陵区 | 水利信息化建设 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 24个月 | 460 | 460 |  | 信息化建设 | 建设水利信息化工程，强化工程监管，保障运行安全 | 8 |
| 9 | 阳江市高新区水利监管系统等水利信息化建设工程 | 高新区 | 水利信息化建设 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 24个月 | 470 | 470 |  | 建设水利信息化工程，强化工程监管，保障运行安全 | 完善水利工程监管系统、升级灾害预警系统 | 9 |
| 10 | 阳西县小型水库标准化建设工程（共44宗） | 阳西县 | 水利信息化建设 | 拟建 | 规划在编 | 2021年 | 12个月 | 1760 | 1760 |  | 信息化建设 | 标准化建设 | 10 |
| 11 | 阳西县水利监管系统、山洪灾害预警系统等水利信息化建设工程 | 阳西县 | 水利信息化建设 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 24个月 | 2500 | 2500 |  | 建设水利信息化工程，强化工程监管，保障运行安全 | 完善水利工程监管系统、升级灾害预警系统 | 11 |
| （二） | 水文基础设施建设 |  |  |  |  |  |  | 20000 | 20000 |  |  |  |  |
| 12 | 阳江市水文现代化建设 | 全市 | 水文基础设施建设 | 拟建 | 方案在编 | 2021年 | 24个月 | 20000 | 20000 |  |  |  | 1 |
| （三） | 其他 |  |  |  |  |  |  | 20000 | 20000 |  |  |  |  |
| 13 | 阳江市重大水利项目前期 | 全市 | 其他 | 拟建 | 方案在编 | 2021年 | 24个月 | 20000 | 20000 |  |  |  | 1 |

# 附表2 “十四五”水利行业强监管项目表

| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 项目类型 | 项目内容 | “十四五”投资（万元） | 必要性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 131159 |  |  |
| 1 | 江城区健全水法规制度体系及完善水行政执法制度项目 | 江城区 | 健全水法规制度体系 | 完善民生水利、水资源节约保护、水利社会管理等方面的法律法规 | 240 | 要保证水利工程正常运行充分发挥效益，必须建立可靠的水法规体系，加强监管 |  |
| 2 | 阳西县健全水法规制度体系及完善水行政执法制度项目 | 阳西县 | 健全水法规制度体系 | 完善民生水利、水资源节约保护、水利社会管理等方面的法律法规 | 350 | 要保证水利工程正常运行充分发挥效益，必须建立可靠的水法规体系，加强监管 |  |
| 3 | 阳江市水利基础设施空间布局规划 | 全市 | 江河湖泊监管 | 结合国土空间规划需要，对涉水空间协调性进行综合分析，将涉水生态空间，已建、在建水利工程和规划的水利基础设施用地落到空间规划“一张图”上，科学、规范划定涉水生态空间 | 206 | 水利部办公厅关于印发水利基础设施空间布局规划编制工作方案和技术大纲的通知 |  |
| 4 | 江城区水利基础设施空间布局规划 | 江城区 | 江河湖泊监管 | 结合国土空间规划需要，对涉水空间协调性进行综合分析，将涉水生态空间，已建、在建水利工程和规划的水利基础设施用地落到空间规划“一张图”上，科学、规范划定涉水生态空间 | 78 | 水利部办公厅关于印发水利基础设施空间布局规划编制工作方案和技术大纲的通知 |  |
| 5 | 江城区河湖及水利工程划界 | 江城区 | 江河湖泊监管 | 对县区内重要河湖及水利工程进行管理范围划界 | 650 | 水利部关于加快河湖管理范围划定工作 |  |
| 6 | 高新区河湖及水利工程划界 | 高新区 | 江河湖泊监管 | 对县区内重要河湖及水利工程进行管理范围划界 | 120 | 水利部关于加快河湖管理范围划定工作 |  |
| 7 | 阳东区水利基础设施空间布局规划 | 阳东区 | 江河湖泊监管 | 结合国土空间规划需要，对涉水空间协调性进行综合分析，将涉水生态空间，已建、在建水利工程和规划的水利基础设施用地落到空间规划“一张图”上，科学、规范划定涉水生态空间 | 84 | 水利部办公厅关于印发水利基础设施空间布局规划编制工作方案和技术大纲的通知 |  |
| 8 | 阳春市水利基础设施空间布局规划 | 阳春市 | 江河湖泊监管 | 结合国土空间规划需要，对涉水空间协调性进行综合分析，将涉水生态空间，已建、在建水利工程和规划的水利基础设施用地落到空间规划“一张图”上，科学、规范划定涉水生态空间 | 168 | 水利部办公厅关于印发水利基础设施空间布局规划编制工作方案和技术大纲的通知 |  |
| 9 | 阳西县水利基础设施空间布局规划 | 阳西县 | 江河湖泊监管 | 结合国土空间规划需要，对涉水空间协调性进行综合分析，将涉水生态空间，已建、在建水利工程和规划的水利基础设施用地落到空间规划“一张图”上，科学、规范划定涉水生态空间 | 120 | 水利部办公厅关于印发水利基础设施空间布局规划编制工作方案和技术大纲的通知 |  |
| 10 | 阳西县河湖及水利工程划界 | 阳西县 | 江河湖泊监管 | 对县区内重要河湖及水利工程进行管理范围划界 | 1000 | 水利部关于加快河湖管理范围划定工作 |  |
| 11 | 江城区节水型社会建设工程 | 江城区 | 节水和水资源监管 | 节水工程设施建设、水资源优化配置、合理开发利用、节水减排、实行最严格水资源管理制度等 | 1200 | 新时期水资源集约节约利用的要求 |  |
| 12 | 高新区节水型社会建设工程 | 高新区 | 节水和水资源监管 | 节水工程设施建设、水资源优化配置、合理开发利用、节水减排、实行最严格水资源管理制度等 | 200 | 新时期水资源集约节约利用的要求 |  |
| 13 | 海陵区节水型社会建设工程 | 海陵区 | 节水和水资源监管 | 节水工程设施建设、水资源优化配置、合理开发利用、节水减排等 | 150 | 新时期水资源集约节约利用的要求，已列入广东省水利厅关于的第三、第四批县域节水型社会达标建设工作规划项目 |  |
| 14 | 阳春市县域节水型社会达标建设项目 | 阳春市 | 节水和水资源监管 | 制定节水型社会达标建设实施方案，实施机关节水、医院节水、学校节水和先进社区节水 | 750 | 节水型社会达标建设实施方案，已列入广东省水利厅关于的第三、第四批县域节水型社会达标建设工作规划项目 |  |
| 15 | 阳春市城市供水管网改造二期 | 阳春市 | 节水和水资源监管 | 更换及新建DN1000、DN800、DN600、DN400、DN300、DN250管网，城区分区计量流量计安装（分区漏控） | 10143 |  |  |
| 16 | 阳春市城区管网改造三期 | 阳春市 | 节水和水资源监管 | 更换及新建DN600、DN400、DN300管网 | 4340 |  |  |
| 17 | 阳春市镇节水打捆项目 | 阳春市 | 节水和水资源监管 | 服务城镇和农村管网改造，服务人口43.61万人 | 100000 | 目的改造后到节约水量232万m3 |  |
| 18 | 阳西县节水型社会建设工程 | 阳西县 | 节水和水资源监管 | 节水工程设施建设、水资源优化配置、合理开发利用、节水减排等 | 7150 | 新时期水资源集约节约利用的要求 |  |
| 19 | 阳西县水库监管系统升级工程 | 阳西县 | 水利工程监管 | 水库监测系统升级，监测更多数据 | 560 | 加强水库监测，保证防洪、供水安全 |  |
| 20 | 江城区洪水风险管理建设工程 | 江城区 | 水安全风险防控 | 风险调查、重点隐患排查、风险评估、风险应对措施等 | 1150 | 为加强灾前风险评判和预警能力，将风险损失降到最低 |  |
| 21 | 阳西县洪水风险管理建设工程 | 阳西县 | 水安全风险防控 | 风险调查、重点隐患排查、风险评估、风险应对措施等 | 2500 | 为加强灾前风险评判和预警能力，将风险损失降到最低 |  |

# 附表3 “十四五”改革举措及政策措施表

| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 项目类型 | 项目内容 | “十四五”投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 5480 |  |
| 1 | 江城区水利行业能力建设工程 | 江城区 | 水利行业能力建设 | 人才培养、引进水利科技、基层水利服务体系建设等 | 980 |  |
| 2 | 阳西县水利行业能力建设工程 | 阳西县 |  | 人才培养、引进水利科技、基层水利服务体系建设等 | 4500 |  |