附件2

阳江市渔民减船转产项目实施方案

（试行）

为做好中央油补政策调整后减船转产工作的实施，完成我市“十三五”期间渔船“双控”目标任务，促进捕捞业生产结构优化调整，参照《广东省渔民减船转产项目实施方案》（试行）及根据上级油补政策调整有关规定，制定阳江市减船转产工作方案。

- 目标任务

在渔民自愿的基础上，遵循市场规律，通过政府赎买方式，引导渔民淘汰报废渔船，降低捕捞强度。力争到2019年，完成省下达我市压减纳入国家海洋捕捞渔船数据库管理的渔船543艘，主机总功率53087千瓦的任务。其中：2015及2016年合并实施，减船284艘、32469千瓦；2017年减船102艘、8658千瓦；2018年减船80艘、6494千瓦；2019年减船77艘、5466千瓦。根据2014年底沿海各县（区）海洋捕捞渔船总功率占全市海洋捕捞渔船总功率的比例，将减船任务分解到各县（区），具体任务分配详见附表。

各地在确保完成市下达的减船任务后，鼓励加大减船力度，可参照国家减船转产政策，统筹安排资金继续淘汰报废海洋捕捞渔船；各有关县（区）还可将广东省渔业船舶管理系统（第二版）的海洋捕捞渔船（即“省库”渔船）和内陆渔船纳入赎买范围。

- 实施范围及规定

从2015年10月1日开始，优先淘汰报废老旧渔船、木质渔船、中小型渔船以及对渔业资源破坏性较大作业方式的渔船。同时，支持淘汰报废纳入广东省渔业船舶管理系统（第二版）的海洋捕捞渔船和内陆渔船。检验不合格渔船、灭失渔船和渔业船网工具指标亦可纳入赎买范围，具体办法由各有关县（区）自行制定并报市海洋与渔业局和市财政局备案。

有关规定：

（一）自愿申请减船人须为渔船所有人，并签订渔船退出捕捞业协议；

（二）申请淘汰渔船须真实存在、证件齐全、船证相符（经省“船证不符”整治渔船，证书视为相符）；

（三）渔船拆解或改作人工鱼礁后，由渔业主管部门为渔民或企业开具《海洋捕捞渔船拆解、销毁或处理证明》，并注销船舶证书证件，功率指标由国家收回。

（四）各地根据《广东省2015-2019年渔民减船转产项目渔船报废拆解工作规程》实施；

（五）南沙骨干渔船和享受过渔船更新改造补助的渔船不纳入减船转产赎买范围。

三、补助标准

（一）减船补助标准。

中央专项转移支付资金，按照5000元/千瓦的标准对减船转产的渔业企业或渔民给予补助。同时，一般性转移支付资金，按照“先减多补，后减少补”的原则，在中央补助标准的基础上给予配套。其中，2015、2016年配套补助3000元/千瓦，2017年配套补助2000元/千瓦，2018、2019年配套补助1000元/千瓦。

对完成省下达任务外的广东省渔业船舶管理系统（第二版）的海洋捕捞渔船和内陆渔船淘汰报废，按照5000元/千瓦的标准对减船转产的渔业企业或渔民给予补助，由各有关县（区）统筹安排一般性转移支付资金赎买渔船，报废淘汰。

（二）减船工作经费补助标准。

中央安排的专项转移支付资金对县级渔业行政主管部门组织实施渔船拆解、人工鱼礁改造及投放、废料处理、渔具集中销毁和建档保存等给予一定工作经费补助（详见下表）。

减船转产工作经费补助标准表

| 材质与船长 分档 补贴内容 | 木质渔船 |  |  | 钢质渔船 |  |  | 补助对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 船长<12米 | 12米≤船长＜24米 | 船长≥24米 | 船长<12米 | 12米≤船长＜24米 | 船长≥24米 |  |
| 渔船拆解 | —— | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 县级 渔业 行政 主管 部门 |
| 人工鱼礁改造 | —— | ---- | ---- | —— | 4.0 | 5.0 |  |
| 减船废料无害化处理 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |  |
| 渔具集中销毁 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |
| 备注：1.表中无单位数字为补贴资金数，单位为万元； 2.表中未列材质渔船补助标准参照木质渔船。 |  |  |  |  |  |  |  |

四、组织实施方式

（一）指标资金切块到县（区）。

各县（区）渔业和财政主管部门根据市下达的减船任务，结合渔业资源、渔船情况及渔民意向等，编制减船转产总体实施方案和年度资金安排计划（总体实施方案须明确年度实施计划，且不得少于我市下达的减船转产任务）。每年2月底前，各地上报该年度资金安排计划；第二年2月底前，上报上年度完成情况和新年度资金安排计划。市海洋与渔业局和市财政局每年根据省海洋与渔业局和省财政厅核定下达的渔民减船转产专项转移支付补助资金，结合各地任务完成情况，综合考虑，切块下达。

（二）规范选择补助对象。

各地应按照公开、公平、透明的原则，通过各种形式公布相关政策和被补助对象的相关情况。渔民减船转产项目，应坚持渔民自愿和政府引导相结合的原则，列入项目的渔船名录和补助资金数量等内容必须经过公示。

（三）补贴资金发放方式。

各县（区）要按“先减后补”的方式发放减船补助资金并进行严格审查监督，具体发放程序要求和资金结算方式由县（区）渔业主管部门会财政部门自行确定，并报市海洋与渔业局和市财政局备案。

- 保障措施

- 加强组织领导，确保任务完成。各县（区）渔业、财政部门要高度重视，加强减船转产政策的宣传，确保减船转产支持方向和补贴标准等政策家喻户晓，人人皆知。建立健全工作机制，明确职责分工，密切配合，全力推进，确保减船转产总体任务和年度任务顺利完成。

- 加强项目管理，规范项目实施。各县（区）渔业主管和财政部门要加强对减船转产项目申报、实施、资金拨付等环节的监督。渔业主管部门要重点做好申报资格审核、渔船拆解监管、证书注销和指标收回等工作；财政部门要及时拨付补助资金，切实解决减船转产渔民的后顾之忧，维护渔区社会稳定。

- 加强财务管理，确保专款专用。各县（区）渔业主管和财政部门要联合同级审计、纪检等部门加强对减船转产资金的监督管理，不得挤占、挪用专项资金，防止弄虚作假。并适时组织抽查，对于骗取、截留、挤占、滞留、挪用补助资金的，依照有关财务管理规定，追究有关单位及其负责人的责任。

- 做好年度总结，完善档案资料。各县（区）渔业主管部门每年2月底前将上年度减船转产工作总结报送市海洋与渔业局，内容包括项目执行情况、取得成效、存在问题和建议等，并渔业主管部门要加强报废淘汰渔船档案管理，建立可核查、可追溯的详细档案，做到一船一档。

| 阳江市海洋捕捞渔船减船转产任务分配表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区 | 合计 |  | 2015-2019年减船计划 |  | 2015-2016年 |  | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年 |  |
|  | 船数 | 功率 | 船数 | 功率 | 船数 | 功率 | 船数 | 功率 | 船数 | 功率 | 船数 | 功率 |
| 江城区 | 1149 | 108263 | 150 | 13814 | 79 | 8449 | 28 | 2253 | 22 | 1690 | 21 | 1422 |
| 阳东区 | 888 | 109574 | 115 | 13981 | 60 | 8551 | 22 | 2280 | 17 | 1710 | 16 | 1440 |
| 阳西县 | 1820 | 162174 | 236 | 20693 | 123 | 12656 | 44 | 3375 | 35 | 2531 | 34 | 2131 |
| 海陵区 | 322 | 36041 | 42 | 4599 | 22 | 2813 | 8 | 750 | 6 | 563 | 6 | 473 |
| 合 计 | 4179 | 416052 | 543 | 53087 | 284 | 32469 | 102 | 8658 | 80 | 6494 | 77 | 5466 |

附表：