附件

“十三五”时期阳江市公共文化体育重点项目和事项建设计划表

| 序号 | 项目 名称 | 主要内容 | 完成 年限 | 资金来源 | 规划 用地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施体育设施扩容工程 | 推动县（市、区）建设体育馆、游泳池、镇（街道）文体广场、社区体育公园等体育设施。 | 2016—2020 | 县、镇两级财政投入，争取省支持、市财政投入 | 县、镇两级自行解决 | 争取市财政每年投入90万元建设6个镇（街道）文体广场（15万/个） |
| 2 | 实施馆站服务效能提升工程 | 提质升级图书馆、文化馆、博物馆、综合文化站，到2018年，镇（街道）综合文化站达到省二级站以上标准。到2020年，全市市、县（市、区）图书馆、文化馆达到国家二级馆以上标准，市博物馆达到国家三级馆以上标准。 | 2018— 2020 | 县级财政投入，争取省支持、市财政投入 | 县、镇两级自行解决 | 加大设备购置投入，拓展馆站建筑面积，新建或利用闲置场所改扩建分馆、分站，保证建筑面积达标，设备齐全。 |
| 3 | 基层综合性文化服务中心全覆盖工程 | 以省、市示范点辐射带动，实现行政村（社区）基层综合性文化服务中心全覆盖。 | 2016— 2018 | 县、镇两级财政投入，争取省支持、市财政投入 | 县、镇两级自行解决 | 争取市财政每年投入200万元建设20个示范点（10万元/个） |
| 序号 | 项目 名称 | 主要内容 | 完成 年限 | 资金来源 | 规划 用地 | 备注 |
| 4 | 实施图书馆、文化馆总分馆制建设 | 建立市级馆为中心馆，县（市、区）级馆为总馆，镇（街道）综合文化站为分馆，行政村（社区）综合文化室为服务点的总分馆体系，整合公共文化资源。 | 2016—2020 | 省支持，县、镇两级财政投入，争取市财政投入 |  | 2016年完成阳东区文化馆总分馆制建设试点工作，2017年完成阳春市文化馆、图书馆总分馆建设试点工作，2018—2020年在全市全面铺开。 |
| 5 | 加强公共文化产品供给 | 增加馆站室图书藏量，全市人均公共藏书不少于1.2册，县级公共图书馆、镇（街道）综合文化站（室）藏书年新增不少于人均0.03册，每个村（社区）综合文化服务中心藏书不少于1200种、1500册，年新增不少于60种、100册；地面无线电视、有线广播电视网络基本实现数字化。 | 2020 | 争取省支持、市财政投入，县、镇两级财政投入 |  |  |
| 6 | 文化演出（含送戏下乡） | 以政府购买服务形式，建设覆盖城乡的流动演出网络 | 2016—2020 | 市、县两级财政投入 |  | 每年拟组织100场送戏下乡活动，市、县两级文化部门负责组织开展 |
| 7 | 繁荣群众体育生活 | 每年重阳节组织开展风筝文化节、8月8日“全民健身日”组织开展全民健身活动 | 2016—2020 | 市、县两级财政投入 |  |  |