
附件1
规范全市行政权力事项及编制和公开办事指南工作计划表
	序号
	工作任务
	完成时限
	责任单位
	备注

	1
	市直各部门对接省对口部门，对照省级通用目录，会县（市、区）对口部门按照市县镇三级基本要素相对统一的要求在现有市县镇三级权责清单基础上，梳理编制本系统市级通用目录，并报市编办、市法制局审核。
	2018年5月31日前
	市直各相关单位
	结合我市正在开展的调整权责清单工作进行，并将省调整由各地级以上市实施的省级行政职权事项纳入编制范围。

	2
	市编办、市法制局按分工分别对市直各单位编制上报的行政职权进行审核，审核合格后返回各单位确认。
	2018年6月29日前
	市编办、市法制局
	

	3
	市直各单位将确认的行政职权汇总后报市编办。
	2018年7月13日前
	市编办、市直各有关单位
	

	4
	市编办形成市级通用目录后报市政府审定。
	2018年7月31日前
	市编办
	

	5
	市政管局（市大数据局）将市级通用目录导入省网上办事大厅事项目录管理系统，并予以编码赋码，向社会公布。
	2018年8月20日前
	市政管局（市大数据局）
	

	6
	市直各单位通过省网上办事大厅事项目录管理系统并按系统技术要求编制本部门各项行政职权办事指南。
	2018年9月20日前
	市政管局（市大数据局）、市直各有关单位
	

	7
	市政管局（市大数据局）审核后对外发布。
	2018年9月30日前
	市政管局（市大数据局）、市直各有关单位
	

	8
	各地对照省、市两级通用目录，认真修订本级公布保留的权责清单，严格规范事项名称、事项类型、设定依据、事项编码，导入省网上办事大厅事项目录管理系统，编制本地本部门各项行政权力事项的办事指南，并向社会公开。
	2018年9月30日前
	各县（市、区）人民政府，海陵试验区、阳江高新区、阳江市滨海新区管委会
	

	9
	各级网上办事大厅等系统与省网上办事大厅事项目录管理系统对接，按照“一数一源”的原则，实现省、市级通用目录、权责清单、办事指南的统一呈现。
	2018年10月31日前
	市政管局（市大数据局），各县（市、区）人民政府，海陵、高新区、滨海新区管委会
	

	说明
	1. 市府办公室将把各地、各部门规范行政权力事项工作任务落实情况纳入重点督查内容，适时开展专项督查工作，通报进展情况。
2. 各单位开展规范全市行政权力事项及编制和公开办事指南工作前，请认真学习规范全市行政权力事项及编制和公开办事指南工作手册。
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