阳江市省定贫困村创建新农村

建设项目管理指导意见

（征求意见稿）

根据《广东省农村建设项目组织管理的指导意见》及《阳江市关于88个省定贫困村创建社会主义新农村示范村的总体方案》要求，现就我市省定贫困村创建新农村示范村的建设项目管理提出如下意见：

一、总体要求

推进贫困村创建新农村示范村项目建设，充分尊重农民

意愿，农村建什么、怎么建，由村民民主决策确定。坚持建设过程公开、关键环节公示，接受社会和群众监督，确保农村建设项目在阳光下实施，发挥村民主体作用，引导村民全程参与建设和监督各个环节，实现共谋共建共管共享，使全市88个省定贫困村创建社会主义新农村示范村所有建设项目组织有序、建设规范、管理到位，确保有效健康发展。

二、适用范围

本指导意见所指农村建设项目，适用于全市88个省

定贫困村创建社会主义新农村示范村及全域推进新农村建设涉及的农村基础设施建设项目。

三、农村建设项目的确定

（一）农村建设项目酝酿。在村两委领导下，自然村村民理事会围绕村道硬底化、集中供水、雨污分流管网、污水处理池、垃圾屋、公共厕所等基础设施建设要求，对照新农村示范村创建标准，按照缺什么补什么，民主协商安排本自然村的建设项目。

（二）农村建设项目公示和表决。村民理事会将商定的建设项目，通过墙报、手机短信、微信等多种途径实行公示，向全体村民公告。在此基础上，召开本村民代表会议，表决确定本村申报的建设项目，由村民事理会向村委会申报本自然村的建设项目。

（三）农村建设项目的申报。村委会对各自然村上报的建设项目进行审核，重点审核建设内容、建设规模、资金概算等，防止虚报建设项目，虚增建设规模，故意加大资金需求概算等。村委会完成审核后，汇总向镇政府（街道办事处）申报。

（四）农村建设项目审批。县（市、区）政府牵头，镇政府（街道办事处）和有关职能部门对各村委会审核上报建设项目的真实性、建设内容、建设规模、资金概算等进行审核，并依据本指导意见或各县（市、区）农村建设项目实施管理办法统一规定的审批流程和权限，逐级报送和审批，各镇政府（街道办事处）负责对批复的农村建设项目进行公示。

（五）农村建设项目的发布。限额以下农村建设项目应进入镇级农村产权交易管理服务平台或其他公开服务平台中发布（含村庄规划编制成果、建设项目的预算书以及《阳江市省定贫困村基础设施建设项目图集标准》中相应建设项目的施工图设计样板）。和其他需发布的相关资料等），公告时间不少于7天。

四、农村建设项目的实施

创建新农村示范村要结合本村的实际组织编制项目建设计划，行政村作为实施主体，建立农村建设项目库。

（一）农村建设项目的规划编制及施工设计。村庄规划组织编制由市城乡规划建设主管部门负责统筹推进规划编制工作，加强指导、督查工作进度；县(市、区) 城乡规划建设主管部门为规划编制工作的责任主体，负责制定具体工作方案，保障规划编制经费，指导、组织、协调、督促镇（街）实施规划；镇政府（街道办事处）为规划实施主体，要明确承担村镇规划建设管理职责的机构，组织村民参与制定、报批和实施村庄规划，并纳入村规民约。规划成果要简洁规范，通俗易懂、操作性强。规划建设的内容按农民需求应包括：配套建设村内公共服务中心（站）、卫生站、幼儿园、养老设施，统筹建设综合性文化服务设施、路灯、公厕、小广场、篮球场等公益设施。村庄规划编制所需工作底图可利用国土资源局提供的1:2000影像图或1:500地形图。最终成果主要包括: 规划说明书（含近期建设项目库表）、规划图纸、村民参与报告书、村民公约。

1.整治规划

最终成果应包括“2书、4图、2表、1公约”。

“2书”，即规划说明书和村民参与报告书（见附件5）。

“4图”，即村庄用地现状图、村庄用地布局规划图，村庄整治项目布局规划图和农房建设总平面图。图纸比例尺1:1000-1:2000。

“2表”，即村庄整治创建需求台账和整治项目库（表）。

“1公约”，即村庄建设管理公约。

2.创建规划

创建规划应在整治规划成果基础上增加“1书、2图、1表”。“1书”，指在规划说明书中增加创建规划相关专章内容。“2图”，即村庄建设效果鸟瞰图和村庄建筑改造提升方案图（集）。

“1表”，即创建示范村建设项目库（表）等。

并附有垃圾屋、厕所、村内巷道、污水处理池及管网的施工图设计样板，建设项目库的预算及施工图设计样板要达到直接实施的深度（附件《阳江市省定贫困村基础设施建设项目图集标准》）。

（二）农村建设项目的规划许可。

农村各项建设开工前应当申领乡村建设规划许可证，未取得规划许可不得施工。在村庄规划区内进行各项建设，由镇政府（街道办事处）核发乡村建设规划许可证，并报所在地行政主管部门备案。

申领乡村建设规划许可证需要提交以下资料：

1. 乡村建设规划许可证申请书（表）；

2. 建设单位法人身份证、机构代码；

3. 土地权属证明（由自然村和村委会出具）或农用地转用批准文件，建设项目批准、核准文件（施工合同估算价60万元（含本数）以上项目提供，60万元以下项目可不提供）；

4. 村庄规划确定的用地平面四至图；

5. 具备相应资质的设计单位出具的设计图纸；

6. 法律、法规、规章规定的其他材料。

镇政府收到申请资料后，应对其进行审查，并进行实地勘查，在收到申请之日起20个工作日内对符合条件的核发乡村建设规划许可证，公示时间不少于10日。涉及农用地转建设用地，由镇政府（街道办事处）根据村庄规划及项目需要，在村庄规划批准之日起30日内完成用地报批材料报县（市、区）国土部门审核，国土部门做好相关技术指导和报批工作。

（三）农村建设项目的发包。

依照本指导意见或各县(市、区)农村建设项目实施管理办法，各村委会根据本村建设的实际，制订农村建设项目发包计划表，根据项目的规模、技术要求等，分别确定农村建设项目建设施工发包方式，报镇政府（街道办事处）批准，需要立项的，按有关规定执行。对村内道路硬化、农村道路建设、垃圾收集点和垃圾屋建设等工程量小、技术要求不高等建设项目，可采取“一事一议”的方式组织实施，充分发动村民投工投劳参与项目建设。对技术要求较高的雨污分离、污水处理设施建设和工程量较大的乡村道路、集中供水等建设项目，向社会公开发包确定施工单位。

针对农村建设项目特点，为了提高村民参与程度，简化招投标程序，农村建设限额以下工程应进入阳江市镇级农村产权交易管理服务平台通过摇珠方式或自行发包进行发包交易活动。限额以下工程指依法不需要进行招标的工程建设项目，其规模标准范围包括：

1.单项施工合同估算价在60万元以上（含本数）100万元人民币以下（不含本数）的工程建设施工类项目，发包人可采用摇珠方式选定项目承包人；

2.单项服务合同估算价在20万元以上（含本数）50万元人民币以下（不含本数）的工程建设服务类项目，发包人可采用摇珠方式选定项目承包人；

3.单项施工合同估算价（单项合同估算价）低于60万元或单项服务合同估算价低于20万元的工程建设项目，发包人可采用摇珠方式或自行发包方式进行。

4、乡贤捐资的建设项目可由乡贤直接发包给具有相应资质的项目承包人，并报县（市、区）有关业务主管部门备案。但农村建设项目现场管理机构必须做好工程的质量及其他安全施工的监督工作。

采取随机摇珠或自行发包方式的承包单位必须提交建设项目施工方案，参与摇珠的单位原则上不少于3家；由镇政府（街道办事处）组织采用摇珠或自行发包方式选定承包单位。

本指导意见所称单项施工合同估算价是按照《省定贫困村创建新农村示范村村庄整治项目参考图册》，结合本村经批复的农村建设项目的预算价格确定；服务合同估算价是参照有关规定的收费标准计算的收费基准价，或由发包人和项目承包人双方商定价格确定。

采用摇珠方式或自行发包选定承包人的，应组成资格审查小组对参与摇珠单位或承包人进行资格审查，小组成员由县职能部门技术和管理人员、镇政府（街道办事处）干部、村两委干部、村民理事会成员中抽取，县纪委监督。

（四）农村建设项目的施工。

农村建设项目由镇政府（街道办事处）负责组织，村委会实施，各级职能部门要根据各自职责履行好农村建设项目涉及的行政职能,做好业务指导。

农村建设项目应由所在镇政府（街道办事处）根据项目规模和性质按相关规定向项目所在县（市、区）住房规划建设部门办理施工许可手续。其中，投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程可不用办理施工许可手续。办理施工许可手续材料包括：（1）乡村建设规划许可证；（2）土地权属证明；（3）建设项目批准、核准文件；（4）发包通知书或中标通知书；（5）其他相关资料。

各县（市、区）成立农村建设督导小组，督导小组由发改、财政、审计、住建、林业、水务、国土、环保、旅游、文化等相关部门组成，对农村建设项目的计划执行情况、补助扶持专项资金使用情况、工程施工质量、进度以及竣工验收情况进行督查指导，确保项目顺利开展。

各镇政府（街道办事处）成立农村建设项目现场管理机构，机构由镇政府（街道办事处）各相关部门及项目所在地的村民委员会或村民理事会派员和至少有1名工程专业技术人员参与，负责工程项目质量、进度、资金、验收等监督、管理、协调工作。同时，各县（市、区）住房规划建设部门应将农村建设项目工程建设质量和施工安全监督纳入日常指导工作。

（五）农村建设项目的验收。项目施工单位向村民理事会提出项目竣工验收申请，由村两委组织村民理事会、村民代表等，对项目建设情况进行初步验收。初步验收合格后，由村委会负责向镇政府（街道办事处）申请项目竣工验收。镇政府（街道办事处）有关职能部门依照本县（市、区）农村建设项目实施管理办法或相关规定，及时组织设计（勘察）、施工、监理、现场管理机构等人员进行竣工验收，签署验收报告。并报县级有关部门备案。

（六）农村建设项目的结算。根据建设项目竣工验收报告，施工方负责提交建设项目施工结算报告，县（市、区）政府有关职能部门、镇政府（街道办事处）依照本县（市、区）农村建设项目实施管理办法或相关规定，签署结算报告。各县（市、区）有关职能部门按农村建设项目资金管理办法的有关规定，拨付项目资金。

五、加强组织领导

（一）出台农村建设项目实施管理办法和资金管理办法。各县（市、区）要结合实际，尽快出台各地农村建设项目实施管理办法和资金管理办法，细化、明确农村建设项目实施各步骤、环节的要求，确保农村建设项目实施有章可循。

（二）建立农村建设项目库。各县（市、区）发改部门要建立88个省定贫困村建设项目库，以自然村为单元，为示范村建设项目建档立卡，实现对在建项目一目了然、建后项目可跟踪、待建项目了然于胸。

（三）落实责任分工。要明确各级党委政府、部门的职责，把农村建设项目的立项指导、审批、招投标、技术指导、质量监督、工程进度统计、工程验收、资金审批拨付等任务落实到具体部门，分工协作，严把农村建设项目实施质量关、安全关和廉洁关，有序推进新农村建设。

其他未在本文规定的情形，按相关法律、法规、规定执行。