附件3

阳江市“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”

三项工程绩效自评报告

部门名称：阳江市人力资源和社会保障局

项目主管部门（单位）：（公章）

联系电话：0662-2231044

填报日期：2025年4月30日

一、基本情况

（一）项目情况。根据市2024年绩效预算，我局“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程职业技能培训预算资金共15万元，主要用于“广东技工” “粤菜师傅”“南粤家政”三项工程开展宣传活动、举办职业技能竞赛、培训、会议、差旅、物资购买、聘请第三方审计费用等。2024年累计支出资金15万元，资金支出率100%。

- 项目进展情况。2024年，我市紧紧围绕省委“1310”具体部署和阳江市委“433”工作安排，锚定目标，攻坚克难，深入实施阳江市“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，大力推进技能人才培训评价工作，不断扩大我市技能人才队伍整体规模和提升层次质量，圆满完成各项指标任务。

二、绩效自评情况

根据市绩效评价工作有关要求，我局对2024年“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工作资金使用情况、管理情况、绩效情况等方面的自查自评，目前该项目已全面建立培训备案、台账管理、资金申请核查、党组会议审核等项目监管制度，在加强资金使用监管、规范完善资金拨付等方面取得一定成效，显著提升了资金监管的规范性、资金使用的效益型、职业技能培训针对性。经认真对照《项目支出绩效评价指标体系表》，自评总分为100分。

三、绩效指标分析

（一）资金支付情况。2024年下达我局“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程职业技能培训资金共15万元，

2024年累计支出资金15万元，资金支出率100%。

- （二）数量指标情况。2024年，全市开展补贴性职业技能培训13140人次，其中“粤菜师傅”培训1128人次，“南粤家政”培训6319人次，分别完成省下达年度任务的109.5%、102.55%、101.1%。新增取得职业资格证书或职业技能等级证书10813人次，其中新增取得高级工以上3224人次，新增取得技师以上274人次，分别完成省下达任务的108.13%、100.75%和101.48%。

- （三）质量指标情况。严格规范资金使用管理，从严把控培训质量各项指标。一是严格贯彻培训资金使用管理政策。根据省厅现行资金管理办法，严格执行《转发广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发广东省职业技能培训补贴管理办法的通知》（阳人社发〔2023〕178号）等相关政策，制定培训资金使用管理资料台账，规范和加强资金管理。二是认真核实培训补贴申请对象条件。通过电话沟通、资料核查等方式核实参训对象是否符合享受补贴性培训条件，确定无误后培训机构、企业才可参加培训。三是不定期抽查培训开班培训情况。严格要求培训机构、企业根据培训计划、培训大纲课时规定做好开班申请，并按照开班申请的要求开展培训。根据开班申请表上的培训时间开展电话或现场检查，掌握培训机构、企业开展培训的情况是否合规，确保参训对象是否学员本人。四是落实培训资金分级审核制度。审核技能提升补贴采用分级审核制度，由业务工作人员、业务部门负责人、分管领导分级审核，每个工作审核环节责任到人，通过层层把关，保障资金使用安全。

（四）时效指标情况。严格按照资金管理文件规定的时间支出项目资金。

（五）社会效益指标情况。充分发挥政校企协联动作用，强化校企合作技能人才培养，畅通企业职业发展通道，持续提升企业职工技能水平，营造“劳动精神”和“工匠精神”的社会氛围，厚积技能兴业优势。2024年，举办阳江市首届无人员应用技术职业技能大赛、2024年阳江市“粤菜师傅”技能大赛和2024年阳江市动物疫病防治员职业技能竞赛。新增“产教评”技能生态链链主企业1家，新增10家自主评价企业，新增取得职业技能等级证书企业职工3499人次。通过组织选拔、重点培养等方式培育高技能人才，指导核电、广青、阳春新钢等重点企业率先实施“新八级工”制度，8人获评特级技师。

四、工作亮点成效

（一）擦亮“四名”品牌扩影响。以服务“百县千镇万村高质量发展工程”为工作方向，组织开展2024年阳江市“粤菜师傅”“四名”评选认定活动，并举行服务“百县千镇万村高质量发展工程”星厨帮扶志愿队授旗仪式，通过名厨带动名店，名店创新名品，名品推动乡村食材开发，形成以“粤菜师傅”品牌为牵引的良性发展生态链，促进百县千镇万村实现乡村振兴发展。本次活动认定三星级“粤菜师傅”7名、二星级“粤菜师傅”3名、一星级“粤菜师傅”12名，评选名店12家、名菜10款、名点10款、名食材10款。

（二）强化以赛促学提技能。发挥职业技能竞赛的引领带动作用，搭建职业技能竞赛平台，指导县区开展“三项工程”相关工种技能大赛，实现以赛促学、以赛促培。2024年，我市职工、学生收获省级以上奖项95项171人次，其中国家级6项8人次，省级89项163人次，杨云肖、毕鹏程、张强、董东升等4人获得全国技术能手称号。一是举办2024年阳江市粤菜师傅技能大赛活动，本次活动受到了市委市政府的高度重视，市领导多次听取大赛筹备工作情况汇报，并拨冗出席大赛活动开闭幕式。本次大赛我市举办的规模最大、参与人数最多、活动内容最丰富、社会影响力最广泛的一次粤菜师傅技能大赛，不仅为广大粤菜师傅搭建了一个展示技艺、增长技能、传承和弘扬工匠精神的舞台，也为进一步推动本地食材、美食跟品牌“出村入城”，扩大“粤菜师傅”工程影响力提供了窗口。二是举办阳江市首届无人机应用技术职业技能大赛，强化以赛促学、以赛练兵、以赛强技，推动无人机技术在各行业的应用与发展，为“百县千镇万村高质量发展工程”深入实施做出积极贡献。三是指导县区开展系列职业技能竞赛，如：阳春市举办2024年“南粤家政·春州家嫂”职业技能大赛、阳西县举办2024年“粤菜师傅”中式烹调师竞赛暨“十大长寿菜式”评选活动，阳江市阳东区举办2024年“广东技工”〔制图员（机械CAD）、工具钳工〕职业技能竞赛。

（三）聚焦产业发展强培训。一是开展合金材料与五金刀剪企业项目制培训。聚焦我市重点产业，市委将合金材料与五金刀剪重点产业技能人才培养纳入粤东西北地区人才发展帮扶计划，并给予300万元专项资金支持，定向开展合金材料与五金刀剪企业项目制培训。2024年，我市开展合金材料与五金刀剪企业项目制培训4122人次。二是推进“产教评”技能生态链建设。根据我市四大产业群，遴选推荐广东广青金属科技有限公司参与2024年广东省产教评技能生态链主企业并成功入选，并推动广东广青金属科技有限公司与阳江市中乌巴顿职业培训学校联合举办产教评技能生态链学徒制焊工班，由校企共同搭建理论学习与技能实践平台，采取“岗位+培养”的学徒培养模式，帮助企业新招用职工提升技能，培养更多“新工匠”，为产业培养储备技能人才。三是开发职业技能培训标准。2024年8月至12月，我市率先在全省范围内开展母婴护理员职业培训标准开发工作，制订我市母婴护理员职业技能培训标准，不断完善与发展职业技能培训体系，进一步规范行业培训标准，提升从业人员的专业素养，满足社会对高质量母婴照护服务的需求，推动“南粤家政”工程高质量发展。四是推进“六走进”培训服务“百县千镇万村高质量发展工程”。一进“企业”，开展“扬帆计划”五金刀剪与合金材料项目制培训4122人次。二进“校园”，深入卫校、技师学院、阳春中职等院校开展创业培训3047人次。三进“社区”，组织省专家团队，深入金坪社区、鸳鸯湖社区等社区，开展“一老一小”家政服务技能培训公益讲座。四进“乡村”，联合城西街道办在一埒村筹备开展农村电商、电工、焊工等培训。五进“家庭”，依托艺博、群安等南粤家政基层服务示范站，组织学员上门为群众提供专业家政服务。六进“机关”，与团市委合作开展机关青年技能培训。

（四）选树技能人才促引领。一是开展特级技师评聘。积极推进“新八级工”职业技能等级制度，畅通技能人才职业发展通道，鼓励阳江核电有限公司、阳春新钢铁有限责任公司、广东广青金属科技有限公司等重点企业开展特级技师评聘，加大我市高技能领军人才选树培育。2024年，我市评聘特级技师8名。二是做好技能人员晋升奖励申报工作。根据阳江市委人才工作领导小组《关于加强新时代人才队伍建设的若干措施》（阳人才〔2022〕1号）精神，我市做好2024年度我市专业技术技能晋升奖励申报工作，对2022年2月10日以后获得职业资格、职业技能、职称等级提升的在职专业技术人才或技能人才（本市机关事业单位工作人员除外），给予晋升奖励。其中，获得高级技师国家职业资格证书或职业技能等级证书（一级）的人员，给予1万元奖励；获得技师国家职业资格证书或职业技能等级证书（二级）的人员，给予0.5万元奖励。

（五）建强载体平台夯基础。大力发展技工教育，推动阳江技师学院成功入选广东省10所高水平技师学院创建单位之一，并顺利完成了省人社厅对阳江技师学院的高水平中期验收工作。目前阳江技师学院四期工程已投入使用，第五期工程正在建设，筑高技能人才发展基础。

（六）丰富系列活动助发展。一是开展星厨帮扶示范项目活动。组织五星、四星“粤菜师傅”名厨，深入各县（市、区）开展帮扶结对工作，立足当地饮食文化资源，培训乡村“粤菜师傅”，挖掘地方特色食材，结合区域饮食文化开发新菜品，举办“星厨”大师菜品交流研讨会，助力“百县千镇万村高质量发展工程”。二是举行星厨帮扶志愿队授旗仪式。依托2024年阳江市粤菜师傅技能大赛活动闭幕式，举行服务“百县千镇万村高质量发展工程”星厨帮扶志愿队授旗仪式，充分发挥星厨帮扶作用，通过星厨送培下乡提升各县（市、区）“粤菜师傅”水平，为“粤菜师傅”项目提供人才支撑，服务“百县千镇万村高质量发展工程”。三是指导县区开展“三项工程”特色活动。指导阳春组织当地特色美食摊位参加高流河墟和重阳墟系列活动，开展2024年中国农民丰收节（阳春）春砂仁丰收宴活动，实现旅游和美食的有机结合，推动旅游与餐饮业的协调发展，深入实施乡村振兴发展战略。

五、下一步工作计划

（一）推广“产教评”技能人才培养新模式。紧扣合金材料、五金刀剪、绿色能源、食品加工等重点产业需求，按照我市产业布局谋划，在生态链企业大力推行学生学徒制、技培生培训，培养更多适应我市产业发展的技能人才。

（二）大力推进项目制培训。择优遴选全市2025年优质职业技能培训项目，持续推进“三项工程”，更好满足产业发展和企业技能人才培训需求，为阳江综合实力加快实现新跃升提供技能人才支撑。

（三）技能培训为重点群体就业赋能。突出技校应届毕业生、失业人员、退役军人等重点群体，加强与相关部门的沟通协调，发挥好技工院校和民办培训机构技能人才培养职能，突出技能培训的实用性和精准性，促进重点群体实现技能就业增收。

（四）推进技能人才评价工作提质扩面。支持我市规模以上企业开展自主评价，对接企业需求，主动做好服务，完成企业备案评审工作。做好技能人才评价督导工作，确保职业技能评价工作过程和评价结果可追溯、可倒查。指导我市社会培训评价培育机构开发题库资源并开展题库评审工作。

（五）加强职业技能竞赛统筹管理。整合2025年全市职业技能竞赛资源，加强统筹管理，构建以国赛、省赛为引领，市赛、区赛为主体，行业赛、企业赛为基础的竞赛体系，促进高技能人才队伍建设。