附件6
专利转化运用体系建设项目
申报指南
1、 项目名称
专利转化运用体系建设项目
2、 申报主体
（一）各类技术创新中心、产学研基地、制造业集聚园区重点产业园区；
（二）高等院校、科研机构、医疗机构、重点实验室等；
（三）专利转化运用潜力较强的企业等创新主体；
（四）各类技术转移转化中心或平台、知识产权服务机构、相关产业领域行业组织等。
本项目原则上应独立申报。需联合申报的，应另附情况说明，经项目发布单位批准后方可联合申报。
3、 项目任务
（一）协助建立高校院所存量专利盘点盘活机制，帮助高校院所构建专利分级分类管理机制，筛选具有潜在市场价值的专利，分层构建可转化专利资源库；发动企业参与可转化专利资源库更新与使用，促进与企业精准对接；
（二）协助开展人工智能促进专利转化运用试点，依托大模型开展专利技术解析、需求挖掘与精准推送工作，推广“AI+专利可视化”模式，提升专利推介与对接成效；
（三）促进高校院所专利产业化率提升。组织本地区高校院所定期报送专利产业化填报等数据；
（四）协助收集汇总财政资助科研项目形成专利情况，协助推动高校、院所落实财政资助科研项目专利声明制度；
（五）选择重点产业园区（高新区），组织高校院所科研团队开展专利转化精准对接，促成项目落地转化。
（六）组织专利转化运用技术经理人服务团队，下沉产业园区企业，协助企业收集相关产业创新主体技术需求和技术难点，协助开展专利技术需求和难点常态化发布工作；
（七）组织开展专利转化和投融资路演、专利技术产品推介、拍卖、交易；
（八）撮合等活动，加强供、需双方资源和信息精准对接，提升专利产业化水平；
（九）协助高校、科研院所、国有大中型企业等创新主体开展专利开放许可；
（十）协助组织知识产权转化交易方面重大活动或赛事。
4、 项目绩效
（一）阳江市区内100%高校院所建立可转化专利资源库，帮助推动本地区高校完成专利分级分类管理；
（二）阳江市内高校院所产业化填报率提高20%以上；
（三）新增可开放许可声明专利100件以上，达成50件以上；专利转让登记、许可备案率提高20%以上；
（四）专利转化运用效能明显提升，形成可复制可推广1-3个经验模式；
（五）基本摸清阳江市财政资助科研项目形成专利底数，推动本地区100%以上高校建立财政资助科研项目专利声明制度；
（六）选择阳江市不少于2个产业园区，组织10家以上高校院所开展3-4场精准对接活动，促成不少于1个项目落地转化。
（七）组织20个以上专利转化运用技术经理人形成服务团队，服务辖内不少于2个产业园区内30家企业，征集并发布相关行业技术需求或技术难点200个以上；
（八）组织开展5场以上其他专利转化对接活动；
（九）提供决策典型参考案例不少于1个。
五、申报条件
（一）申报单位应具备完成项目所需的技术水平、创新能力和知识产权工作基础。
（二）有固定场所、有专人负责，遵守专项资金和知识产权项目管理规定，能按时保质保量完成各项任务。
（三）具有良好的信用记录和健全的管理制度，在经营活动中没有重大违法记录。
六、实施周期
项目实施周期截止时间到2027年11月20日。
七、申报材料
（一）《项目申报书》；
（二）机构法人资格证书或营业执照复印件；
（三）2024年、2025年两年的财务报表，如2026年有月度、季度或半年度财务报表也需一并提供；
（四）团队成员身份证复印件、人员资格证明材料；
（五）所获得荣誉证明、相关项目经验证明材料；
（六）其他证明符合申报条件的材料；
（七）法人和非法人组织公共信用信息报告；
（八）项目申报承诺书。
以上材料一式五份并加盖公章及骑缝章，按照上述顺序装订。
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