附件1
地理标志基层治理项目申报指南

一、项目名称
地理标志基层治理项目

项目任务

（一）围绕开展地理标志产品行政保护，构建系统完善的保护体系。协助推动《阳江市春砂仁保护发展条例》立法工作； 建立健全地理标志保护工作机制，形成部门协同、社会共治的保护格局，显著提升“春砂仁”地理标志保护的法治化水平。

（二）完善地理标志标准，强化标准引领，实现质量与信誉的显著提升。加强种植管理团体标准制度的制定，强化特色质量管控与追溯能力建设，有效遏制侵权假冒行为，确保“春砂仁”独特品质和良好市场声誉。

（三）增强产业融合，促进地理标志一二三产业融合发展。深入挖掘并传播“春砂仁”的品牌文化价值，引导企业开发二产深加工产品，促进地理标志+文旅全面发展。

（四）加强地理标志产品推广，积极引导企业参加省内外地标展会，进一步提升品牌知名度、美誉度和市场竞争力。

（五）加强地理标志专用标志使用申请指引培训，推动专用标志规范使用，进一步拓展用标规模。

三、支持数量与项目额度

本项目支持数量1个，计划金额40万元（最终立项金额以省财政厅批复为准）。

    四、项目期限

项目实施截止期限为至2027年11月20日。
    五、绩效目标
（一）根据《阳江市春砂仁保护发展条例(征求意见稿）》，加强与市农业农村局、市人大立法委的沟通，促进条例尽早立法实施；

（二）协助制定春砂仁种植管理团体标准不少于2个；

（三）建设春砂仁融合品牌推广体验馆1个；

（四）打造春砂仁地理标志标准化示范基地1个；

（五）打造春砂仁电商直播与互动体验区1个；

（六）推动春砂仁生产企业申请使用地理标志专用标志不少于2批次；

（七）举办春砂仁地理标志专用标志使用申请指引、强化春砂仁行政保护培训班各1期；

（八）引导企业开发春砂仁二产深加工产品不少于2个品种；

（九）设置地理标志与文旅深度融合的旅游线路1条；

（十）制作春砂仁宣传片1个，并在省级以上媒体宣传报道地理标志信息不少于2篇；

（十一）组织线下集中推广地理标志宣传活动不少于3场；
（十二）助推春砂仁全产业链年产值增长不少于5%。   

 六、申报条件
（一）能为本项目实施提供专门团队、固定场所等软硬件设施保障，能按时、保质保量完成项目任务；

    （二）具有知识产权工作基础，具备完成项目工作内容所需的专业知识、技术能力和业务经验。
    七、申报材料
    （一）《阳江市2027年省级财政知识产权专项资金市县项目（知识产权保护类）申报书》；

（二）法人登记证书或营业执照复印件；

（三）2024年、2025年两年的财务报表，如2026年有月度、季度或半年度财务报表也需一并提供；

（四）团队成员身份证复印件、人员资格证明材料（职称证书、学历证书或项目业绩材料择其一即可）；
    （五）知识产权工作基础、专业能力、相关工作经验等的证明材料。
 以上材料一式五份并加盖公章及骑缝章，按照上述顺序装订。
